Entregable Identificación de Riesgos

Proyecto DSC PUCP Workshops (marzo a julio de 2027). Patrocinador: Leonardo Flores Vera. Gerente de Proyecto: Lucas Mattias Alvites Galarza.

Resumen. 23 amenazas (14 de nivel Alto y 9 de nivel Medio) y 6 oportunidades. Cada riesgo se lee como: «Debido a (antecedente), podría (evento), lo que impactaría (consecuencia)». Exposición = impacto × probabilidad. Los riesgos de exposición 12 o más superan el apetito (Medio) y se tratan con responsable, estrategia y plazo. Estrategias para amenazas: aceptar, transferir, eliminar o mitigar; para oportunidades: explotar, aumentar, compartir o aceptar. Los valores son propuesta del equipo a validar.

# 1. Escalas

### Probabilidad (de ocurrir entre marzo y julio de 2027) y semáforo

| Nivel | Categoría | Probabilidad |
| --- | --- | --- |
| 5 | Muy probable | Más de 80 % |
| 4 | Probable | Más de 60 % y hasta 80 % |
| 3 | Moderado | Más de 40 % y hasta 60 % |
| 2 | Poco probable | Más de 20 % y hasta 40 % |
| 1 | Raro | Hasta 20 % |

| Semáforo | Muy bajo | Bajo | Medio (apetito) | Alto | Muy alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposición | 1 a 2 | 3 a 4 | 5 a 10 | 12 a 16 | 20 a 25 |

### Impacto (se toma el nivel más alto de las dimensiones afectadas)

| Dimensión | 1 Menor | 2 Moderado | 3 Significativo | 4 Mayor | 5 Catastrófico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzas (S/) | Hasta 100 | 100 a 300 | 300 a 600 | 600 a 1,160 (agota la contingencia) | Más de 1,160 (usa la reserva de gestión de S/ 784) |
| Cronograma (hitos en días; evento en horas) | Hasta 1 día (1 h) | 1 a 3 días (2 h) | 3 a 7 días (3 h) | 7 a 14 días (6 h) | Más de 14 días (más de 6 h o suspensión) |
| Participación (déficit frente a la meta) | Hasta 10 % | 10 a 20 % | 20 a 35 % | 35 a 50 % | Más de 50 % |
| Equipo (voluntarios que abandonan) | 0 % | Hasta 20 % | 20 a 40 % | 40 a 60 % | Más de 60 % |
| Auspiciadores y alianzas (que abandonan) | 0 | 1 | 2 | 3 | Más de 3 |
| Daños personales | Ninguno | 1 persona | 2 a 5 personas | 6 a 10 personas o 1 vida | Más de 10 personas o más de 1 vida |
| Reputación (seguidores perdidos) | 0 % | Hasta 20 % | 20 a 40 % | 40 a 60 % | Más de 60 % |
| Datos personales (registros expuestos) | Ninguno | 1 a 10 | 11 a 50 | 51 a 150 | Más de 150 |
| Calidad y satisfacción (NPS; meta > 60) | Más de 60 | 51 a 60 | 31 a 50 | 0 a 30 | Negativo |

Para las oportunidades la misma escala se lee como beneficio (B).

# 2. Servicios, procesos y activos (se citan por código en el registro)

| Servicios | Procesos | Activos |
| --- | --- | --- |
| S1 Módulo I "Hack With DSC" y Kachimbo (27/03/2027) | P1 Captación de auspicios y adquisiciones | A1 Plataforma web de inscripción |
| S2 Módulo II "IA y Machine Learning" y Competencia de Kaggle (24/04/2027) | P2 Difusión, convocatoria e inscripción | A2 Base de datos de participantes y voluntarios |
| S3 Torneo de Vibecoding, hackathon de 8 h (29/05/2027) | P3 Espacios y trámites (DAES, Pabellón V, Open PUCP, NTT Data) | A3 Espacios y sedes |
| S4 Módulo III "Google Cloud Platform" y premiación (26/06/2027) | P4 Voluntarios, expositores, mentores y jurados | A4 Créditos de Google Cloud |
| S5 Hackathon Internacional de 24 h en NTT Data Perú (31/07 al 01/08/2027) | P5 Evaluación, premiación y certificados | A5 Marca y redes (Instagram y LinkedIn) |
|  |  | A6 Staff de voluntarios y red de expertos |
|  |  | A7 Fondos (línea base S/ 15,680; presupuesto S/ 16,464) |

# 3. Matriz de exposición de las amenazas

|  |  | IMPACTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Menor | 2 Moderado | 3 Significativo | 4 Mayor | 5 Catastrófico |
| PROBABILIDAD | 5 Muy probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 Probable | 4 | 8 | 12 R4, R6, R15, R12.2, R12.5 | 16 R1, R3, R8 | 20 |
|  | 3 Moderado | 3 | 6 | 9 R5, R7, R11.2, R13, R14, R16, R12.6 | 12 R2, R9, R10, R12.1, R12.3, R12.4 | 15 |
|  | 2 Poco probable | 2 | 4 | 6 | 8 R11.1, R17 | 10 |
|  | 1 Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 4. Registro de amenazas, ordenado por exposición (ranking)

Los empates se ordenan por mayor impacto y luego por fecha más cercana. Dimensión = dimensión de impacto que determina el nivel.

| # | ID | Afecta a | Evento (antecedente, evento y consecuencia) | I | P | Exp. | Responsable | Estrategia | Acción de respuesta | Plazo | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ª | R3 | S1 · P2 Dim.: cronograma y participación | Debido a que el calendario oficial 2027-1 se publica en diciembre de 2026 y el ciclo podría empezar a fines de marzo (como en 2026-1), el Módulo I podría caer en vacaciones, lo que bajaría la asistencia del público prioritario. | 4 | 4 | 16 Alto | Gerencia de Proyecto | Eliminar | Validar el calendario al publicarse y reprogramar por el control de cambios; alternativa: empezar el Módulo I en la primera semana de clases. | Dic. 2026. Cambios antes del 15/01/2027 | Inicio de clases frente al 27/03/2027 |
| 2.ª | R1 | P1 · A7 Dim.: finanzas y auspiciadores | Debido a que las empresas cierran presupuestos entre noviembre y diciembre y el contacto recién empieza en noviembre de 2026, podría no firmarse el 100 % de la meta de auspicios (S/ 18,400) al 22/01/2027, lo que recortaría premios y catering o cancelaría la hackathon de 24 h. | 4 | 4 | 16 Alto | Relaciones Exteriores y Finanzas y Legalidad | Mitigar | Contactar empresas desde el 01/11/2026 con paquetes escalonados, aceptar auspicios en especie y decidir el go/no-go el 22/01/2027 si se logra menos del 60 %. | 01/11/2026 y 22/01/2027 | Avance de auspicios (100 % al 22/01) |
| 3.ª | R8 | P4 · A6 Dim.: equipo | Debido a que los parciales de mayo y los finales de julio sobrecargan a estudiantes que no reciben remuneración, voluntarios del staff podrían dejar el programa, lo que sobrecargaría al resto y causaría fallas operativas. | 4 | 4 | 16 Alto | RR.HH. | Mitigar | Titular y respaldo por tarea, carga revisada antes de parciales y finales, reconocimiento y certificados. | Antes de cada evento; revisión 2 semanas antes de parciales y finales | Retención del staff (≥ 85 %) |
| 4.ª | R2 | P1 · A7 Dim.: finanzas y cronograma | Debido a pagos corporativos de 30 a 60 días o a cambios internos, un sponsor podría no depositar su tramo (02/02, 29/04 y 30/06/2027) o retirarse, lo que dejaría sin fondos las compras del siguiente evento. | 4 | 3 | 12 Alto | Finanzas y Legalidad | Mitigar | Fijar en el convenio el desembolso 30 días antes de cada evento, no gastar sin fondos recibidos y dar seguimiento a cada tramo. | Convenios: 22/01/2027. Tramos: 02/02, 29/04 y 30/06 | Días de atraso de cada tramo |
| 5.ª | R9 | S1 a S5 · P2 Dim.: participación y auspiciadores | Debido a que los eventos son gratuitos (alto no-show) y se cruzan con evaluaciones, podría haber poca inscripción, inasistencia o deserción entre sesiones, lo que dejaría aulas vacías y menor retorno para los sponsors. | 4 | 3 | 12 Alto | Marketing y Comunidad | Mitigar | Sobre-inscribir al 150 %, enviar recordatorios, usar lista de espera y condicionar el certificado a la asistencia. | Inscripciones desde 15/02/2027; recordatorios 7 y 2 días antes | Conversión de inscritos a asistentes (≥ 65 %) |
| 6.ª | R10 | S1 a S5 · A3 Dim.: cronograma y calidad | Debido a la saturación del Wi-Fi o a la falta de pruebas de la máquina virtual del Pabellón V, podrían fallar la red o el laboratorio durante un taller o hackathon, lo que interrumpiría el evento y dañaría la reputación. | 4 | 3 | 12 Alto | Infraestructura y Ciberseguridad | Mitigar | Prueba técnica una semana antes, routers 4G y datos de respaldo (reserva de S/ 240), entornos en GCP y soporte en sitio. | Una semana antes de cada evento | Tiempo de recuperación (< 15 min por taller) |
| 7.ª | R12.1 | S5 · A3 Dim.: cronograma y participación | Debido a que la hackathon dura 24 h con 150–200 personas con equipos conectados y el checklist de la sede no incluye respaldo eléctrico, podría cortarse la energía de noche, lo que interrumpiría el desarrollo y el programa. | 4 | 3 | 12 Alto | Infraestructura y Ciberseguridad con Logística y Eventos | Mitigar | Confirmar con NTT Data el respaldo eléctrico, agregarlo al checklist de la sede y tener baterías para transmisión y soporte. | 15/01/2027; checklist 29/07/2027 | Ítems críticos aprobados del checklist (100 %) |
| 8.ª | R12.3 | S5 · P1 · P5 Dim.: reputación y alianzas | Debido a que los premios en especie no tienen fecha de entrega comprometida, podrían no llegar antes de la premiación del 01/08, lo que dañaría la credibilidad ante participantes y sponsors. | 4 | 3 | 12 Alto | Finanzas y Legalidad y Relaciones Exteriores | Mitigar | Fijar la entrega al menos una semana antes en el convenio, verificar la recepción y cubrir con efectivo del proyecto si el sponsor falla. | 24/07/2027 | Premios verificados ÷ comprometidos |
| 9.ª | R12.4 | S5 · A3 Dim.: daños personales y reputación | Debido a que 150–200 personas permanecen 24 h en una sede no diseñada para pernoctar y el proveedor de alimentos puede no ser formal, podrían surgir baños insuficientes o sucios o alimentos en mal estado, lo que causaría malestar o intoxicación. | 4 | 3 | 12 Alto | Logística y Eventos | Mitigar | Visita previa y checklist de higiene 48 h antes, limpieza nocturna acordada con NTT Data y alimentos sellados de proveedor formal. | 15/01/2027; checklist 29/07/2027 | Ítems de higiene aprobados (100 %) |
| 10.ª | R6 | S5 · A3 Dim.: alianzas y cronograma | Debido a que la alianza aún no está formalizada por escrito, NTT Data podría retirar la sede o limitar el aforo o el acceso nocturno, lo que dejaría sin sede o sin los 150–200 participantes del evento cumbre. | 3 | 4 | 12 Alto | Relaciones Exteriores | Mitigar | Firmar la carta de compromiso con horario y aforo, y definir una sede alterna (Open PUCP u otra) con S/ 200 de reserva para el traslado. | 15/01/2027 | Carta firmada (sí o no) |
| 11.ª | R4 | S1 · S3 · S5 · A3 Dim.: cronograma y participación | Debido a Jueves Santo (25/03), Sábado de Gloria (27/03), los parciales de mayo y Fiestas Patrias, podrían cerrarse el campus o bajar la asistencia en el Taller de Pitch, Kachimbo, el Torneo y la hackathon, lo que obligaría a reprogramar. | 3 | 4 | 12 Alto | Logística y Eventos | Eliminar | Mover el Taller de Pitch al 24/03, confirmar la apertura del campus el 27/03, ubicar el Torneo después de parciales y recordar el evento del 31/07. | 15/01/2027; recordación 2 semanas antes | Conversión de inscritos a asistentes (≥ 65 %) |
| 12.ª | R15 | S5 · P2 Dim.: participación y reputación | Debido a los costos de viaje y visas y a que el formato internacional no está definido, podrían participar pocos equipos o jurados internacionales, lo que haría perder al evento cumbre su carácter internacional ante los sponsors. | 3 | 4 | 12 Alto | Relaciones Exteriores | Mitigar | Definir el formato (equipos remotos o jurados internacionales) y aliarse con comunidades de la región. | Formato: 15/02/2027. Alianzas: 30/06/2027 | Equipos y jurados internacionales confirmados |
| 13.ª | R12.2 | S5 · P1 · A7 Dim.: participación y reputación | Debido a que el auspicio de alimentos es en especie y depende de un tercero, la comida podría no llegar o llegar tarde, lo que dejaría sin alimento a los participantes de noche. | 3 | 4 | 12 Alto | Relaciones Exteriores y Logística y Eventos | Transferir | Pasar la entrega a un proveedor formal con hora comprometida por escrito y confirmar 72 y 24 h antes. | Convenio antes del 30/06/2027; confirmaciones 28 y 30/07 | Entregas confirmadas ÷ programadas |
| 14.ª | R12.5 | S5 · A6 Dim.: daños personales | Debido a la permanencia de 24 h con poco descanso y alimentación irregular, un participante o voluntario podría necesitar atención médica, lo que dañaría su integridad y podría interrumpir el evento. | 3 | 4 | 12 Alto | Logística y Eventos y RR.HH. | Mitigar | Zona de descanso, botiquín, protocolo de emergencia, relevos del staff y briefing previo. | Antes del 31/07/2027 | Protocolo probado (sí o no) |
| 15.ª | R5 | P3 · A3 Dim.: cronograma | Debido a cruces con otros eventos PUCP o a solicitudes tardías (DAES 7 días hábiles, Pabellón V 2), podría no asignarse o demorarse un espacio, lo que obligaría a reprogramar o pasar a modalidad virtual. | 3 | 3 | 9 Medio | Logística y Eventos | Mitigar | Reservar todo el semestre en enero, presentar solicitudes con 15 días hábiles, y tener aulas alternas en la FCI y un plan virtual. | 15/01/2027 | Reservas con confirmación escrita ÷ eventos |
| 16.ª | R13 | S4 · S5 · A4 Dim.: calidad y finanzas | Debido a que el programa de Google para comunidades estudiantiles puede cambiar condiciones o cupos, podrían no confirmarse suficientes créditos de GCP, lo que quitaría valor al Módulo III u obligaría a pagar el despliegue. | 3 | 3 | 9 Medio | Relaciones Exteriores | Mitigar | Confirmar los créditos, usar la capa gratuita y premiar con insignias en lugar de certificaciones pagadas. | 05/02/2027 | Créditos confirmados ÷ requeridos |
| 17.ª | R11.2 | P2 · A1 Dim.: participación | Debido a picos de tráfico cerca del cierre de inscripciones sin pruebas de carga, podría caer la web, lo que impediría inscribirse y haría perder inscritos. | 3 | 3 | 9 Medio | Infraestructura y Ciberseguridad y Desarrollo de Software | Mitigar | Pruebas de carga antes de abrir inscripciones, ambiente de pruebas, monitoreo diario y créditos GCP. | 15/02/2027 | Disponibilidad de la web (≥ 99.5 %) |
| 18.ª | R7 | S1 a S5 · P4 · A6 Dim.: calidad y cronograma | Debido a que ponentes, mentores y jurados son voluntarios con agenda laboral, podrían cancelar con poca anticipación, lo que suspendería la sesión o dejaría una competencia sin evaluación legítima. | 3 | 3 | 9 Medio | Relaciones Exteriores | Mitigar | Ponente suplente por sesión, jurados suplentes, cartas de compromiso y confirmación 7 y 2 días antes. | 05/02/2027 (E4) | Cobertura de expertos (100 %) |
| 19.ª | R14 | S2 · S3 · S5 · P5 Dim.: calidad y reputación | Debido a bases poco claras o a jurados con vínculos con equipos, podría haber proyectos preconstruidos o plagiados, o conflicto de interés, lo que haría impugnar resultados y perder credibilidad. | 3 | 3 | 9 Medio | Gerencia de Proyecto | Mitigar | Bases con código desde cero e historial de repositorio, rúbricas públicas, declaración de conflicto de interés y calibración de jurados. | Antes de publicar las bases de cada competencia (05/02/2027) | Declaraciones firmadas (100 %) |
| 20.ª | R16 | S5 · A7 Dim.: finanzas | Debido a la sobre-inscripción al 150 % (respuesta a R9), si asisten casi todos, podría faltar alimentación para 20 a 30 asistentes adicionales, lo que costaría S/ 570. | 3 | 3 | 9 Medio | Logística y Eventos | Aceptar | Usar la reserva de contingencia de S/ 570 y confirmar la asistencia 7 y 2 días antes. | 7 y 2 días antes de cada evento | Confirmados ÷ capacidad prevista |
| 21.ª | R12.6 | S5 · A3 Dim.: reputación y finanzas | Debido a la gran afluencia con laptops propias y al control de acceso limitado de noche, podrían perderse o robarse equipos de participantes, lo que dañaría la reputación del evento. | 3 | 3 | 9 Medio | Logística y Eventos con Infraestructura y Ciberseguridad | Mitigar | Lista nominal y credenciales en el ingreso y zona de resguardo atendida por voluntarios. | Antes del 31/07/2027 | Incidentes de pérdida o robo |
| 22.ª | R11.1 | P2 · A1 · A2 Dim.: datos personales | Debido a formularios mal protegidos o accesos sin restricción por rol, podrían filtrarse datos personales de inscritos y voluntarios, lo que incumpliría la Ley N.° 29733. | 4 | 2 | 8 Medio | Infraestructura y Ciberseguridad con Finanzas y Legalidad | Mitigar | Pedir solo los datos necesarios, consentimiento informado, acceso por rol, pruebas de seguridad y copias de respaldo. | Auditoría: 15/02/2027 y antes de cada evento | Formularios con consentimiento (100 %) |
| 23.ª | R17 | S2 · P5 Dim.: calidad y reputación | Debido a que el dataset podría filtrar la respuesta o el leaderboard fallar sin prueba previa, la competencia de Kaggle (24/04) podría invalidarse, lo que haría impugnar los resultados. | 4 | 2 | 8 Medio | Desarrollo de Software | Mitigar | Validar dataset y métrica, ensayar con un envío de prueba y revisarlo con otro integrante antes de publicar las bases. | 03/04 al 09/04/2027 | Ensayos realizados (100 %) |

# 5. Oportunidades

| # | ID | Afecta a | Evento (antecedente, evento y beneficio) | B | P | Exp. | Responsable | Estrategia | Acción de respuesta | Plazo | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ª | O3 | S5 · A3 · A6 Dim.: alianzas y calidad | Debido a que NTT Data es aliado estratégico y cede la sede, podría ampliar su apoyo con mentores, jurados o difusión, lo que elevaría la calidad y el alcance del evento cumbre. | 3 | 3 | 9 Medio | Relaciones Exteriores | Compartir | Proponer en la carta de compromiso mentores, jurado y difusión conjunta a cambio de contraprestaciones de marca. | 15/01/2027 | Aportes adicionales confirmados |
| 2.ª | O4 | P5 · A5 Dim.: respaldo institucional | Debido a que la iniciativa aporta a la comunidad PUCP, el director o coordinador de Ingeniería Informática, el decano de la FCI o el rector podrían firmar los certificados, lo que daría respaldo institucional al programa (beneficio 3 si firma el director o coordinador, 4 el decano, 5 el rector). | 3 | 3 | 9 Medio | Gerencia de Proyecto con el Patrocinador | Explotar | Presentar una propuesta formal a la especialidad y, con su aval, al decanato y al rectorado; el trámite pasa por la Oficina Central de Registro (OCR), a validar. | Solicitud antes del 15/02/2027 | Respuesta escrita de la autoridad |
| 3.ª | O5 | P2 · A5 Dim.: reputación y participación | Debido a la gratuidad, el contenido constante entre marzo y julio y los proyectos desplegados por los equipos, la difusión orgánica en Instagram y LinkedIn podría atraer más inscritos y seguidores sin gasto extra. | 3 | 3 | 9 Medio | Marketing y Comunidad | Explotar | Reforzar los formatos de más alcance y compartir los proyectos ganadores con autorización de los equipos. | Marzo a julio de 2027 | Alcance, interacciones y seguidores |
| 4.ª | O6 | P1 · A7 Dim.: auspiciadores y finanzas | Debido a la visibilidad cumplida con evidencia y al acceso a perfiles destacados, al menos el 50 % de las empresas podrían renovar y contratar talento de los equipos finalistas, lo que daría base de auspicios al siguiente ciclo. | 3 | 3 | 9 Medio | Relaciones Exteriores y Finanzas y Legalidad | Explotar | Entregar a cada sponsor su informe de contraprestaciones y los perfiles finalistas (con autorización) y aplicar la encuesta de satisfacción. | Cierre del proyecto (20/08/2027) | Satisfacción ≥ 8/10 y renovación ≥ 50 % |
| 5.ª | O1 | P1 · A7 Dim.: finanzas | Debido a la visibilidad del programa y a los paquetes escalonados, podrían firmarse auspicios por encima de la meta de S/ 18,400, lo que reforzaría premios y reserva. | 4 | 2 | 8 Medio | Relaciones Exteriores | Aumentar | Ofrecer un paquete superior a empresas interesadas y destinar el excedente a premios con aprobación del Patrocinador. | 22/01/2027 y tramos del 02/02, 29/04 y 30/06 | Avance de auspicios > 100 % |
| 6.ª | O2 | S5 · P2 · A5 Dim.: participación y reputación | Debido a la difusión en comunidades de desarrolladores y universidades de la región, podrían inscribirse más equipos internacionales de los previstos, lo que daría más visibilidad a DSC PUCP y a los sponsors. | 3 | 2 | 6 Medio | Relaciones Exteriores y Marketing y Comunidad | Compartir | Acordar difusión conjunta con comunidades aliadas y habilitar cupos remotos adicionales. | Mayo a julio de 2027 | Equipos internacionales inscritos |

# 6. Puntos por validar

Valores propuestos. Las bandas de probabilidad, los tramos de impacto y los niveles de cada riesgo son propuesta del equipo.

Meta de auspicios. Se usa S/ 18,400 (E3 y R1 del Presupuesto); el cuadro de financiamiento indica S/ 18,200 y debe unificarse.

Certificados firmados. Que pasen por la Oficina Central de Registro (OCR) es un dato del equipo, pendiente de validar con esa oficina.

Reservas. La contingencia de S/ 1,160 cubre R10 (S/ 240), R6 (S/ 200), R4 y R5 (S/ 150) y R16 (S/ 570); los riesgos R12.1 a R12.6 no tienen reserva asignada y deben evaluarse en la próxima versión del Presupuesto.