Plan de Calidad

DSC PUCP Workshops

Fecha: 24/10/2026

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Equipo 5 – Minecrafteros |
| --- | --- |
| Proyecto | DSC PUCP Workshops |
| Fecha de preparación | 24/10/2026 |
| Cliente | Estudiantes y egresados de la PUCP con interés en tecnologías (público objetivo del programa) |
| Patrocinador principal | Leonardo Flores Vera, Presidente de DSC PUCP |
| Gerente de Proyecto | Lucas Mattias Alvites Galarza |

# Estándares y normas de calidad relacionadas con el Proyecto

Normas y estándares que debe cumplir el proyecto y entregable al que aplica cada uno: 1. Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento (D.S. N.° 016-2024-JUS). Aplica a la plataforma web y a las inscripciones (E5): política de privacidad con consentimiento para el tratamiento de los datos de los participantes. 2. ISO/IEC 25010, modelo de calidad del producto de software. Aplica a la plataforma web (E5) y a los prototipos de las hackathons (E8 y E10): funcionalidad, usabilidad, fiabilidad y seguridad. 3. Guía del PMBOK®, Gestión de la Calidad del Proyecto. Marco del curso (S10) para planificar, gestionar y controlar la calidad. Las métricas de plazo y costo (SPI y CPI) siguen su ejemplo de métricas de calidad. 4. Reglamentos de espacios PUCP y aliados. Trámite de acceso de externos: DAES (7 días hábiles) y Pabellón V (2 días hábiles); reservas de Open PUCP; plan de seguridad del evento de 24 h en la sede de NTT Data Perú (E2). 5. Estándares internos del proyecto. Criterios de aceptación de los entregables E1 a E13 del Presupuesto y estándar de contenido de los talleres y hackathons (nivel de cada taller, progresión entre rondas, requisitos previos y criterios para aceptar el material de un expositor).

# Actividades de Aseguramiento de Calidad

Actividades preventivas y de mejora de procesos, previas a cada evento: verifican que el proceso cumpla los estándares antes del despliegue. A1. Revisión de sílabo, bases y rúbricas (E4). Revisión cruzada del sílabo de las 21 sesiones y de las bases y rúbricas de las 4 competencias antes de publicarlas, con ponente titular y suplente confirmados en el 100 % de las sesiones. Fecha límite: 05/02/2027. Previene el riesgo R14. Responsable: Relaciones Exteriores y Gerencia de Proyecto. A2. Pruebas de carga y seguridad de la web (E5). Antes de abrir las inscripciones: pruebas de carga y seguridad, formularios probados y política de privacidad con consentimiento (Ley N.° 29733), con la ISO/IEC 25010 como referencia. Fecha límite: 15/02/2027. Responsable: Desarrollo de Software e Infraestructura. A3. Checklist y ensayo previo por evento (E2). Antes de cada evento se verifica la sede con confirmación escrita y su sede alternativa, los requerimientos técnicos (laboratorio, Wi-Fi, máquina virtual y proyector) y, para el evento de 24 h, el plan de seguridad. Base: E2 del 15/01/2027, repetido antes de cada evento. Responsable: Logística y Eventos, con Finanzas y Legalidad. A4. Retrospectiva y mejora continua por módulo. Al cierre de cada módulo o evento (E6 27/03, E7 24/04, E8 29/05 y E9 26/06/2027) se revisan el NPS, la asistencia y los incidentes, y se aplican acciones correctivas y preventivas al siguiente. Las lecciones aprendidas se consolidan en E12 y E13. Responsable: Gerencia de Proyecto.

# Actividades de Control de Calidad

Actividades que miden los resultados durante y después de cada evento. Los defectos se corrigen o se elevan al control integrado de cambios. C1. Encuesta NPS y registro de asistencia por sesión. Se aplican en el 100 % de las sesiones de los módulos y en las competencias (E6 a E10). Los resultados se consolidan en los reportes de seguimiento (E11). Responsable: Logística y Eventos. C2. Verificación de producto desplegado con rúbrica. En el Torneo de Vibecoding (E8) y en la Hackathon Internacional (E10), el jurado comprueba con rúbricas públicas que cada equipo desplegó en la nube y sustentó un producto funcional, no una demostración en entorno local. Responsable: jurado de la competencia y Desarrollo de Software. C3. Control de cronograma y costo en los reportes de seguimiento (E11). En los 5 reportes (02/04, 30/04, 04/06, 02/07 y 05/08/2027), presentados al Patrocinador máximo 7 días después de cada hito, se compara el avance y el gasto contra el cronograma y la línea base de costos (S/ 15,680) mediante SPI, CPI y ejecución presupuestal. Responsable: Gerencia de Proyecto y Finanzas y Legalidad. C4. Revisión anti-plagio e historial de repositorio. En las competencias: bases con código desde cero e historial en repositorio, rúbricas públicas y declaración de conflicto de interés de los jurados (riesgo R14). Responsable: Gerencia de Proyecto.

# Métricas de Calidad

| Métrica | Fuente | Frecuencia | Responsable | Límites de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS por sesión y competencia | Encuesta de satisfacción al finalizar cada sesión y competencia | Por sesión (100 %) y en cada reporte E11 | Logística y Eventos | NPS > 60. Si es ≤ 60, se activa una acción correctiva |
| Asistencia promedio por sesión | Registro de asistencia de cada sesión | Por sesión y en cada reporte E11 | Logística y Eventos | ≥ 40 asistentes en promedio (módulos I y II, E6 y E7) |
| Equipos con producto desplegado | Rúbrica del jurado y verificación del despliegue en la nube | Por competencia (E8 y E10) | Desarrollo de Software, con el jurado | ≥ 80 % de los equipos |
| SPI (desempeño del cronograma) | Cronograma del proyecto (línea base) | Cada reporte de seguimiento E11 | Gerencia de Proyecto | 0.95 < SPI < 1.1 |
| CPI (desempeño del costo) | Línea base de costos (S/ 15,680) | Cada reporte de seguimiento E11 | Gerencia de Proyecto | 0.95 < CPI < 1.1 |
| Ejecución presupuestal | Registro de gastos frente a la línea base de costos | Cada reporte de seguimiento E11 | Finanzas y Legalidad | Gasto acumulado ≤ S/ 15,680. La reserva de gestión (S/ 784, hasta S/ 16,464) solo la libera el Patrocinador |
| Retención del staff voluntario | Registro de voluntarios activos | Cada reporte de seguimiento E11 | RR.HH. | ≥ 85 % del staff durante los 5 meses |