Caso: Control en Proyectos

Considere los siguientes cuadros de costos (4 puntos):

Costo presupuestado (S/.):

| Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 |  |  |  |
| 2 |  | 10 | 30 | 20 |  |
| 3 |  |  | 20 | 20 | 10 |
| 4 |  |  | 10 | 30 | 5 |
| 5 |  |  |  | 10 | 20 |

Costo real a la semana 3 (S/.):

| Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 10 |  |  |
| 2 |  | 15 | 30 |  |  |
| 3 |  |  | 25 |  |  |
| 4 |  |  | 8 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Valor devengado/ganado a la semana 3 (S/.):

| Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 12 | 8 |  |  |
| 2 |  | 10 | 30 |  |  |
| 3 |  |  | 18 |  |  |
| 4 |  |  | 5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Calcule el costo total presupuestado (BAC), valor planificado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV) a la semana 3 (1 punto)

- Calcule los índices de desempeño de costos (CPI), índice de desempeño de cronograma (SPI), variación de costos (CV) y variación del cronograma (SV) en la semana 3.

- Con la información disponible calcule el costo proyectado a la terminación del proyecto (EAC) (1 punto)

- Según los resultados anteriores:

  - Explique su significado (1 punto)

  - ¿Qué recomendaciones formularía para que el proyecto se complete según lo planificado. (1 punto)