## 2023-2
Ejercicio Valor Ganado
Costo presupuestado (S/.)
Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
1 | 10 | 20 |  |  |  | 1. Costo total presupuestado (BAC): es la suma de los costos presupuestados de todas las tareas. | 215
2 |  | 10 | 30 | 20
3 |  |  | 20 | 20 | 10
4 |  |  | 10 | 30 | 5 | 2. Valor planificado (PV) a la semana 3: es la suma de los costos presupuestados hasta la semana 3 para todas las tareas. | 100
5 |  |  |  | 10 | 20
Costo real a la semana 3 (S/.)
Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
1 | 10 | 15 | 10 |  |  | 3. Costo real (AC) a la semana 3: es la suma de los costos reales hasta la semana 3 para todas las tareas. | 113
2 |  | 15 | 30
3 |  |  | 25
4 |  |  | 8
5
Valor devengado/ganado a la semana 3 (S/.)
Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
1 | 10 | 12 | 8 |  |  | 4. Valor ganado (EV) a la semana 3: es la suma de los valores ganados hasta la semana 3 para todas las tareas. | 93
2 |  | 10 | 30
3 |  |  | 18
4 |  |  | 5
5
Índices de desempeño y variaciones:
[6 empty] | CPI (Índice de Rendimiento del Costo): por cada sol gastado, el proyecto obtiene 0.82 soles de valor ganado. Esto indica que el proyecto está sobre el presupuesto. | 0.82301
[6 empty] | SPI (Índice de Rendimiento de Cronograma): el proyecto está progresando al 93% de la velocidad planificada. Esto significa que el proyecto está ligeramente retrasado. | 0.93
[6 empty] | CV (Variación del Costo): el proyecto ha gastado 20 soles más de lo que ha ganado en valor hasta la semana 3. | -20
[6 empty] | SV (Variación del Cronograma): el proyecto está atrasado en 7 soles de valor planificado hasta la semana 3. | -7
[6 empty] | EAC (Estimación a la Conclusión): se proyecta que el costo total al finalizar el proyecto será de aproximadamente 261.24 soles, lo que supera el presupuesto original de 215 soles. | 261.2366