## Predictivo
Nota: esta plantilla es referencial. Cada equipo deberá ajustar los entregables, actividades, fechas, duraciones, predecesoras y recursos según el alcance y características de su proyecto. Las fases propuestas sirven como guía para ordenar el cronograma predictivo. | [10 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
FASE | ID | ENTREGABLE | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN (DÍAS) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | PREDECESORAS | RECURSOS ASIGNADOS | ESTADO | % DE AVANCE | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
 | time axis 2025-02-03 to 2027-07-16
 | time axis 2025-02-03 to 2027-07-16
Inicio | 1 | Acta de constitución del proyecto
Inicio | 1.1 |  | Redacción y aprobación del acta | 3 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | NINGUNA
Inicio | 2 | Identificación de interesados
Inicio | 2.1 |  | Análisis de stakeholders | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 1.1
Inicio | 2.2 |  | Listado de stakeholders | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1.1
Planificación | 3 | Plan de gestión de proyecto
Planificación | 3.1 |  | Definición de estructura del proyecto | 3 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2.1
Planificación | 3.2 |  | Establecimiento de objetivos del proyecto | 2 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2.1
Planificación | 4 | Declaración del alcance del proyecto
Planificación | 4.1 |  | Identificación de requisitos | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 3.1, 3.2
Planificación | 4.2 |  | Definición detallada del alcance | 2 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 3.1, 3.2
Planificación | 5 | Estructura de desglose del trabajo (EDT)
Planificación | 5.1 |  | Identificación de tareas y actividades | 3 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 4.1
Planificación | 5.2 |  | Creación de la EDT | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 5.1
Planificación | 6 | Cronograma del proyecto
Planificación | 6.1 |  | Desarrollo del cronograma detallado | 2 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 5.2
Planificación | 6.2 |  | Revisión y ajustes del cronograma | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 6.1
Planificación | 7 | Plan de gestión de comunicaciones
Planificación | 7.1 |  | Identificación de necesidades de comunicación | 2 | 2025-03-05 | 2025-03-06
Planificación | 7.2 |  | Definición de estrategia de comunicación | 2 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 7.1
Planificación | 8 | Plan de Gestión de Riesgos
Planificación | 8.1 |  | Identificación y categorización de riesgos | 5 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 6.2, 7.3, 8.1,9.2,10.3
Planificación | 8.2 |  | Plan de respuesta y mitigación de riesgos | 5 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 6.2, 7.3, 8.1,9.2,10.3
Planificación | 9 | Plan de Gestión de Interesados
Planificación | 9.1 |  | Mapeo y análisis de interesados | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 11.1, 11.2
Planificación | 9.2 |  | Estrategias de comunicación y gestión de expectativas | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 11.1, 11.2
Planificación | 10 | Matriz RACI y Definición de Responsabilidades
Planificación | 10.1 |  | Definición de roles y responsabilidades | 3 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 12.1,12.2
Planificación | 10.2 |  | Asignación de responsables por actividad | 1 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 13.1
Planificación | 10.3 |  | Validación y ajustes de la Matriz RACI | 2 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 13.2
Planificación | 11 | Plan de Infraestructura y Logística
Planificación | 11.1 |  | Tramite de permisos y logística operativa | 16 | 2025-04-15 | 2025-05-06 | 10.3
Planificación | 11.2 |  | Diseño de carriles exclusivos | 25 | 2025-05-07 | 2025-06-10 | 11.1
Planificación | 11.3 |  | Diseño de estaciones y terminales | 30 | 2025-06-11 | 2025-07-22 | 11.2
Planificación | 11.4 |  | Plan de semaforización y señalización | 20 | 2025-07-23 | 2025-08-19 | 11.3
Planificación | 11.5 |  | Infraestructura de recaudo y sistemas de pago | 18 | 2025-08-20 | 2025-09-12 | 11.4
Planificación | 11.6 |  | Obras complementarias (puentes, paraderos, ciclovías) | 30 | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 11.5
Ejecución | 12 | Infraestructura desarrollada
Ejecución | 12.1 |  | Construcción de carriles exclusivos | 120 | 2025-10-27 | 2026-04-10 | 11.2
Ejecución | 12.2 |  | Desarrollo de estaciones y terminales | 45 | 2026-04-13 | 2026-06-12 | 12.1
Ejecución | 12.3 |  | Instalación de señalización y semaforización | 20 | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 12.2
Ejecución | 12.4 |  | Instalación de paraderos y mobiliario urbano | 30 | 2026-07-13 | 2026-08-21 | 12.3
Ejecución | 13 | Adquisición de flota y equipamiento
Ejecución | 13.1 |  | Compra de buses | 20 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 12.3
Ejecución | 13.2 |  | Implementación de sistema de monitoreo | 30 | 2026-09-19 | 2026-10-30 | 13.1
Ejecución | 13.3 |  | Instalación de sistema de pago sin contacto | 20 | 2026-10-31 | 2026-11-27 | 13.2
Ejecución | 14 | Capacitación de personal
Ejecución | 14.1 |  | Capacitación de conductores | 10 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 13.1
Ejecución | 14.2 |  | Capacitación de personal de recaudo y servicio | 8 | 2026-11-14 | 2026-11-25 | 13.3
Monitoreo y control | 15 | Registro y gestión de riesgos
Monitoreo y control | 15.1 |  | Registro de incidentes | 303 | 2025-10-27 | 2026-11-27 | 11.5
Monitoreo y control | 15.2 |  | Registros de cambios | 303 | 2025-10-27 | 2026-11-27 | 13.2
Monitoreo y control | 16 | Evaluación de desempeño
Monitoreo y control | 16.1 |  | Informes de desempeño | 1 | 2026-11-28 | 2026-12-18 | 15.2
Monitoreo y control | 16.2 |  | Auditorías de calidad y cumplimiento | 2 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 16.1
Cierre | 17 | Validación del alcance final
Cierre | 17.1 |  | Reuniones de validación y aceptación | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 16.2
Cierre | 18 | Acta de cierre del proyecto
Cierre | 18.1 |  | Preparación del informe final | 3 | 2026-12-24 | 2026-12-28 | 2025-01-17
Cierre | 19 | Documentación de lecciones aprendidas
Cierre | 19.1 |  | Transferencia de conocimiento al equipo de soporte | 4 | 2026-12-29 | 2027-01-01 | 2025-01-17 |  |  |  | 2025-02-06: 888888885

## Adaptativo (ágil)
Nota: el “Sprint final (n)” representa el último sprint del proyecto. La “n” indica que pueden agregarse más sprints de acuerdo con el alcance y la duración del proyecto. Asimismo, los entregables de inicio, planificación y cierre son referenciales, por lo que cada equipo puede ampliarlos según las necesidades de su proyecto.
FASE | SPRINT | EDT | ENTREGABLE | ACTIVIDAD PARA LOGRAR EL ENTREGABLE | DURACIÓN (DÍAS) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | PREDECESORAS | RECURSOS ASIGNADOS
Inicio | - | 1 | Acta de constitución |  | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | - | Jefe de proyecto
Inicio | - | 1.1 | Registro de interesados |  |  |  |  | 1
Planificación | - | 2 | Planificación del producto y del proyecto ágil |  |  |  |  | 1, 1.1
Planificación | - | 2.1 | Roadmap de funcionalidades |  |  |  |  | 2
Planificación | - | 2.2 | Product Backlog inicial |  |  |  |  | 2026-01-02
Planificación | - | 2.3 | Prototipos UX |  |  |  |  | 2026-02-02
Planificación | - | 2.4 | Plan del proyecto |  |  |  |  | 2.1, 2.2
Planificación | - | 2.5 | Plan de costos |  |  |  |  | 2026-04-02
Ejecución, control y cierre del producto |  | 3 | Incrementos del producto desarrollados y validados |  |  |  |  | 2.1, 2.2, 2.4, 2.5
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 1 | 3.1 | Sprint 1 planificado | Planificar sprint | 10 |  |  | 2.1, 2.2 | 1 Scrum Master 2 Developers 1 Quality Assurance 1 Product Owner
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 1 | 3.2 | Funcionalidad o funcionalidades del Sprint 1 desarrolladas | Desarrollar incremento del producto |  |  |  | 2026-01-03
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 1 | 3.3 | Incremento del Sprint 1 validado | Realizar review con stakeholders |  |  |  | 2026-02-03
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 1 | 3.4 | Mejoras identificadas para el siguiente sprint | Realizar retrospectiva |  |  |  | 3.2, 3.3
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 2 | 3.5 | Sprint 2 planificado | Planificar sprint | 10 |  |  | 3.3, 3.4 | 1 Scrum Master 2 Developers 1 Quality Assurance 1 Product Owner
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 2 | 3.6 | Funcionalidades del Sprint 2 desarrolladas | Desarrollar incremento del producto |  |  |  | 2026-05-03
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 2 | 3.7 | Incremento del Sprint 2 validado | Realizar review con stakeholders |  |  |  | 2026-06-03
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 2 | 3.8 | Mejoras identificadas para el siguiente sprint | Realizar retrospectiva |  |  |  | 3.6, 3.7
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 3 | 3.9 | Sprint 3 planificado | Planificar sprint | 10 |  |  | 3.7, 3.8 | 1 Scrum Master 2 Developers 1 Quality Assurance 1 Product Owner 0,2 DS
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 3 | 3.10 | Funcionalidades del Sprint 3 desarrolladas | Desarrollar incremento del producto |  |  |  | 2026-09-03
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 3 | 3.11 | Incremento del Sprint 3 validado | Realizar review con stakeholders |  |  |  | 2026-10-03
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 3 | 3.12 | Mejoras identificadas para el siguiente sprint | Realizar retrospectiva |  |  |  | 3.10, 3.11
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 4 | 3.13 | Sprint 4 planificado | Planificar sprint | 10 |  |  | 3.11, 3.12 | 1 Scrum Master 2 Developers 1 Quality Assurance 1 Product Owner 0,2 Data Scientist
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 4 | 3.14 | Funcionalidades del Sprint 4 desarrolladas | Desarrollar incremento del producto |  |  |  | 3.13
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 4 | 3.15 | Incremento del Sprint 4 validado | Realizar review con stakeholders |  |  |  | 3.14
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint 4 | 3.16 | Mejoras identificadas para el siguiente sprint | Realizar retrospectiva |  |  |  | 3.14, 3.15
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint final (n) | 3.17 | Sprint final planificado | Planificar sprint | 10 |  |  | 3.15, 3.16 | 1 Scrum Master 2 Developers 1 Quality Assurance 1 Product Owner 0,2 DevOps
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint final (n) | 3.18 | Funcionalidades del sprint final desarrolladas | Desarrollar incremento del producto |  |  |  | 3.17
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint final (n) | 3.19 | Incremento final del producto validado | Realizar review con stakeholders |  |  |  | 3.18
Ejecución, control y cierre del producto | Sprint final (n) | 3.20 | Retrospectiva final realizada | Realizar retrospectiva |  |  |  | 3.18, 3.19
Ejecución, control y cierre del producto | Cierre del producto | 3.21 | Producto final validado con sponsor o usuarios | Realizar validación final |  |  |  | 3.19
Ejecución, control y cierre del producto | Cierre del producto | 3.22 | Producto desplegado en ambiente final | Realizar despliegue final |  |  |  | 3.21
Cierre del proyecto | - | 4 | Cierre del proyecto |  |  |  |  | 3.22
Cierre del proyecto | - | 4.1 | Documentación final entregada | Entregar documentación final |  |  |  | 3.22
Cierre del proyecto | - | 4.2 | Lecciones aprendidas documentadas | Realizar cierre de aprendizajes |  |  |  | 3.20, 3.22
Cierre del proyecto | - | 4.3 | Proyecto cerrado formalmente | Formalizar cierre del proyecto |  |  |  | 3.22, 4.1, 4.2
Formulas:
FECHA DE FIN = [FECHA DE INICIO]+[DURACIÓN (DÍAS)]

## FLUJO MENSUAL (hidden)
| MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23
Ingresos (*)
Cuota inicial
Reserva de contingencia
Cuotas
Ventas al contado
Total Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Egresos
Director del proyecto | MES 1: 410.8
Analista de proyectos | MES 1: 217.7
Laptop HP 15 | MES 1: 5735.9
Microsoft Office | MES 1: 20700
Alquiler de Oficina en edificio Time-Surco | MES 1: 53360
Transporte | MES 1: 72
Analista de Negocios | MES 1: 3500
Ingeniero Estructural | MES 1: 110400
Director del proyecto | MES 1: 32864
Experto en Riesgos | MES 1: 6930
Consultor | MES 1: 24186
Laptop HP 15 | MES 1: 5735.9
Impresoras | MES 1: 2800
Software de Ingeniería | MES 1: 7820
Microsoft Office | MES 1: 20700
Jefe de Operaciones | MES 2: 138000
Coordinador de Transporte | MES 2: 120000
Monitor de Transporte | MES 2: 4000
Analista de riesgos | MES 2: 40400
Jefe de Seguridad | MES 2: 60600
Director del proyecto | MES 2: 53404
Supervisor de obras | MES 2: 60945
Jefe de Logística | MES 2: 95000
Coordinador de Logística | MES 2: 133000
Jefe de RR.HH | MES 2: 3000
Analista de RR.HH | MES 2: 2000
Microsoft Office | MES 2: 20700
Sistema de monitoreo | MES 2: 11859.375
Luz electrica | MES 2: 2622
Internet y telefonia | MES 2: 4577
Agua y desague | MES 2: 22780.5708
Laptop HP 15 | MES 2: 11471.8
Tablet | MES 2: 938.9
Impresora | MES 2: 2025.4
Buses BRT Biarticulados-BYD K12A | MES 2: 26250000
Ticketeras | MES 2: 125000
Construcción de carriles exclusivos | MES 2: 12000000
Desarrollo de estaciones y terminales | MES 2: 14249992.5
Instalación de señalización y semaforización | MES 2: 2999992
Instalación de paraderos y mobiliario urbano | MES 2: 5000000
Escritorios | MES 2: 6000
Sillas de oficina | MES 2: 6000
Estantes | MES 2: 4000
Archiveros metálicos | MES 2: 3000
Mesas de reunión | MES 2: 5000
Sillas para sala de reuniones | MES 2: 5000
Casilleros para personal | MES 2: 6000
Muebles de cafetería (mesas y sillas) | MES 2: 6000
Teléfonos de Oficina | MES 2: 3000
Inscripción en Registros públicos | MES 2: 445.26
Reserva de nombre en SUNARP | MES 2: 41.82
Legalización de libros contables y autorización de comprobantes | MES 2: 123
Autorización para prestar servicio de transporte terrestre | MES 2: 215.58
Monitor de Transporte | MES 2: 200
Analista de datos y desempeño | MES 2: 250
Auditores de calidad | MES 2: 180
Especialistas en normas y regulaciones de transporte | MES 2: 180
Director del proyecto | MES 2: 4108
Software de monitoreo | MES 2: 50
Especialista en mantenimiento y aprobaciòn de vehículos | MES 2: 7500
Especialista en calidad | MES 2: 3000
Gerente de proyecto | MES 2: 2800
Analista de proyectos | MES 2: 2800
Consultor senior | MES 2: 1600
Director del proyecto | MES 2: 4108
Alquiler de sala | MES 2: 2000
Capacitación externa | MES 2: 1250
Material indirecto |  |  | 9372 | 10309.2 | 11340.12 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13 | 12474.13
Terceros |  |  | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800
Remuneración de administración |  |  | 356400 | 392040 | 431244 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4 | 474368.4
Servicios |  |  | 39442.7 | 42364.09 | 45523.87 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02 | 48941.02
Publicidad |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Total Egresos | 295432.3 | 61487160.21 | 438014.7 | 477513.29 | 520907.99 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55 | 568583.55
Flujo total | -295432.3 | -61782592.51 | -438014.7 | -477513.29 | -520907.99 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55 | -568583.55
Flujo Acumulado | -295432.3 | -62078024.81 | -62516039.51 | -62993552.8 | -63514460.79 | -64083044.34 | -64651627.89 | -65220211.44 | -65788794.99 | -66357378.54 | -66925962.09 | -67494545.64 | -68063129.19 | -68631712.74 | -69200296.29 | -69768879.84 | -70337463.39 | -70906046.94 | -71474630.49 | -72043214.04 | -72611797.59 | -73180381.14 | -73748964.69
#REF!