## Predictivo
CRONOGRAMA DETALLADO – DSC PUCP WORKSHOPS
Developer Student Club PUCP · Gerente de Proyecto: Lucas Mattias Alvites Galarza · Elaborado por: Equipo 5 · Línea base v1.0 (alineada al Acta de Constitución y a la EDT validadas) · Calendario: lun–sáb sin feriados
Fecha de estado (corte): 26/09/2026 · Inicio: 14/09/2026 · Fin: 20/08/2027 · Duración: 279 días laborables | [13 empty] | SET 2026 |  |  | OCT 2026 |  |  |  | NOV 2026 |  |  |  |  | DIC 2026 |  |  |  | ENE 2027 |  |  |  | FEB 2027 |  |  |  | MAR 2027 |  |  |  |  | ABR 2027 |  |  |  | MAY 2027 |  |  |  |  | JUN 2027 |  |  |  | JUL 2027 |  |  |  | AGO 2027
|  | Leyenda del Gantt: | Actividad de la ruta crítica | Actividad |  |  | Esfuerzo continuo | Hito del Acta (Barras oscuras = resumen) | Dato editable |  |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50
Semana (lunes) → | time axis 2026-09-14 to 2027-08-23
FASE | ID | ENTREGABLE | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN (DÍAS) | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | PREDECESORAS | RECURSOS ASIGNADOS | ESTADO | % DE AVANCE | HOLGURA LIBRE (días) | HOLGURA TOTAL (días) | RUTA CRÍTICA
Hitos | 0 | HITOS DEL PROYECTO (ACTA DE CONSTITUCIÓN) |  | 279 | 2026-09-14 | 2027-08-20 |  |  | En progreso | 9.091%
Inicio | H01 | Acta · fecha tope Acta: 14/09/2026 | Acta de Constitución aprobada y Gerente de Proyecto designado | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1.1.1 | Hito de control (duración 0) | Cumplido | 100% | 0 | - | Hito | bar: 2026-09-14
Inicio | H02 | Insumo E1 · fecha tope Acta: 21/09/2026 | Reunión de lanzamiento (kick-off) y responsables por área asignados | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.4.2 | Hito de control (duración 0) | Cumplido | 100% | 0 | - | Hito | bar: 2026-09-21
Planificación | H03 | E1 · fecha tope Acta: 30/10/2026 | Plan para la Dirección del Proyecto aprobado | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2.1.3 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2026-10-26
Planificación | H04 | E3 · fecha tope Acta: 06/11/2026 | Inicio formal de la gestión de auspicios (brochure enviado) | 0 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 3.1.1.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2026-11-02
Planificación | H05 | E2 · fecha tope Acta: 15/01/2027 | Espacios y permisos confirmados (sede alternativa por evento) | 0 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 3.3.2.1, 3.4.2.1, 3.5.2.1, 3.6.2.1, 3.7.2.1, 3.8.2.1, 3.9.2.1, 3.9.2.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-01-11
Planificación | H06 | E3 · fecha tope Acta: 22/01/2027 | Acuerdos de patrocinio firmados – decisión go/no-go financiera | 0 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 3.1.1.6 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-01-18
Planificación | H07 | E4 · fecha tope Acta: 05/02/2027 | Programa académico, ponentes, mentores y jurados confirmados | 0 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 3.3.2.2, 3.4.2.2, 3.5.2.2, 3.3.4.2, 3.4.4.2, 3.5.4.2, 3.6.2.2, 3.6.3.2, 3.7.2.2, 3.7.4.3, 3.8.2.2, 3.8.3.2, 3.9.2.3, 3.9.4.3 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-02-01
Planificación | H08 | E5 · fecha tope Acta: 15/02/2027 | Web en producción, lanzamiento de campaña e inscripciones abiertas | 0 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 3.2.1.5 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-02-15
Ejecución | H09 | E6 · fecha tope Acta: 04/03/2027 | Inicio del Módulo I (primer taller) | 0 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 3.3.5.1 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-03-01
Ejecución | H10 | E6 · fecha tope Acta: 27/03/2027 | Hackathon Kachimbo – cierre del Módulo I | 0 | 2027-03-27 | 2027-03-27 | 3.6.5.1 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-03-22
Ejecución | H11 | E7 · fecha tope Acta: 01/04/2027 | Inicio del Módulo II (segundo taller) | 0 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 3.4.5.1 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-03-29
Ejecución | H12 | E7 · fecha tope Acta: 24/04/2027 | Competencia de Kaggle – cierre del Módulo II | 0 | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 3.7.6.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-04-19
Ejecución | H13 | E8 · fecha tope Acta: 29/05/2027 | Hackathon de 8 h "Torneo de Vibecoding" realizado | 0 | 2027-05-29 | 2027-05-29 | 3.8.5.1 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-05-24
Ejecución | H14 | E9 · fecha tope Acta: 26/06/2027 | Premiación GCP – cierre del Módulo III | 0 | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 3.5.5.8 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-06-21
Ejecución | H15 | E10 · fecha tope Acta: 01/08/2027 | Hackathon Internacional de 24 h realizado (evento cumbre) | 0 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 3.9.6.1 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-07-26
Seguimiento y control | H16 | E11 · fecha tope Acta: 02/04/2027 | Reporte de seguimiento N.° 1 presentado (Módulo I y Kachimbo) | 0 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 4.3.4.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-03-29
Seguimiento y control | H17 | E11 · fecha tope Acta: 30/04/2027 | Reporte de seguimiento N.° 2 presentado (Módulo II y Kaggle) | 0 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 4.3.5.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-04-26
Seguimiento y control | H18 | E11 · fecha tope Acta: 04/06/2027 | Reporte de seguimiento N.° 3 presentado (Torneo de Vibecoding) | 0 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 4.3.6.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-05-31
Seguimiento y control | H19 | E11 · fecha tope Acta: 02/07/2027 | Reporte de seguimiento N.° 4 presentado (Módulo III y premiación GCP) | 0 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 4.3.3.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-06-28
Seguimiento y control | H20 | E11 · fecha tope Acta: 05/08/2027 | Reporte de seguimiento N.° 5 presentado (Hackathon de 24 h) | 0 | 2027-08-05 | 2027-08-05 | 4.3.7.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-08-02
Cierre | H21 | E12 · fecha tope Acta: 13/08/2027 | Informe final de resultados aprobado y enviado a sponsors y PUCP | 0 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 5.1.2 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-08-09
Cierre | H22 | E13 · fecha tope Acta: 20/08/2027 | Acta de cierre firmada – fin del proyecto | 0 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 5.4.3 | Hito de control (duración 0) | Pendiente | 0% | 0 | - | Hito | bar: 2027-08-16
Inicio | 1 | INICIO |  | 29 | 2026-09-14 | 2026-10-17 |  |  | En progreso | 39.47%
Inicio | 1.1 | Acta de constitución del proyecto |  | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Completado | 100%
Inicio | 1.1.1 |  | Revisar, aprobar y firmar el Acta de Constitución y designar al Gerente de Proyecto | 1 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Ninguna | Patrocinador (L. Flores); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | Completado | 100% | 0 | 0 | Sí
Inicio | 1.2 | Declaración preliminar del alcance |  | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  | Completado | 100%
Inicio | 1.2.1 |  | Definir inclusiones, exclusiones y supuestos del programa | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 1.1.1 | Equipo 5 (Planificación) | Completado | 100% | 0 | 1 | No
Inicio | 1.2.2 |  | Validar el alcance preliminar con el Patrocinador | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1.2.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | Completado | 100% | 1 | 1 | No
Inicio | 1.3 | Acuerdos iniciales con patrocinadores |  | 22 | 2026-09-22 | 2026-10-17 |  |  | En progreso | 17.86%
Inicio | 1.3.1 |  | Identificar y priorizar empresas potenciales (base de datos de sponsors) | 10 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 1.4.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | En progreso | 50% | 0 | 28 | No
Inicio | 1.3.2 |  | Obtener carta de intención de NTT Data Perú como sede del evento final | 12 | 2026-10-03 | 2026-10-17 | 1.3.1 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 17 | 52 | No
Inicio | 1.3.3 |  | Confirmar con el programa de Google para comunidades los créditos GCP | 6 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 1.3.1 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 80 | 89 | No
Inicio | 1.4 | Registro de interesados |  | 6 | 2026-09-15 | 2026-09-21 |  |  | Completado | 100%
Inicio | 1.4.1 |  | Identificar interesados y analizar poder, interés y expectativas | 4 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1.1.1 | Equipo 5 (Planificación) | Completado | 100% | 1 | 1 | No
Inicio | 1.4.2 |  | Realizar la reunión de lanzamiento (kick-off) y asignar responsables por área | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1.2.2, 1.4.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Directores de área; Equipo 5 (Planificación) | Completado | 100% | 0 | 0 | Sí
Planificación | 2 | PLANIFICACIÓN |  | 39 | 2026-09-15 | 2026-10-30 |  |  | En progreso | 12.35%
Planificación | 2.1 | Plan de Gestión del Proyecto |  | 12 | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.1.1 |  | Integrar los planes subsidiarios en el Plan para la Dirección | 5 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2.2.3, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.8.2, 2.9.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Equipo 5 (Planificación) | No iniciado | 0% | 0 | 3 | No
Planificación | 2.1.2 |  | Revisar el plan con los directores de área y levantar observaciones | 3 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2.1.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Directores de área | No iniciado | 0% | 3 | 3 | No
Planificación | 2.1.3 |  | Sustentar y aprobar el Plan para la Dirección ante el Patrocinador (E1) | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2.1.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Planificación | 2.2 | Plan de Gestión del Cronograma |  | 12 | 2026-09-22 | 2026-10-05 |  |  | En progreso | 41.67%
Planificación | 2.2.1 |  | Definir, secuenciar y estimar las actividades a partir de la EDT | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 1.4.2 | Equipo 5 (Planificación) | Completado | 100% | 0 | 3 | No
Planificación | 2.2.2 |  | Validar el cronograma con los directores y fijar la línea base | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 2.2.1 | Equipo 5 (Planificación); Directores de área | No iniciado | 0% | 0 | 3 | No
Planificación | 2.2.3 |  | Elaborar el calendario de trámites PUCP (DAES, Pabellón V, Open PUCP) | 3 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2.2.2 | Logística y Eventos (F. Caceres); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 9 | 12 | No
Planificación | 2.3 | Plan de Contenidos de los Talleres y Hackathons (Calidad) |  | 10 | 2026-10-02 | 2026-10-14 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.3.1 |  | Definir nivel, progresión y prerrequisitos de los tres módulos | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2.2.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Equipo 5 (Planificación) | No iniciado | 0% | 0 | 5 | No
Planificación | 2.3.2 |  | Definir criterios de aceptación del material y encuesta de satisfacción (NPS) | 4 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 2.3.1 | Equipo 5 (Planificación); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 2 | 5 | No
Planificación | 2.4 | Plan de Gestión de la Publicidad y Comunicaciones |  | 7 | 2026-10-02 | 2026-10-10 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.4.1 |  | Definir canales, frecuencia y responsables de la difusión | 4 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2.2.2 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 8 | No
Planificación | 2.4.2 |  | Definir formatos de reporte a la junta y a los patrocinadores | 3 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 2.4.1 | Marketing y Comunidad (A. Quispe); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 5 | 8 | No
Planificación | 2.5 | Plan de Gestión del Alcance |  | 18 | 2026-09-15 | 2026-10-05 |  |  | En progreso | 62.5%
Planificación | 2.5.1 |  | Elaborar la EDT y su diccionario | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 1.1.1 | Equipo 5 (Planificación) | Completado | 100% | 10 | 22 | No
Planificación | 2.5.2 |  | Definir el procedimiento de validación del alcance y control de cambios | 3 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2.2.2, 2.5.1 | Equipo 5 (Planificación) | No iniciado | 0% | 9 | 12 | No
Planificación | 2.6 | Plan de Gestión de los Costos |  | 12 | 2026-10-02 | 2026-10-16 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.6.1 |  | Solicitar cotizaciones (catering, merchandising, premios, impresiones) | 8 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | 2.2.2 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 0 | 3 | No
Planificación | 2.6.2 |  | Elaborar el presupuesto y la línea base de costos por evento | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2.6.1 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 3 | No
Planificación | 2.7 | Plan de Gestión de los Recursos |  | 8 | 2026-10-02 | 2026-10-12 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.7.1 |  | Elaborar la matriz RACI por área | 4 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2.2.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 7 | No
Planificación | 2.7.2 |  | Definir el plan de voluntariado (convocatoria, inducción y KPIs) | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 2.7.1 | RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 4 | 7 | No
Planificación | 2.8 | Plan de Gestión de los Riesgos |  | 11 | 2026-10-02 | 2026-10-15 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.8.1 |  | Identificar y evaluar riesgos (probabilidad e impacto) | 4 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2.2.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Equipo 5 (Planificación) | No iniciado | 0% | 4 | 8 | No
Planificación | 2.8.2 |  | Definir respuestas, responsables y reservas de contingencia | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2.8.1, 2.6.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 1 | 4 | No
Planificación | 2.9 | Plan de Gestión de las Adquisiciones (sponsors y merchandising) |  | 11 | 2026-10-02 | 2026-10-15 |  |  | No iniciado | 0%
Planificación | 2.9.1 |  | Definir paquetes de auspicio y contraprestaciones | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 2.2.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 3 | 7 | No
Planificación | 2.9.2 |  | Definir criterios de compra y selección de proveedores | 3 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2.9.1, 2.6.1 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 1 | 4 | No
Ejecución | 3 | EJECUCIÓN |  | 226 | 2026-10-31 | 2027-08-04 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.1 | Patrocinios y adquisiciones |  | 199 | 2026-10-31 | 2027-06-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.1.1 | Expediente de patrocinios gestionados |  | 199 | 2026-10-31 | 2027-06-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.1.1.1 |  | Diseñar el brochure con paquetes de auspicio escalonados | 5 | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 2.1.3 | Marketing y Comunidad (A. Quispe); Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.1.1.2 |  | Enviar el brochure a las empresas priorizadas | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 3.1.1.1, 1.3.1 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.1.1.3 |  | Realizar reuniones y negociar paquetes de auspicio con empresas | 56 | 2026-11-07 | 2027-01-15 | 3.1.1.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.1.1.4 |  | Formalizar la alianza con NTT Data Perú (carta de compromiso firmada) | 10 | 2026-11-07 | 2026-11-18 | 3.1.1.2, 1.3.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 35 | 35 | No
Ejecución | 3.1.1.5 |  | Firmar convenios o cartas de compromiso con cronograma de desembolsos | 5 | 2027-01-16 | 2027-01-21 | 3.1.1.3 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.1.1.6 |  | Decidir go/no-go financiero con el Patrocinador (reducción de alcance si < 60 %) | 1 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 3.1.1.5 | Patrocinador (L. Flores); Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.1.1.7 |  | Hacer seguimiento de desembolsos (≥ 30 días antes de cada evento) | 131 | 2027-01-23 | 2027-06-30 | 3.1.1.6 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.1.2 | Diseño de merchandising |  | 8 | 2027-01-23 | 2027-02-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.1.2.1 |  | Diseñar artes de polos, stickers y tomatodos | 6 | 2027-01-23 | 2027-01-29 | 3.1.1.6 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 29 | No
Ejecución | 3.1.2.2 |  | Aprobar artes y cantidades según presupuesto confirmado | 2 | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 3.1.2.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 29 | No
Ejecución | 3.1.3 | Orden de compra y acta de recepción de merchandising |  | 15 | 2027-02-02 | 2027-02-18 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.1.3.1 |  | Seleccionar proveedor y emitir la orden de compra | 2 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 3.1.2.2 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 29 | No
Ejecución | 3.1.3.2 |  | Producción del merchandising (proveedor) | 12 | 2027-02-04 | 2027-02-17 | 3.1.3.1 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Proveedor | No iniciado | 0% | 0 | 29 | No
Ejecución | 3.1.3.3 |  | Recibir, verificar cantidades y firmar el acta de recepción | 1 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 3.1.3.2 | Logística y Eventos (F. Caceres); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 29 | 29 | No
Ejecución | 3.2 | Publicidad y difusión |  | 220 | 2026-11-07 | 2027-08-04 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.2.1 | Piezas gráficas y audiovisuales |  | 220 | 2026-11-07 | 2027-08-04 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.2.1.1 |  | Diseñar la identidad visual del programa | 8 | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 3.1.1.2 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 37 | 47 | No
Ejecución | 3.2.1.2 |  | Desarrollar la web oficial (cronograma, inscripción, privacidad Ley N.° 29733) | 20 | 2027-01-04 | 2027-01-26 | 3.2.1.1 | Desarrollo de Software (R. Chang) | No iniciado | 0% | 0 | 10 | No
Ejecución | 3.2.1.3 |  | Ejecutar pruebas de carga y seguridad y desplegar la web en producción | 6 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 3.2.1.2 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Desarrollo de Software (R. Chang) | No iniciado | 0% | 10 | 10 | No
Ejecución | 3.2.1.4 |  | Elaborar el calendario de publicaciones (mar–jul) y piezas de lanzamiento | 8 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 3.2.1.1, 2.4.2 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 4 | 4 | No
Ejecución | 3.2.1.5 |  | Lanzar la campaña y abrir inscripciones (E5) | 1 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 3.2.1.3, 3.2.1.4 | Marketing y Comunidad (A. Quispe); Desarrollo de Software (R. Chang); Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.2.1.6 |  | Producir y publicar piezas por convocatoria (reels, flyers, fotos) | 138 | 2027-02-16 | 2027-08-04 | 3.2.1.5 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 13 | 13 | No
Ejecución | 3.2.2 | Informes de campañas publicitarias |  | 104 | 2027-03-29 | 2027-08-03 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.2.2.1 |  | Medir la campaña del Módulo I y Kachimbo (alcance, interacción, inscritos) | 2 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 3.6.5.1 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.2.2.2 |  | Medir la campaña del Módulo II y Kaggle | 2 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 3.7.6.2 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.2.2.3 |  | Medir la campaña del Torneo de Vibecoding | 2 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 3.8.5.1 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.2.2.4 |  | Medir la campaña del Módulo III y la premiación GCP | 2 | 2027-06-28 | 2027-06-30 | 3.5.5.8 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.2.2.5 |  | Medir la campaña de la Hackathon de 24 h | 2 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 3.9.6.1 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3 | Primera Ronda de Talleres – Módulo I "Hack With DSC" (Pabellón V) |  | 110 | 2026-11-16 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 21 | 2027-02-04 | 2027-02-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.3.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 3.3.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 12 | 15 | No
Ejecución | 3.3.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-02-27 | 2027-02-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-02-27 | 2027-02-27 | 3.3.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 3 | No
Ejecución | 3.3.2 | Registro de recursos para el evento |  | 105 | 2026-11-16 | 2027-03-22 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.2.1 |  | Reservar laboratorios del Pabellón V para el Módulo I (requerimientos técnicos y aula alternativa) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 2.2.3, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 5 | 5 | No
Ejecución | 3.3.2.2 |  | Confirmar ponente titular y suplente de cada sesión del Módulo I (carta de compromiso) | 10 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 2.3.2, 2.1.3 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 28 | 49 | No
Ejecución | 3.3.2.3 |  | Presentar solicitudes de acceso de externos (DAES 7 d.h.; Pabellón V 2 d.h.) | 1 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 3.3.2.1, 3.3.2.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 8 | 12 | No
Ejecución | 3.3.2.4 |  | Realizar prueba técnica de laboratorio, Wi-Fi y máquina virtual | 1 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 3.3.2.3 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | No iniciado | 0% | 4 | 4 | No
Ejecución | 3.3.2.5 |  | Confirmar asistencia de ponentes 7 y 2 días antes de cada sesión | 21 | 2027-02-26 | 2027-03-22 | 3.3.2.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.3.3 | Control de merchandising |  | 18 | 2027-03-04 | 2027-03-24 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.3.1 |  | Registrar entregas por sesión y stock disponible | 18 | 2027-03-04 | 2027-03-24 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.3.4 | Sílabos de los talleres |  | 8 | 2027-01-04 | 2027-01-12 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.4.1 |  | Elaborar los sílabos con los ponentes (objetivos, prerrequisitos, laboratorio) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 3.3.2.2, 2.3.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Ponentes | No iniciado | 0% | 0 | 21 | No
Ejecución | 3.3.4.2 |  | Revisar y aprobar los sílabos contra el Plan de Contenidos (2.3) | 2 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 3.3.4.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 21 | 21 | No
Ejecución | 3.3.5 | Informe de asistencia |  | 21 | 2027-03-04 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.5.1 |  | Sesión 1: Taller de desarrollo web con agentes de IA (I) | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 3.3.1.3.1, 3.3.2.4, 3.3.4.2, 3.2.1.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.2 |  | Sesión 2: Taller de desarrollo web con agentes de IA (II) | 1 | 2027-03-06 | 2027-03-06 | 3.3.5.1 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.3 |  | Sesión 3: Taller de desarrollo web con agentes de IA (III) | 1 | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 3.3.5.2 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.4 |  | Sesión 4: Speed meeting con expertos | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-13 | 3.3.5.3 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.5 |  | Sesión 5: Mentoría de expertos (1) | 1 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 3.3.5.4 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.6 |  | Sesión 6: Mentoría de expertos (2) | 1 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 3.3.5.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 2 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.7 |  | Sesión 7: Taller de pitch (se adelanta al miércoles por Jueves Santo, R4) | 1 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 3.3.5.6 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.3.5.8 |  | Consolidar asistencia (inscritos vs. asistentes), NPS y emitir certificados | 2 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 3.6.5.1, 3.3.5.7 | Logística y Eventos (F. Caceres); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.3.6 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-03-29 | 2027-03-29 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.3.6.1 |  | Realizar la retrospectiva del módulo con el staff y registrar lecciones | 1 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 3.6.5.1, 3.3.5.7 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 2 | No
Ejecución | 3.4 | Segunda Ronda de Talleres – Módulo II "IA y Machine Learning" (Pabellón V) |  | 122 | 2026-11-30 | 2027-04-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 23 | 2027-03-02 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-03-02 | 2027-03-08 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.4.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-03-09 | 2027-03-10 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 3.4.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 14 | 15 | No
Ejecución | 3.4.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-03-30 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 3.4.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Ejecución | 3.4.2 | Registro de recursos para el evento |  | 116 | 2026-11-30 | 2027-04-20 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.2.1 |  | Reservar laboratorios del Pabellón V para el Módulo II (requerimientos técnicos y aula alternativa) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 2.2.3, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 5 | 5 | No
Ejecución | 3.4.2.2 |  | Confirmar ponente titular y suplente de cada sesión del Módulo II (carta de compromiso) | 10 | 2026-11-30 | 2026-12-12 | 2.3.2, 2.1.3 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 22 | 37 | No
Ejecución | 3.4.2.3 |  | Presentar solicitudes de acceso de externos (DAES 7 d.h.; Pabellón V 2 d.h.) | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-13 | 3.4.2.1, 3.4.2.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 10 | 12 | No
Ejecución | 3.4.2.4 |  | Realizar prueba técnica de laboratorio, Wi-Fi y máquina virtual | 1 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 3.4.2.3 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Ejecución | 3.4.2.5 |  | Confirmar asistencia de ponentes 7 y 2 días antes de cada sesión | 22 | 2027-03-24 | 2027-04-20 | 3.4.2.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.4.3 | Control de merchandising |  | 19 | 2027-04-01 | 2027-04-22 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.3.1 |  | Registrar entregas por sesión y stock disponible | 19 | 2027-04-01 | 2027-04-22 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.4.4 | Sílabos de los talleres |  | 8 | 2027-01-11 | 2027-01-19 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.4.1 |  | Elaborar los sílabos con los ponentes (objetivos, prerrequisitos, laboratorio) | 6 | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 3.4.2.2, 2.3.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Ponentes | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.4.4.2 |  | Revisar y aprobar los sílabos contra el Plan de Contenidos (2.3) | 2 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 3.4.4.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 15 | 15 | No
Ejecución | 3.4.5 | Informe de asistencia |  | 23 | 2027-04-01 | 2027-04-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.5.1 |  | Sesión 1: Machine learning | 1 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 3.4.1.3.1, 3.4.2.4, 3.4.4.2, 3.2.1.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.2 |  | Sesión 2: Análisis de datos | 1 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 3.4.5.1 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.3 |  | Sesión 3: Deep learning | 1 | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 3.4.5.2 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.4 |  | Sesión 4: Graph machine learning | 1 | 2027-04-10 | 2027-04-10 | 3.4.5.3 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.5 |  | Sesión 5: Reinforcement learning | 1 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 3.4.5.4 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.6 |  | Sesión 6: LLM y NLP | 1 | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 3.4.5.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.7 |  | Sesión 7: Agentes de IA | 1 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 3.4.5.6 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.4.5.8 |  | Consolidar asistencia (inscritos vs. asistentes), NPS y emitir certificados | 2 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 3.7.6.2, 3.4.5.7 | Logística y Eventos (F. Caceres); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.4.6 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-04-26 | 2027-04-26 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.4.6.1 |  | Realizar la retrospectiva del módulo con el staff y registrar lecciones | 1 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 3.7.6.2, 3.4.5.7 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 2 | No
Ejecución | 3.5 | Tercera Ronda de Talleres – Módulo III "Google Cloud Platform" (Pabellón V) |  | 164 | 2026-12-14 | 2027-06-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 23 | 2027-05-06 | 2027-06-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-05-06 | 2027-05-12 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.5.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-05-13 | 2027-05-14 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 3.5.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 14 | 15 | No
Ejecución | 3.5.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-06-01 | 2027-06-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 3.5.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Ejecución | 3.5.2 | Registro de recursos para el evento |  | 160 | 2026-12-14 | 2027-06-24 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.2.1 |  | Reservar laboratorios del Pabellón V para el Módulo III (requerimientos técnicos y aula alternativa) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 2.2.3, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 5 | 5 | No
Ejecución | 3.5.2.2 |  | Confirmar ponente titular y suplente de cada sesión del Módulo III (carta de compromiso) | 10 | 2026-12-14 | 2026-12-24 | 2.3.2, 2.1.3 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 18 | 27 | No
Ejecución | 3.5.2.3 |  | Presentar solicitudes de acceso de externos (DAES 7 d.h.; Pabellón V 2 d.h.) | 1 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 3.5.2.1, 3.5.2.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 10 | 12 | No
Ejecución | 3.5.2.4 |  | Realizar prueba técnica de laboratorio, Wi-Fi y máquina virtual | 1 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 3.5.2.3 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Ejecución | 3.5.2.5 |  | Confirmar asistencia de ponentes 7 y 2 días antes de cada sesión | 23 | 2027-05-28 | 2027-06-24 | 3.5.2.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.5.3 | Control de merchandising |  | 20 | 2027-06-03 | 2027-06-26 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.3.1 |  | Registrar entregas por sesión y stock disponible | 20 | 2027-06-03 | 2027-06-26 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Ejecución | 3.5.4 | Sílabos de los talleres |  | 8 | 2027-01-18 | 2027-01-26 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.4.1 |  | Elaborar los sílabos con los ponentes (objetivos, prerrequisitos, laboratorio) | 6 | 2027-01-18 | 2027-01-23 | 3.5.2.2, 2.3.2, 1.3.3 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Ponentes | No iniciado | 0% | 0 | 9 | No
Ejecución | 3.5.4.2 |  | Revisar y aprobar los sílabos contra el Plan de Contenidos (2.3) | 2 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 3.5.4.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 9 | 9 | No
Ejecución | 3.5.5 | Informe de asistencia |  | 22 | 2027-06-03 | 2027-06-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.5.1 |  | Sesión 1: Introducción a GCP (se publica el criterio de premiación) | 1 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 3.5.1.3.1, 3.5.2.4, 3.5.4.2, 3.2.1.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.2 |  | Sesión 2: IA generativa en GCP | 1 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 3.5.5.1 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 2 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.3 |  | Sesión 3: Big data | 1 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 3.5.5.2 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.4 |  | Sesión 4: Cloud Run | 1 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 3.5.5.3 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.5 |  | Sesión 5: BigQuery | 1 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 3.5.5.4 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.6 |  | Sesión 6: MLOps | 1 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 3.5.5.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.7 |  | Sesión 7: DevOps | 1 | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 3.5.5.6 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.8 |  | Sesión 8: Evento de premiación de insignias y certificaciones GCP | 1 | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 3.5.5.7 | Logística y Eventos (F. Caceres); Ponentes; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.5.9 |  | Consolidar asistencia (inscritos vs. asistentes), NPS y emitir certificados | 2 | 2027-06-28 | 2027-06-30 | 3.5.5.8 | Logística y Eventos (F. Caceres); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.5.6 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-06-28 | 2027-06-28 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.5.6.1 |  | Realizar la retrospectiva del módulo con el staff y registrar lecciones | 1 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 3.5.5.8 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Ejecución | 3.6 | Hackathon "Kachimbo" – Pabellón V (sáb 27/03/2027) |  | 72 | 2027-01-04 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 18 | 2027-03-02 | 2027-03-22 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-03-02 | 2027-03-08 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 11 | No
Ejecución | 3.6.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-03-09 | 2027-03-10 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 3.6.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 9 | 11 | No
Ejecución | 3.6.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-22 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 3.6.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Ejecución | 3.6.2 | Registro de recursos para el evento |  | 63 | 2027-01-04 | 2027-03-17 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.2.1 |  | Reservar ambiente y stands en Pabellón V (con alternativa) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 2.2.3, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 5 | 5 | No
Ejecución | 3.6.2.2 |  | Confirmar mentores y jurados (titular y suplente) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 2.3.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.6.2.3 |  | Presentar solicitud de acceso de externos (mentores y jurados) | 1 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 3.6.2.1, 3.6.2.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 13 | 13 | No
Ejecución | 3.6.2.4 |  | Confirmar apertura del campus el Sábado de Gloria y el coffee break (R4) | 2 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 3.6.2.1 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 6 | 6 | No
Ejecución | 3.6.3 | Bases y reglamento de la competencia |  | 61 | 2027-01-11 | 2027-03-22 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.3.1 |  | Redactar bases, reglas de pitch (5 min) y rúbrica | 6 | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 3.6.2.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.6.3.2 |  | Revisar y aprobar las bases (listas para publicar) | 2 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 3.6.3.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 15 | 15 | No
Ejecución | 3.6.3.3 |  | Publicar bases y abrir inscripción de equipos | 1 | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 3.6.3.2, 3.2.1.5 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 14 | 16 | No
Ejecución | 3.6.3.4 |  | Cerrar inscripciones y conformar equipos (sobre-inscripción 1.5x) | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 3.6.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Ejecución | 3.6.4 | Control de merchandising |  | 1 | 2027-03-27 | 2027-03-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.4.1 |  | Entregar merchandising y registrar stock | 1 | 2027-03-27 | 2027-03-27 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 118 | 0 | Sí
Ejecución | 3.6.5 | Informe de asistencia |  | 3 | 2027-03-27 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.5.1 |  | Ejecutar la Hackathon Kachimbo (pitch de 5 minutos) | 1 | 2027-03-27 | 2027-03-27 | 3.6.1.3.1, 3.6.2.3, 3.6.2.4, 3.6.3.4, 3.3.5.7 | Logística y Eventos (F. Caceres); Mentores; Jurados; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.6.5.2 |  | Consolidar asistencia y encuesta NPS | 2 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 3.6.5.1 | Logística y Eventos (F. Caceres); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.6.6 | Certificados de participación y acta de premiación |  | 2 | 2027-03-29 | 2027-03-30 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.6.1 |  | Firmar el acta de premiación y emitir certificados | 2 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 3.6.5.1 | RR.HH. (M. Colala); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.6.7 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-03-29 | 2027-03-29 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.6.7.1 |  | Registrar lecciones aprendidas del evento | 1 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 3.6.5.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 1 | 2 | No
Ejecución | 3.7 | Competencia de Kaggle – cierre Módulo II (sáb 24/04/2027) |  | 96 | 2027-01-04 | 2027-04-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 17 | 2027-04-01 | 2027-04-20 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-04-01 | 2027-04-07 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 11 | No
Ejecución | 3.7.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-04-08 | 2027-04-09 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 3.7.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 8 | 11 | No
Ejecución | 3.7.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-04-20 | 2027-04-20 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 3.7.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 3 | No
Ejecución | 3.7.2 | Registro de recursos para el evento |  | 12 | 2027-01-04 | 2027-01-16 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.2.1 |  | Reservar aula en Pabellón V para la sesión de cierre (con alternativa) | 6 | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 2.2.3, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 5 | 5 | No
Ejecución | 3.7.2.2 |  | Confirmar jurado técnico y premios menores | 6 | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 2.3.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 17 | 17 | No
Ejecución | 3.7.3 | Configuración de la competencia en la plataforma |  | 6 | 2027-04-03 | 2027-04-09 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.3.1 |  | Configurar la competencia en Kaggle (datos, fechas, límite de envíos, leaderboard) | 4 | 2027-04-03 | 2027-04-07 | 3.7.4.3 | Desarrollo de Software (R. Chang); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 6 | No
Ejecución | 3.7.3.2 |  | Realizar envío de prueba y validar la métrica en el leaderboard | 2 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 3.7.3.1 | Desarrollo de Software (R. Chang) | No iniciado | 0% | 6 | 6 | No
Ejecución | 3.7.4 | Bases, dataset y criterios de evaluación |  | 13 | 2027-01-18 | 2027-02-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.4.1 |  | Seleccionar y preparar el dataset de la competencia | 6 | 2027-01-18 | 2027-01-23 | 2.3.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Ponentes | No iniciado | 0% | 0 | 4 | No
Ejecución | 3.7.4.2 |  | Definir la métrica de evaluación y redactar las bases | 5 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 3.7.4.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 4 | No
Ejecución | 3.7.4.3 |  | Revisar y aprobar bases, dataset y métrica | 2 | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 3.7.4.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 4 | 4 | No
Ejecución | 3.7.5 | Control de merchandising |  | 1 | 2027-04-24 | 2027-04-24 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.5.1 |  | Entregar premios y merchandising en el cierre y registrar stock | 1 | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 94 | 0 | Sí
Ejecución | 3.7.6 | Informe de participación |  | 9 | 2027-04-17 | 2027-04-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.6.1 |  | Competencia abierta en Kaggle (recepción de envíos) | 6 | 2027-04-17 | 2027-04-23 | 3.7.3.2 | Desarrollo de Software (R. Chang); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.7.6.2 |  | Realizar la sesión de cierre y publicar el ranking final | 1 | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 3.7.6.1, 3.7.2.1, 3.7.2.2, 3.7.1.3.1, 3.4.5.7 | Logística y Eventos (F. Caceres); Jurados; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.7.6.3 |  | Elaborar el informe de participación (equipos, envíos, participantes) | 2 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 3.7.6.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.7.7 | Certificados de participación y acta de premiación |  | 2 | 2027-04-26 | 2027-04-27 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.7.1 |  | Firmar el acta de premiación y emitir certificados | 2 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 3.7.6.2 | RR.HH. (M. Colala); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.7.8 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-04-26 | 2027-04-26 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.7.8.1 |  | Registrar lecciones aprendidas del evento | 1 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 3.7.6.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 1 | 2 | No
Ejecución | 3.8 | Torneo de Vibecoding – Hackathon de 8 h en Open PUCP (sáb 29/05/2027) |  | 125 | 2027-01-04 | 2027-06-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 17 | 2027-05-06 | 2027-05-25 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-05-06 | 2027-05-12 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 11 | No
Ejecución | 3.8.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-05-13 | 2027-05-14 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 3.8.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 8 | 11 | No
Ejecución | 3.8.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-05-25 | 2027-05-25 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 3.8.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 3 | No
Ejecución | 3.8.2 | Registro de recursos para el evento |  | 118 | 2027-01-04 | 2027-05-24 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.2.1 |  | Reservar salas de Open PUCP con requerimientos técnicos (con alternativa) | 9 | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 2.2.3, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Ejecución | 3.8.2.2 |  | Confirmar mentores y jurados (titular y suplente) | 6 | 2027-01-18 | 2027-01-23 | 2.3.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 11 | 11 | No
Ejecución | 3.8.2.3 |  | Contratar alimentación, merchandising y transporte de jurados (fondos desembolsados) | 3 | 2027-05-06 | 2027-05-08 | 3.1.1.6 | Logística y Eventos (F. Caceres); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 17 | 17 | No
Ejecución | 3.8.2.4 |  | Presentar solicitud de acceso de externos (participantes, mentores y jurados) | 1 | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 3.8.2.1, 3.8.3.4 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 13 | 13 | No
Ejecución | 3.8.2.5 |  | Realizar prueba técnica de conectividad y energía en Open PUCP | 1 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 3.8.2.1 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | No iniciado | 0% | 4 | 4 | No
Ejecución | 3.8.3 | Bases y criterios de evaluación |  | 90 | 2027-01-25 | 2027-05-12 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.3.1 |  | Redactar bases y rúbrica del jurado (código desde cero, repositorio) | 6 | 2027-01-25 | 2027-01-30 | 2.3.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 3 | No
Ejecución | 3.8.3.2 |  | Revisar y aprobar bases y rúbrica | 2 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 3.8.3.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 3 | 3 | No
Ejecución | 3.8.3.3 |  | Publicar bases y abrir inscripciones (estudiantes y egresados del Perú) | 1 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 3.8.3.2 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 12 | 25 | No
Ejecución | 3.8.3.4 |  | Cerrar inscripciones y confirmar equipos | 1 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 3.8.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 0 | 13 | No
Ejecución | 3.8.4 | Control de merchandising |  | 1 | 2027-05-29 | 2027-05-29 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.4.1 |  | Entregar merchandising y registrar stock | 1 | 2027-05-29 | 2027-05-29 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 65 | 0 | Sí
Ejecución | 3.8.5 | Informe de participación |  | 3 | 2027-05-29 | 2027-06-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.5.1 |  | Ejecutar el Torneo de Vibecoding (8 horas) | 1 | 2027-05-29 | 2027-05-29 | 3.8.1.3.1, 3.8.2.2, 3.8.2.3, 3.8.2.4, 3.8.2.5 | Logística y Eventos (F. Caceres); Mentores; Jurados; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.8.5.2 |  | Elaborar el informe de participación y resultados | 2 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 3.8.5.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.8.6 | Certificados de participación y acta de premiación |  | 2 | 2027-05-31 | 2027-06-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.6.1 |  | Firmar el acta de premiación, publicar resultados y emitir certificados | 2 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 3.8.5.1 | RR.HH. (M. Colala); Gerente de Proyecto (L. Alvites); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Ejecución | 3.8.7 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.8.7.1 |  | Registrar lecciones aprendidas del evento | 1 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 3.8.5.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 1 | 2 | No
Ejecución | 3.9 | Hackathon Internacional de 24 horas – NTT Data Perú (31/07 – 01/08/2027) |  | 174 | 2027-01-04 | 2027-08-03 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.1 | Equipo de voluntarios del evento |  | 21 | 2027-06-30 | 2027-07-24 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.1.1 | Convocatoria de voluntarios |  | 6 | 2027-06-30 | 2027-07-06 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.1.1.1 |  | Publicar la convocatoria y seleccionar voluntarios | 6 | 2027-06-30 | 2027-07-06 | 2.7.2 | RR.HH. (M. Colala); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 15 | No
Ejecución | 3.9.1.2 | Matriz de asignación de roles |  | 2 | 2027-07-07 | 2027-07-08 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.1.2.1 |  | Asignar roles (registro, logística, soporte, fotografía) con titular y respaldo | 2 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 3.9.1.1.1 | RR.HH. (M. Colala); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 12 | 15 | No
Ejecución | 3.9.1.3 | Registro de capacitación del equipo |  | 1 | 2027-07-24 | 2027-07-24 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.1.3.1 |  | Realizar la inducción del equipo y registrar la asistencia | 1 | 2027-07-24 | 2027-07-24 | 3.9.1.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 3 | 3 | No
Ejecución | 3.9.2 | Registro de recursos para el evento |  | 159 | 2027-01-04 | 2027-07-13 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.2.1 |  | Reservar la sede de NTT Data y definir sede alternativa (Open PUCP) | 11 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 3.1.1.4, 4.1.2 | Logística y Eventos (F. Caceres); Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.2.2 |  | Elaborar el plan de seguridad y protocolo de emergencia del evento de 24 h | 11 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2.8.2 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.2.3 |  | Confirmar mentores y jurados de la industria (titular y suplente) | 11 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2.3.2 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.2.4 |  | Contratar catering de 24 h, seguridad y premios (proveedor formal) | 5 | 2027-07-02 | 2027-07-07 | 3.1.1.6 | Logística y Eventos (F. Caceres); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 17 | 17 | No
Ejecución | 3.9.2.5 |  | Tramitar el acceso de participantes y staff con NTT Data | 2 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 3.9.4.5 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 12 | 12 | No
Ejecución | 3.9.3 | Infraestructura tecnológica y plataforma de transmisión |  | 12 | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.3.1 |  | Configurar streaming, canales de soporte y entornos GCP de respaldo | 8 | 2027-07-09 | 2027-07-17 | 3.9.2.1 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Desarrollo de Software (R. Chang) | No iniciado | 0% | 3 | 7 | No
Ejecución | 3.9.3.2 |  | Realizar el simulacro técnico integral en sede | 1 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 3.9.3.1 | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 4 | 4 | No
Ejecución | 3.9.4 | Bases y reglamento de la competencia |  | 137 | 2027-01-25 | 2027-07-08 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.4.1 |  | Definir el formato internacional (equipos remotos y jurados internacionales, R15) | 4 | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 2.3.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.4.2 |  | Redactar bases, reglamento y cláusula de propiedad intelectual | 6 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 3.9.4.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.4.3 |  | Revisar y aprobar las bases (listas para publicar) | 1 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 3.9.4.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.4.4 |  | Publicar bases y abrir inscripciones | 1 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 3.9.4.3 | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 7 | 21 | No
Ejecución | 3.9.4.5 |  | Cerrar inscripciones y confirmar equipos (lista de espera) | 1 | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 3.9.4.4 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 2 | 14 | No
Ejecución | 3.9.5 | Acta de entrega de merchandising |  | 1 | 2027-07-31 | 2027-08-01 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.5.1 |  | Entregar merchandising y firmar el acta de entrega | 2 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 3.1.3.3 | Logística y Eventos (F. Caceres) | No iniciado | 0% | 16 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.6 | Informe de asistencia |  | 3 | 2027-07-31 | 2027-08-03 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.6.1 |  | Ejecutar la Hackathon Internacional de 24 h (sáb 31/07 – dom 01/08) | 2 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 3.9.1.3.1, 3.9.2.3, 3.9.2.4, 3.9.2.5, 3.9.3.2, 3.5.5.8 | Logística y Eventos (F. Caceres); Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez); Mentores; Jurados; Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.6.2 |  | Consolidar asistencia, productos desplegados y NPS | 2 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 3.9.6.1 | Logística y Eventos (F. Caceres); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.7 | Certificados de participación y acta de premiación |  | 2 | 2027-08-02 | 2027-08-03 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.7.1 |  | Firmar el acta de premiación y emitir certificados | 2 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 3.9.6.1 | RR.HH. (M. Colala); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Ejecución | 3.9.8 | Registro de lecciones aprendidas |  | 1 | 2027-08-02 | 2027-08-02 |  |  | No iniciado | 0%
Ejecución | 3.9.8.1 |  | Registrar lecciones aprendidas del evento | 1 | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 3.9.6.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 1 | No
Seguimiento y control | 4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  | 266 | 2026-09-28 | 2027-08-19 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.1 | Registro de riesgos actualizado |  | 266 | 2026-09-28 | 2027-08-19 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.1.1 |  | Realizar la reunión semanal de seguimiento y actualizar el registro de riesgos | 266 | 2026-09-28 | 2027-08-19 | Ninguna | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Directores de área | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Seguimiento y control | 4.1.2 |  | Validar el calendario académico 2027-1 de la PUCP y reprogramar si aplica (R3) | 8 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 2.1.3 | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 17 | 17 | No
Seguimiento y control | 4.2 | Registro de control de cambios |  | 232 | 2026-11-02 | 2027-08-13 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.2.1 |  | Registrar, evaluar y decidir solicitudes de cambio a la línea base | 232 | 2026-11-02 | 2027-08-13 | Ninguna | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | - | - | Continua
Seguimiento y control | 4.3 | Informes de control por evento |  | 104 | 2027-03-31 | 2027-08-05 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.1 | Informe de control de la Primera Ronda de Talleres |  | 1 | 2027-03-31 | 2027-03-31 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.1.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 3.3.5.8, 3.3.6.1, 3.2.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Seguimiento y control | 4.3.2 | Informe de control de la Segunda Ronda de Talleres |  | 1 | 2027-04-28 | 2027-04-28 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.2.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 3.4.5.8, 3.4.6.1, 3.2.2.2 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Seguimiento y control | 4.3.3 | Informe de control de la Tercera Ronda de Talleres |  | 2 | 2027-07-01 | 2027-07-02 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.3.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 3.5.5.9, 3.5.6.1, 3.2.2.4 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Seguimiento y control | 4.3.3.2 |  | Presentar al Patrocinador el Reporte de seguimiento N.° 4 (Módulo III y premiación GCP) | 1 | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 4.3.3.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Seguimiento y control | 4.3.4 | Informe de control del Hackathon "Kachimbo" |  | 3 | 2027-03-31 | 2027-04-02 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.4.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 3.6.5.2, 3.6.6.1, 3.6.7.1, 3.2.2.1 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Seguimiento y control | 4.3.4.2 |  | Presentar al Patrocinador el Reporte de seguimiento N.° 1 (Módulo I y Kachimbo) | 1 | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 4.3.4.1, 4.3.1.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Seguimiento y control | 4.3.5 | Informe de control de la Competencia de Kaggle |  | 3 | 2027-04-28 | 2027-04-30 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.5.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 3.7.6.3, 3.7.7.1, 3.7.8.1, 3.2.2.2 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Seguimiento y control | 4.3.5.2 |  | Presentar al Patrocinador el Reporte de seguimiento N.° 2 (Módulo II y Kaggle) | 1 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 4.3.5.1, 4.3.2.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Seguimiento y control | 4.3.6 | Informe de control del Torneo de Vibecoding |  | 3 | 2027-06-02 | 2027-06-04 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.6.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-06-02 | 2027-06-02 | 3.8.5.2, 3.8.6.1, 3.8.7.1, 3.2.2.3 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Seguimiento y control | 4.3.6.2 |  | Presentar al Patrocinador el Reporte de seguimiento N.° 3 (Torneo de Vibecoding) | 1 | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 4.3.6.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Seguimiento y control | 4.3.7 | Informe de control del Hackathon Internacional |  | 2 | 2027-08-04 | 2027-08-05 |  |  | No iniciado | 0%
Seguimiento y control | 4.3.7.1 |  | Elaborar el informe: asistencia vs. meta, NPS y presupuesto ejecutado vs. asignado | 1 | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 3.9.6.2, 3.9.7.1, 3.9.8.1, 3.2.2.5 | RR.HH. (M. Colala); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Seguimiento y control | 4.3.7.2 |  | Presentar al Patrocinador el Reporte de seguimiento N.° 5 (Hackathon de 24 h) | 1 | 2027-08-05 | 2027-08-05 | 4.3.7.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Cierre | 5 | CIERRE |  | 16 | 2027-08-02 | 2027-08-20 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.1 | Informe Final de Resultados |  | 6 | 2027-08-07 | 2027-08-13 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.1.1 |  | Consolidar métricas vs. criterios de éxito, NPS global, portafolio y evidencia | 5 | 2027-08-07 | 2027-08-12 | 4.3.7.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Cierre | 5.1.2 |  | Aprobar el informe final con el Patrocinador y enviarlo a sponsors y PUCP (E12) | 1 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 5.1.1, 5.4.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Patrocinador (L. Flores) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Cierre | 5.2 | Acuerdos cerrados con patrocinadores |  | 13 | 2027-08-02 | 2027-08-17 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.2.1 |  | Recopilar evidencia de contraprestaciones cumplidas por sponsor | 5 | 2027-08-02 | 2027-08-07 | 3.9.6.1 | Relaciones Exteriores (S. Cruz); Marketing y Comunidad (A. Quispe) | No iniciado | 0% | 5 | 7 | No
Cierre | 5.2.2 |  | Enviar el informe de retorno y solicitar la renovación del patrocinio | 3 | 2027-08-14 | 2027-08-17 | 5.1.2, 5.2.1 | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Cierre | 5.3 | Reporte de lecciones aprendidas con el equipo de voluntarios |  | 8 | 2027-08-03 | 2027-08-12 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.3.1 |  | Consolidar las lecciones aprendidas de los siete eventos | 4 | 2027-08-03 | 2027-08-07 | 3.9.8.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 0 | 5 | No
Cierre | 5.3.2 |  | Realizar la retrospectiva final con voluntarios | 1 | 2027-08-09 | 2027-08-09 | 5.3.1 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); RR.HH. (M. Colala); Voluntarios DSC | No iniciado | 0% | 0 | 5 | No
Cierre | 5.3.3 |  | Emitir los certificados del staff organizador | 3 | 2027-08-10 | 2027-08-12 | 5.3.2 | RR.HH. (M. Colala) | No iniciado | 0% | 6 | 6 | No
Cierre | 5.4 | Cierre administrativo y financiero |  | 16 | 2027-08-02 | 2027-08-20 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.4.1 |  | Liquidar gastos del evento de 24 h y rendiciones pendientes | 4 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | 3.9.6.1 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 0 | 2 | No
Cierre | 5.4.2 |  | Elaborar el balance financiero final (superávit para la siguiente edición) | 3 | 2027-08-07 | 2027-08-10 | 5.4.1, 4.3.7.2 | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | No iniciado | 0% | 2 | 2 | No
Cierre | 5.4.3 |  | Firmar el acta de cierre (Patrocinador y Gerente de Proyecto) (E13) | 1 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | 5.1.2, 5.2.2, 5.3.3, 5.5.1, 5.6.1 | Patrocinador (L. Flores); Gerente de Proyecto (L. Alvites) | No iniciado | 0% | 0 | 0 | Sí
Cierre | 5.5 | Repositorio de activos del proyecto transferido |  | 4 | 2027-08-14 | 2027-08-18 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.5.1 |  | Organizar y transferir sílabos, artes, plantillas, bases de datos y contactos | 4 | 2027-08-14 | 2027-08-18 | 5.1.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Desarrollo de Software (R. Chang) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Cierre | 5.6 | Informe de sugerencias para el siguiente semestre |  | 4 | 2027-08-14 | 2027-08-18 |  |  | No iniciado | 0%
Cierre | 5.6.1 |  | Analizar sugerencias y tendencias y proponer la siguiente Ruta de Talleres | 4 | 2027-08-14 | 2027-08-18 | 5.1.2, 5.3.2 | Gerente de Proyecto (L. Alvites); Equipo 5 (Planificación) | No iniciado | 0% | 1 | 1 | No
Formulas:
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below]:F29)
FECHA DE INICIO = MIN([FECHA DE INICIO, row below])
FECHA DE FIN = MAX([FECHA DE FIN, row below]:G29)
FECHA DE FIN = [FECHA DE INICIO]

## Calendario (hidden)
Calendario laboral del proyecto (lunes a sábado; domingos y feriados nacionales no laborables)
Inicio del proyecto | 2026-09-14
Fin del proyecto (acta de cierre) | 2027-08-20
Fecha de estado (corte del avance) | 2026-09-26 | ← actualizar en cada reunión semanal de seguimiento
FECHA | DÍA | LABORABLE (1 = sí) | N.° DÍA LABORABLE | FERIADO | DESCRIPCIÓN
2026-09-07 | lun | 1 | 1 | 2026-10-08 | Combate de Angamos
2026-09-08 | mar | 1 | 2 | 2026-11-01 | Día de Todos los Santos
2026-09-09 | mié | 1 | 3 | 2026-12-08 | Inmaculada Concepción
2026-09-10 | jue | 1 | 4 | 2026-12-09 | Batalla de Ayacucho
2026-09-11 | vie | 1 | 5 | 2026-12-25 | Navidad
2026-09-12 | sáb | 1 | 6 | 2027-01-01 | Año Nuevo
2026-09-13 | dom | 0 | 6 | 2027-03-25 | Jueves Santo
2026-09-14 | lun | 1 | 7 | 2027-03-26 | Viernes Santo
2026-09-15 | mar | 1 | 8 | 2027-05-01 | Día del Trabajo
2026-09-16 | mié | 1 | 9 | 2027-06-07 | Batalla de Arica y Día de la Bandera
2026-09-17 | jue | 1 | 10 | 2027-06-29 | San Pedro y San Pablo
2026-09-18 | vie | 1 | 11 | 2027-07-23 | Día de la Fuerza Aérea del Perú
2026-09-19 | sáb | 1 | 12 | 2027-07-28 | Fiestas Patrias
2026-09-20 | dom | 0 | 12 | 2027-07-29 | Fiestas Patrias
2026-09-21 | lun | 1 | 13 | 2027-08-06 | Batalla de Junín
2026-09-22 | mar | 1 | 14 | 2027-08-30 | Santa Rosa de Lima
2026-09-23 | mié | 1 | 15
2026-09-24 | jue | 1 | 16
2026-09-25 | vie | 1 | 17
2026-09-26 | sáb | 1 | 18
2026-09-27 | dom | 0 | 18
2026-09-28 | lun | 1 | 19
2026-09-29 | mar | 1 | 20
2026-09-30 | mié | 1 | 21
2026-10-01 | jue | 1 | 22
2026-10-02 | vie | 1 | 23
2026-10-03 | sáb | 1 | 24
2026-10-04 | dom | 0 | 24
2026-10-05 | lun | 1 | 25
2026-10-06 | mar | 1 | 26
2026-10-07 | mié | 1 | 27 | Agregar feriados o días no laborables adicionales (p. ej., cierre de campus) en las filas en blanco de la lista; el cronograma se recalcula solo.
2026-10-08 | jue | 0 | 27
2026-10-09 | vie | 1 | 28
2026-10-10 | sáb | 1 | 29
2026-10-11 | dom | 0 | 29
2026-10-12 | lun | 1 | 30
2026-10-13 | mar | 1 | 31
2026-10-14 | mié | 1 | 32
2026-10-15 | jue | 1 | 33
2026-10-16 | vie | 1 | 34
2026-10-17 | sáb | 1 | 35
2026-10-18 | dom | 0 | 35
2026-10-19 | lun | 1 | 36
2026-10-20 | mar | 1 | 37
2026-10-21 | mié | 1 | 38
2026-10-22 | jue | 1 | 39
2026-10-23 | vie | 1 | 40
2026-10-24 | sáb | 1 | 41
2026-10-25 | dom | 0 | 41
2026-10-26 | lun | 1 | 42
2026-10-27 | mar | 1 | 43
2026-10-28 | mié | 1 | 44
2026-10-29 | jue | 1 | 45
2026-10-30 | vie | 1 | 46
2026-10-31 | sáb | 1 | 47
2026-11-01 | dom | 0 | 47
2026-11-02 | lun | 1 | 48
2026-11-03 | mar | 1 | 49
2026-11-04 | mié | 1 | 50
2026-11-05 | jue | 1 | 51
2026-11-06 | vie | 1 | 52
2026-11-07 | sáb | 1 | 53
2026-11-08 | dom | 0 | 53
2026-11-09 | lun | 1 | 54
2026-11-10 | mar | 1 | 55
2026-11-11 | mié | 1 | 56
2026-11-12 | jue | 1 | 57
2026-11-13 | vie | 1 | 58
2026-11-14 | sáb | 1 | 59
2026-11-15 | dom | 0 | 59
2026-11-16 | lun | 1 | 60
2026-11-17 | mar | 1 | 61
2026-11-18 | mié | 1 | 62
2026-11-19 | jue | 1 | 63
2026-11-20 | vie | 1 | 64
2026-11-21 | sáb | 1 | 65
2026-11-22 | dom | 0 | 65
2026-11-23 | lun | 1 | 66
2026-11-24 | mar | 1 | 67
2026-11-25 | mié | 1 | 68
2026-11-26 | jue | 1 | 69
2026-11-27 | vie | 1 | 70
2026-11-28 | sáb | 1 | 71
2026-11-29 | dom | 0 | 71
2026-11-30 | lun | 1 | 72
2026-12-01 | mar | 1 | 73
2026-12-02 | mié | 1 | 74
2026-12-03 | jue | 1 | 75
2026-12-04 | vie | 1 | 76
2026-12-05 | sáb | 1 | 77
2026-12-06 | dom | 0 | 77
2026-12-07 | lun | 1 | 78
2026-12-08 | mar | 0 | 78
2026-12-09 | mié | 0 | 78
2026-12-10 | jue | 1 | 79
2026-12-11 | vie | 1 | 80
2026-12-12 | sáb | 1 | 81
2026-12-13 | dom | 0 | 81
2026-12-14 | lun | 1 | 82
2026-12-15 | mar | 1 | 83
2026-12-16 | mié | 1 | 84
2026-12-17 | jue | 1 | 85
2026-12-18 | vie | 1 | 86
2026-12-19 | sáb | 1 | 87
2026-12-20 | dom | 0 | 87
2026-12-21 | lun | 1 | 88
2026-12-22 | mar | 1 | 89
2026-12-23 | mié | 1 | 90
2026-12-24 | jue | 1 | 91
2026-12-25 | vie | 0 | 91
2026-12-26 | sáb | 1 | 92
2026-12-27 | dom | 0 | 92
2026-12-28 | lun | 1 | 93
2026-12-29 | mar | 1 | 94
2026-12-30 | mié | 1 | 95
2026-12-31 | jue | 1 | 96
2027-01-01 | vie | 0 | 96
2027-01-02 | sáb | 1 | 97
2027-01-03 | dom | 0 | 97
2027-01-04 | lun | 1 | 98
2027-01-05 | mar | 1 | 99
2027-01-06 | mié | 1 | 100
2027-01-07 | jue | 1 | 101
2027-01-08 | vie | 1 | 102
2027-01-09 | sáb | 1 | 103
2027-01-10 | dom | 0 | 103
2027-01-11 | lun | 1 | 104
2027-01-12 | mar | 1 | 105
2027-01-13 | mié | 1 | 106
2027-01-14 | jue | 1 | 107
2027-01-15 | vie | 1 | 108
2027-01-16 | sáb | 1 | 109
2027-01-17 | dom | 0 | 109
2027-01-18 | lun | 1 | 110
2027-01-19 | mar | 1 | 111
2027-01-20 | mié | 1 | 112
2027-01-21 | jue | 1 | 113
2027-01-22 | vie | 1 | 114
2027-01-23 | sáb | 1 | 115
2027-01-24 | dom | 0 | 115
2027-01-25 | lun | 1 | 116
2027-01-26 | mar | 1 | 117
2027-01-27 | mié | 1 | 118
2027-01-28 | jue | 1 | 119
2027-01-29 | vie | 1 | 120
2027-01-30 | sáb | 1 | 121
2027-01-31 | dom | 0 | 121
2027-02-01 | lun | 1 | 122
2027-02-02 | mar | 1 | 123
2027-02-03 | mié | 1 | 124
2027-02-04 | jue | 1 | 125
2027-02-05 | vie | 1 | 126
2027-02-06 | sáb | 1 | 127
2027-02-07 | dom | 0 | 127
2027-02-08 | lun | 1 | 128
2027-02-09 | mar | 1 | 129
2027-02-10 | mié | 1 | 130
2027-02-11 | jue | 1 | 131
2027-02-12 | vie | 1 | 132
2027-02-13 | sáb | 1 | 133
2027-02-14 | dom | 0 | 133
2027-02-15 | lun | 1 | 134
2027-02-16 | mar | 1 | 135
2027-02-17 | mié | 1 | 136
2027-02-18 | jue | 1 | 137
2027-02-19 | vie | 1 | 138
2027-02-20 | sáb | 1 | 139
2027-02-21 | dom | 0 | 139
2027-02-22 | lun | 1 | 140
2027-02-23 | mar | 1 | 141
2027-02-24 | mié | 1 | 142
2027-02-25 | jue | 1 | 143
2027-02-26 | vie | 1 | 144
2027-02-27 | sáb | 1 | 145
2027-02-28 | dom | 0 | 145
2027-03-01 | lun | 1 | 146
2027-03-02 | mar | 1 | 147
2027-03-03 | mié | 1 | 148
2027-03-04 | jue | 1 | 149
2027-03-05 | vie | 1 | 150
2027-03-06 | sáb | 1 | 151
2027-03-07 | dom | 0 | 151
2027-03-08 | lun | 1 | 152
2027-03-09 | mar | 1 | 153
2027-03-10 | mié | 1 | 154
2027-03-11 | jue | 1 | 155
2027-03-12 | vie | 1 | 156
2027-03-13 | sáb | 1 | 157
2027-03-14 | dom | 0 | 157
2027-03-15 | lun | 1 | 158
2027-03-16 | mar | 1 | 159
2027-03-17 | mié | 1 | 160
2027-03-18 | jue | 1 | 161
2027-03-19 | vie | 1 | 162
2027-03-20 | sáb | 1 | 163
2027-03-21 | dom | 0 | 163
2027-03-22 | lun | 1 | 164
2027-03-23 | mar | 1 | 165
2027-03-24 | mié | 1 | 166
2027-03-25 | jue | 0 | 166
2027-03-26 | vie | 0 | 166
2027-03-27 | sáb | 1 | 167
2027-03-28 | dom | 0 | 167
2027-03-29 | lun | 1 | 168
2027-03-30 | mar | 1 | 169
2027-03-31 | mié | 1 | 170
2027-04-01 | jue | 1 | 171
2027-04-02 | vie | 1 | 172
2027-04-03 | sáb | 1 | 173
2027-04-04 | dom | 0 | 173
2027-04-05 | lun | 1 | 174
2027-04-06 | mar | 1 | 175
2027-04-07 | mié | 1 | 176
2027-04-08 | jue | 1 | 177
2027-04-09 | vie | 1 | 178
2027-04-10 | sáb | 1 | 179
2027-04-11 | dom | 0 | 179
2027-04-12 | lun | 1 | 180
2027-04-13 | mar | 1 | 181
2027-04-14 | mié | 1 | 182
2027-04-15 | jue | 1 | 183
2027-04-16 | vie | 1 | 184
2027-04-17 | sáb | 1 | 185
2027-04-18 | dom | 0 | 185
2027-04-19 | lun | 1 | 186
2027-04-20 | mar | 1 | 187
2027-04-21 | mié | 1 | 188
2027-04-22 | jue | 1 | 189
2027-04-23 | vie | 1 | 190
2027-04-24 | sáb | 1 | 191
2027-04-25 | dom | 0 | 191
2027-04-26 | lun | 1 | 192
2027-04-27 | mar | 1 | 193
2027-04-28 | mié | 1 | 194
2027-04-29 | jue | 1 | 195
2027-04-30 | vie | 1 | 196
2027-05-01 | sáb | 0 | 196
2027-05-02 | dom | 0 | 196
2027-05-03 | lun | 1 | 197
2027-05-04 | mar | 1 | 198
2027-05-05 | mié | 1 | 199
2027-05-06 | jue | 1 | 200
2027-05-07 | vie | 1 | 201
2027-05-08 | sáb | 1 | 202
2027-05-09 | dom | 0 | 202
2027-05-10 | lun | 1 | 203
2027-05-11 | mar | 1 | 204
2027-05-12 | mié | 1 | 205
2027-05-13 | jue | 1 | 206
2027-05-14 | vie | 1 | 207
2027-05-15 | sáb | 1 | 208
2027-05-16 | dom | 0 | 208
2027-05-17 | lun | 1 | 209
2027-05-18 | mar | 1 | 210
2027-05-19 | mié | 1 | 211
2027-05-20 | jue | 1 | 212
2027-05-21 | vie | 1 | 213
2027-05-22 | sáb | 1 | 214
2027-05-23 | dom | 0 | 214
2027-05-24 | lun | 1 | 215
2027-05-25 | mar | 1 | 216
2027-05-26 | mié | 1 | 217
2027-05-27 | jue | 1 | 218
2027-05-28 | vie | 1 | 219
2027-05-29 | sáb | 1 | 220
2027-05-30 | dom | 0 | 220
2027-05-31 | lun | 1 | 221
2027-06-01 | mar | 1 | 222
2027-06-02 | mié | 1 | 223
2027-06-03 | jue | 1 | 224
2027-06-04 | vie | 1 | 225
2027-06-05 | sáb | 1 | 226
2027-06-06 | dom | 0 | 226
2027-06-07 | lun | 0 | 226
2027-06-08 | mar | 1 | 227
2027-06-09 | mié | 1 | 228
2027-06-10 | jue | 1 | 229
2027-06-11 | vie | 1 | 230
2027-06-12 | sáb | 1 | 231
2027-06-13 | dom | 0 | 231
2027-06-14 | lun | 1 | 232
2027-06-15 | mar | 1 | 233
2027-06-16 | mié | 1 | 234
2027-06-17 | jue | 1 | 235
2027-06-18 | vie | 1 | 236
2027-06-19 | sáb | 1 | 237
2027-06-20 | dom | 0 | 237
2027-06-21 | lun | 1 | 238
2027-06-22 | mar | 1 | 239
2027-06-23 | mié | 1 | 240
2027-06-24 | jue | 1 | 241
2027-06-25 | vie | 1 | 242
2027-06-26 | sáb | 1 | 243
2027-06-27 | dom | 0 | 243
2027-06-28 | lun | 1 | 244
2027-06-29 | mar | 0 | 244
2027-06-30 | mié | 1 | 245
2027-07-01 | jue | 1 | 246
2027-07-02 | vie | 1 | 247
2027-07-03 | sáb | 1 | 248
2027-07-04 | dom | 0 | 248
2027-07-05 | lun | 1 | 249
2027-07-06 | mar | 1 | 250
2027-07-07 | mié | 1 | 251
2027-07-08 | jue | 1 | 252
2027-07-09 | vie | 1 | 253
2027-07-10 | sáb | 1 | 254
2027-07-11 | dom | 0 | 254
2027-07-12 | lun | 1 | 255
2027-07-13 | mar | 1 | 256
2027-07-14 | mié | 1 | 257
2027-07-15 | jue | 1 | 258
2027-07-16 | vie | 1 | 259
2027-07-17 | sáb | 1 | 260
2027-07-18 | dom | 0 | 260
2027-07-19 | lun | 1 | 261
2027-07-20 | mar | 1 | 262
2027-07-21 | mié | 1 | 263
2027-07-22 | jue | 1 | 264
2027-07-23 | vie | 0 | 264
2027-07-24 | sáb | 1 | 265
2027-07-25 | dom | 0 | 265
2027-07-26 | lun | 1 | 266
2027-07-27 | mar | 1 | 267
2027-07-28 | mié | 0 | 267
2027-07-29 | jue | 0 | 267
2027-07-30 | vie | 1 | 268
2027-07-31 | sáb | 1 | 269
2027-08-01 | dom | 0 | 269
2027-08-02 | lun | 1 | 270
2027-08-03 | mar | 1 | 271
2027-08-04 | mié | 1 | 272
2027-08-05 | jue | 1 | 273
2027-08-06 | vie | 0 | 273
2027-08-07 | sáb | 1 | 274
2027-08-08 | dom | 0 | 274
2027-08-09 | lun | 1 | 275
2027-08-10 | mar | 1 | 276
2027-08-11 | mié | 1 | 277
2027-08-12 | jue | 1 | 278
2027-08-13 | vie | 1 | 279
2027-08-14 | sáb | 1 | 280
2027-08-15 | dom | 0 | 280
2027-08-16 | lun | 1 | 281
2027-08-17 | mar | 1 | 282
2027-08-18 | mié | 1 | 283
2027-08-19 | jue | 1 | 284
2027-08-20 | vie | 1 | 285
2027-08-21 | sáb | 1 | 286
2027-08-22 | dom | 0 | 286
2027-08-23 | lun | 1 | 287
2027-08-24 | mar | 1 | 288
2027-08-25 | mié | 1 | 289
2027-08-26 | jue | 1 | 290
2027-08-27 | vie | 1 | 291
2027-08-28 | sáb | 1 | 292
2027-08-29 | dom | 0 | 292
2027-08-30 | lun | 0 | 292
2027-08-31 | mar | 1 | 293
2027-09-01 | mié | 1 | 294
2027-09-02 | jue | 1 | 295
2027-09-03 | vie | 1 | 296
2027-09-04 | sáb | 1 | 297
2027-09-05 | dom | 0 | 297
2027-09-06 | lun | 1 | 298
2027-09-07 | mar | 1 | 299
2027-09-08 | mié | 1 | 300
2027-09-09 | jue | 1 | 301
2027-09-10 | vie | 1 | 302
2027-09-11 | sáb | 1 | 303
2027-09-12 | dom | 0 | 303
2027-09-13 | lun | 1 | 304
2027-09-14 | mar | 1 | 305
2027-09-15 | mié | 1 | 306
2027-09-16 | jue | 1 | 307
2027-09-17 | vie | 1 | 308
2027-09-18 | sáb | 1 | 309
2027-09-19 | dom | 0 | 309
2027-09-20 | lun | 1 | 310
2027-09-21 | mar | 1 | 311
2027-09-22 | mié | 1 | 312
2027-09-23 | jue | 1 | 313
2027-09-24 | vie | 1 | 314
2027-09-25 | sáb | 1 | 315
2027-09-26 | dom | 0 | 315
2027-09-27 | lun | 1 | 316
2027-09-28 | mar | 1 | 317
2027-09-29 | mié | 1 | 318
2027-09-30 | jue | 1 | 319
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Cronograma General (hidden)
Cronograma General – DSC PUCP Workshops (se actualiza automáticamente desde la hoja Predictivo)
Las filas de ejecución muestran la ventana de realización de cada evento (sesiones o día del evento y su consolidación); su preparación figura en la fila 'Preparación transversal de eventos'.
Componente / Fase (EDT) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días lab. | Hito asociado (Acta)
1. Inicio | 2026-09-14 | 2026-10-17 | 29 | H01 cta de Constitución aprobada y Gerente de Proyecto designado (14/09/2026) H02 eunión de lanzamiento (kick-off) y responsables por área asignados (21/09/2026)
2. Planificación | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 39 | H03 lan para la Dirección del Proyecto aprobado (30/10/2026)
3.1 Patrocinios y adquisiciones | 2026-10-31 | 2027-06-30 | 199 | H04 nicio formal de la gestión de auspicios (brochure enviado) (06/11/2026) H06 cuerdos de patrocinio firmados – decisión go/no-go financiera (22/01/2027)
3.2 Publicidad y difusión (incluye web oficial) | 2026-11-07 | 2027-08-04 | 220 | H08 eb en producción, lanzamiento de campaña e inscripciones abiertas (15/02/2027)
3.3 – 3.9 Preparación transversal de eventos (reservas, expertos, sílabos y bases) | 2026-11-16 | 2027-02-05 | 67 | H05 spacios y permisos confirmados (sede alternativa por evento) (15/01/2027) H07 rograma académico, ponentes, mentores y jurados confirmados (05/02/2027)
3.3 Primera Ronda de Talleres – Módulo I | 2027-03-04 | 2027-03-30 | 21 | H09 nicio del Módulo I (primer taller) (04/03/2027)
3.6 Hackathon "Kachimbo" | 2027-03-27 | 2027-03-30 | 3 | H10 ackathon Kachimbo – cierre del Módulo I (27/03/2027)
3.4 Segunda Ronda de Talleres – Módulo II | 2027-04-01 | 2027-04-27 | 23 | —
3.7 Competencia de Kaggle | 2027-04-17 | 2027-04-27 | 9 | H11 ompetencia de Kaggle – cierre del Módulo II (24/04/2027)
3.8 Torneo de Vibecoding (8 h) | 2027-05-29 | 2027-06-01 | 3 | H12 ackathon de 8 h "Torneo de Vibecoding" realizado (29/05/2027)
3.5 Tercera Ronda de Talleres – Módulo III (GCP) | 2027-06-03 | 2027-06-30 | 22 | H13 remiación GCP – cierre del Módulo III (26/06/2027)
3.9 Hackathon Internacional de 24 h | 2027-07-31 | 2027-08-03 | 3 | H14 ackathon Internacional de 24 h realizado (evento cumbre) (01/08/2027)
4. Seguimiento y control (informes por evento y reportes) | 2026-09-28 | 2027-08-19 | 266 | H15 eporte de seguimiento N.° 1 presentado (Módulo I y Kachimbo) (02/04/2027) H16 eporte de seguimiento N.° 2 presentado (Módulo II y Kaggle) (30/04/2027) H17 eporte de seguimiento N.° 3 presentado (Torneo de Vibecoding) (04/06/2027) H18 eporte de seguimiento N.° 4 presentado (Módulo III y premiación GCP) (02/07/2027) H19 eporte de seguimiento N.° 5 presentado (Hackathon de 24 h) (05/08/2027)
5. Cierre | 2027-08-02 | 2027-08-20 | 16 | H20 nforme final de resultados aprobado y enviado a sponsors y PUCP (13/08/2027) H21 cta de cierre firmada – fin del proyecto (20/08/2027)

## Notas y criterios (hidden)
CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN Y LECTURA DEL CRONOGRAMA
1. Base del cronograma: Acta de Constitución (14/09/2026) y EDT validada por el docente (19/09/2026). Cada entregable de la EDT (columna ENTREGABLE) se descompone en actividades (columna NOMBRE DE LA TAREA) con los campos mínimos vistos en clase: ID, duración, fechas de inicio y fin, predecesoras, recursos, estado y % de avance.
2. Codificación: el ID de cada actividad hereda el código de su paquete de la EDT (p. ej., 3.3.2.3 es la tercera actividad del paquete 3.3.2). Los hitos del Acta se identifican como H01–H21 y se listan al inicio con su fecha tope.
3. Calendario: días laborables de lunes a sábado (los talleres y eventos se realizan jueves y sábados), excluyendo domingos y feriados nacionales 2026-2027 (hoja Calendario). La duración está en días laborables. Excepción: la Hackathon de 24 h (sábado 31/07 a domingo 01/08) se registra con 2 días calendario.
4. Tipos de fecha: negrita azul = fecha fija comprometida (sesiones, eventos, reuniones de aprobación y presentaciones de reportes del Acta); azul normal = fecha 'no antes de' (ventanas planificadas, p. ej. reservas de enero); negro = fecha calculada por fórmula a partir de predecesoras o, para la preparación inmediata de un evento, contando días laborables hacia atrás desde su fecha fija (programación 'lo más tarde posible').
5. Dependencias: se usa la relación fin-inicio (FI), la más común (Sesión 5). La notación 'FI+nd' indica un retraso de n días. Se combinan dependencias obligatorias (p. ej., sílabos antes de la sesión), discrecionales (p. ej., retrospectiva al cierre del módulo) y externas (DAES: 7 días hábiles; Pabellón V: 2 días hábiles; NTT Data; proveedor de merchandising).
6. Estimación: juicio experto y estimación análoga con base en eventos previos de DSC PUCP; los trámites se estiman con los plazos oficiales de la PUCP. Se aplican reservas de contingencia (análisis de reservas): p. ej., 3 días entre la revisión del Plan y su aprobación, 4 días entre la prueba técnica y cada evento, y solicitudes a la DAES con 14 días laborables de anticipación (el doble del plazo mínimo, respuesta R5).
7. Ruta crítica: se calculó con el método de la ruta crítica (pasada hacia adelante y hacia atrás, Sesión 6) considerando las fechas fijas y las fechas tope de los hitos del Acta. Son críticas (holgura total = 0): las sesiones y eventos con fecha fija; la cadena de patrocinios brochure → negociación → firma → go/no-go (22/01/2027); la reserva de NTT Data y el plan de seguridad (E2, 15/01/2027); la confirmación de expertos y bases del evento de 24 h (E4, 05/02/2027); y la cadena final evento de 24 h → consolidación → Reporte N.° 5 → informe final → acta de cierre (20/08/2027).
8. Holguras: la columna HOLGURA LIBRE es dinámica (fórmula): si una fecha cambia y se genera un conflicto, aparece en negativo y en rojo. La columna HOLGURA TOTAL es el resultado del análisis CPM de la línea base y debe recalcularse si se modifica la red de actividades.
9. Nivelación de recursos: las confirmaciones de ponentes (Relaciones Exteriores) se adelantaron a noviembre y diciembre de 2026 para no coincidir con el cierre de patrocinios de enero; las inducciones de voluntarios y las pruebas técnicas se ubicaron en días sin sesiones para no sobrecargar a Logística; el Taller de pitch pasa al miércoles 24/03 por Jueves Santo (respuesta R4).
10. Seguimiento: actualizar la FECHA DE ESTADO (hoja Calendario) y el % DE AVANCE en cada reunión semanal. El ESTADO se calcula solo: Completado, En progreso, No iniciado o Atrasado (fin planificado anterior a la fecha de estado sin 100 %). Los hitos muestran Cumplido, Pendiente, En riesgo (fecha prevista posterior a la fecha tope) o Atrasado.
11. Esfuerzo continuo: actividades de nivel de esfuerzo (reunión semanal, control de cambios, seguimiento de desembolsos, difusión continua, control de merchandising y confirmación de ponentes) se muestran en gris y no forman parte del cálculo de la ruta crítica.
12. Alineamiento con el Acta: la Web oficial y la campaña (E5) se programan dentro de 3.2 Publicidad y difusión; la reserva de espacios (E2) dentro de los paquetes x.2 'Registro de recursos' de cada evento; el programa académico (E4) en los paquetes de sílabos, bases y recursos; los cinco reportes de seguimiento (E11) agrupan los siete informes de control 4.3.1–4.3.7.
Puntos para validar con el Patrocinador: (a) el calendario académico 2027-1 (actividad 4.1.2, diciembre 2026, riesgo R3); (b) la apertura del campus el Sábado de Gloria 27/03/2027 (actividad 3.6.2.4); (c) el feriado del 23/07/2027 (Día de la Fuerza Aérea), no listado en el Acta, que se incorporó al calendario.