Presupuesto

[DSC PUCP Workshops]

Fecha: [03/10/2026]

# Elaborado por

| - Jorge Josue Chamorro Cayetano - Enzo Andre Avila Mamani - Gandy Margoreth Zinanyuca Huillca - José Alfonso Michca Paqui - Lucas Mattias Alvites Galarza |  |
| --- | --- |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | [DSC PUCP] |
| --- | --- |
| Proyecto | [DSC PUCP Workshops] |
| Fecha de preparación | [03/10/2026] |
| Gerente de Proyecto | Lucas Mattias Alvites Galarza |
| Duración del proyecto | Marzo - Julio 2027 |

Acta de Constitución del Proyecto

[DSC PUCP Workshops]

# Propósito y Justificación del Proyecto

1. Contexto y Problema: Actualmente, los planes de estudio universitarios no se actualizan al ritmo acelerado en el que evolucionan las tecnologías de vanguardia. Herramientas como la Inteligencia Artificial generativa, el despliegue continuo en la nube (Cloud) y MLOps ya son requisitos básicos en los procesos de selección del sector tecnológico que cambian cada pocos meses. 2. Problemática encontrada: El estudiante egresa con bases teóricas sólidas, pero sin haber construido ni desplegado un producto funcional. Esto tiene tres consecuencias concretas: a) Compite en desventaja por prácticas preprofesionales, donde se piden portafolios y pruebas técnicas prácticas. b) Al autoformarse recurre a tutoriales dispersos que nadie valida o a cursos pagados cuyo costo no todos pueden asumir. c) Desarrolla poco las habilidades para comunicar y "vender" lo que construye (pitch), que las empresas evalúan en entrevistas y demos. 3. Dimensionamiento de la Necesidad y Oportunidad: a) Demanda estudiantil: Las encuestas de sondeo que DSC PUCP aplica al inicio de cada semestre muestran que los temas más solicitados son IA, desarrollo web y cloud computing. Se recibe en promedio una cantidad de respuestas de más de 100 alumnos donde el 60% prioriza al menos uno de esos temas. El público objetivo se encuentra entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería así como también de EEGGCC, que aún no llevan cursos de especialidad en estas tecnologías. b) Oferta de conocimiento disponible: La convocatoria de DSC PUCP para speakers y mentores superó los 100 profesionales registrados de forma voluntaria. El programa requiere aproximadamente 45 a 50 expertos para realizar las 21 sesiones formativas, mentores y jurados para 4 competencias, por lo que la oferta registrada duplica la necesidad y permite contar con suplentes. c) Tamaño del servicio: El programa ofrece alrededor de 500 plazas en 5 meses (3 módulos de 40 a 60 estudiantes por sesión, una hackathon de 100 a 120 estudiantes y un evento final de 150 a 200 estudiantes), con una meta de al menos 300 participantes únicos. 4. Oportunidad a) Una demanda estudiantil no atendida por el plan de estudio. b) Expertos dispuestos a enseñar sin costo, que buscan exposición de marca personal y networking. c) Empresas que necesitan talento con estas habilidades y pagan por visibilidad y acceso temprano a perfiles, lo que hace financiable el programa mediante auspicios. d) Recursos ya disponibles para DSC PUCP: espacios PUCP cedidos por trámite estudiantil, sede de NTT Data Perú como aliado y créditos en la nube del programa de Google para comunidades estudiantiles. Falta un espacio institucional formal que una estas piezas; DSC PUCP ya tiene la estructura organizativa y la reputación para crearlo, a un costo monetario bajo porque la mayor parte del valor se aporta en especie. 5. Beneficios esperados Para los estudiantes: formación práctica gratuita, certificación y un producto desplegado para su portafolio. Para DSC PUCP: posicionamiento, una base de talento para su comunidad y un superávit objetivo de al menos S/ 2,000 como capital semilla de la siguiente edición. Para los sponsors: acceso a más de 300 perfiles técnicos y visibilidad de marca. Para la PUCP: complemento extracurricular a la formación de sus estudiantes. 6. Propósito del Proyecto: Implementar "DSC PUCP Workshops", un programa integral de entrenamiento y networking que capacite de forma escalonada en desarrollo con IA, ciencia de datos, machine learning, Google Cloud y habilidades de comunicación (pitch), y que valide lo aprendido mediante competencias progresivas que culminan en una Hackathon Internacional de 24 horas. El programa está diseñado para repetirse en cada ciclo académico, actualizando su contenido según las tendencias de la industria.

# Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto ejecuta un programa semestral de cinco meses compuesto por tres módulos formativos (21 sesiones prácticas de 2 horas) y cuatro competencias escalonadas, más una premiación del módulo de Google Cloud. Los entregables se ordenan cronológicamente en tres fases: i) Preparación (todo lo que debe estar listo antes del primer taller: plan, espacios, financiamiento, ponentes, web y difusión) ii) Ejecución y medición (cada módulo y evento realizado, con su medición de asistencia y satisfacción) iii) Cierre (resultados finales y continuidad). El detalle de fechas y temas de cada sesión se presenta en el Anexo A.

| N.° | Entregable y contenido | Criterio de aceptación | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 – PREPARACIÓN (setiembre 2026 – febrero 2027) |  |  |  |  |
| E1 | Plan para la Dirección del Proyecto. Cronograma detallado (EDT), presupuesto con cotizaciones, matriz RACI por área, plan de riesgos, plan de comunicaciones y calendario de trámites PUCP. | Aprobado por el Patrocinador y el Gerente de Proyecto. | Gerencia de Proyecto (Equipo 5) | vie 30/10/2026 |
| E2 | Plan logístico y espacios confirmados. Reservas confirmadas de Pabellón V (21 sesiones, Kachimbo, Kaggle, premiación), Open PUCP (hackathon de 8 h) y NTT Data Perú (hackathon de 24 h). Calendario de trámites de acceso de externos (DAES: 7 días hábiles; Pabellón V: 2 días hábiles). Requerimientos técnicos (laboratorio, Wi-Fi, máquina virtual, proyector) y plan de seguridad del evento de 24 h. | 100 % de sedes con confirmación escrita y una sede alternativa identificada para cada evento. | Logística y Eventos; Finanzas y Legalidad | vie 15/01/2027 |
| E3 | Acuerdos de patrocinio firmados. Brochure con paquetes de auspicio, convenios o cartas de compromiso firmadas, cronograma de desembolsos y alianza con NTT Data formalizada. | Compromisos firmados por el 100 % de la meta (S/ 18,400). Si se logra menos del 60 %, el Patrocinador decide la reducción de alcance (go/no-go). | Relaciones Exteriores; Finanzas y Legalidad | vie 22/01/2027 |
| E4 | Programa académico y red de expertos confirmada. Sílabo de las 21 sesiones (objetivos, prerrequisitos, laboratorio práctico), bases y rúbricas de las 4 competencias, y lista confirmada de ponentes, mentores y jurados con cartas de compromiso. | 100 % de sesiones con ponente titular y suplente; bases revisadas y listas para publicar. | Relaciones Exteriores; Gerencia de Proyecto | vie 05/02/2027 |
| E5 | Plataforma web y campaña de difusión. Identidad visual; web oficial con cronograma, inscripción por módulo o evento y política de privacidad con consentimiento (Ley N.° 29733); pruebas de carga y seguridad; campaña en Instagram, LinkedIn y canales PUCP con calendario de publicaciones de marzo a julio. | Web en producción sin incidencias críticas, formularios probados e inscripciones abiertas. | Desarrollo de Software; Infraestructura; Marketing | lun 15/02/2027 |
| FASE 2 – EJECUCIÓN Y MEDICIÓN (marzo – julio 2027) |  |  |  |  |
| E6 | Módulo I "Hack With DSC" ejecutado (Pabellón V). 3 talleres de desarrollo web con agentes de IA, speed meeting, 2 mentorías de expertos, taller de pitch y Hackathon Kachimbo (pitch de 5 minutos). Incluye registro de asistencia, encuesta de satisfacción (NPS) por sesión y certificados. | 8 de 8 actividades realizadas; asistencia promedio ≥ 40; NPS medido en el 100 % de las sesiones. | Logística y Eventos | sáb 27/03/2027 |
| E7 | Módulo II "IA y Machine Learning" ejecutado (Pabellón V). 7 talleres (ML, análisis de datos, deep learning, graph ML, reinforcement learning, LLM/NLP y agentes de IA) y Competencia de Kaggle como cierre, con la misma medición del E6. | 8 de 8 actividades realizadas; asistencia promedio ≥ 40; ranking final de Kaggle publicado. | Logística y Eventos | sáb 24/04/2027 |
| E8 | Hackathon de 8 horas "Torneo de Vibecoding" (Open PUCP). Competencia abierta a estudiantes y egresados del Perú para construir un prototipo funcional con asistentes de IA, integrando lo visto en los módulos I y II. Incluye mentores, jurado y encuesta de satisfacción. | 100–120 participantes; ≥ 80 % de equipos presentan prototipo; resultados publicados. | Logística y Eventos | sáb 29/05/2027 |
| E9 | Módulo III "Google Cloud Platform" ejecutado (Pabellón V). 7 talleres (introducción, IA generativa, big data, Cloud Run, BigQuery, MLOps y DevOps) y evento de premiación a quienes obtengan insignias o certificaciones de Google Cloud. | 8 de 8 actividades realizadas; criterio de premiación publicado desde el primer taller. | Logística y Eventos; Relaciones Exteriores | sáb 26/06/2027 |
| E10 | Hackathon Internacional de 24 horas (NTT Data Perú). Evento cumbre con soporte técnico, catering, mentores y jurados de la industria; los equipos desarrollan y despliegan en la nube un producto funcional. | 150–200 participantes; ≥ 80 % de equipos entregan producto desplegado; ganadores anunciados. | Logística y Eventos (todas las áreas) | Sáb 31/07 – Dom 01/08/2027 |
| E11 | Reportes de seguimiento (5 reportes parciales). Asistencia y deserción, satisfacción (NPS), preguntas y participación por taller, métricas de redes (alcance e interacción en Instagram y LinkedIn), voluntarios activos, ejecución presupuestal frente al plan y estado de riesgos. | Presentado al Patrocinador como máximo 7 días después de cada hito de ejecución. | RR.HH.; Finanzas; Marketing | 02/04, 30/04, 04/06, 02/07 y 05/08/2027 |
| FASE 3 – CIERRE (agosto 2027) |  |  |  |  |
| E12 | Informe final de resultados. Métricas consolidadas frente a los criterios de éxito, NPS global, registro de sugerencias, quejas y reclamos, evidencia audiovisual, portafolio de productos, balance financiero e informe de retorno para sponsors (alcance y perfiles de talento). | Aprobado por el Patrocinador y enviado a sponsors y PUCP. | Gerencia de Proyecto; Finanzas | vie 13/08/2027 |
| E13 | Plan de continuidad y cierre administrativo. Análisis de sugerencias de alumnos y expositores más estudio de tendencias para proponer la siguiente Ruta de Talleres; lecciones aprendidas (retrospectiva); certificados del staff; liquidación de cuentas; solicitud de renovación a sponsors y acta de cierre firmada. | Acta de cierre firmada por el Patrocinador y el Gerente de Proyecto. | Gerencia de Proyecto; RR.HH. | vie 20/08/2027 |

# Requerimientos de alto nivel

## Requerimientos del producto

Definición del Proyecto: El producto es un servicio: la Ruta de Talleres Formativos DSC PUCP Workshops, un programa gratuito, presencial y progresivo de cinco meses. El núcleo del servicio es la formación práctica; las hackathones y competencias no son el producto en sí, sino el mecanismo con el que se valida lo aprendido al cierre de cada etapa. El servicio se estructura así: - Requerimiento de Integración: El programa debe unificar de manera progresiva los talleres teóricos con las competencias prácticas; estas últimas funcionarán como espacios de validación obligatoria donde los alumnos apliquen lo aprendido. - Requerimiento de Audiencia: El servicio debe estar dirigido principalmente a estudiantes de la PUCP de carreras de Ingeniería y Tecnología (enfocando los primeros talleres en alumnos de 1er a 6to ciclo) y egresados. Se debe permitir el acceso al público externo únicamente para el evento final. - Requerimiento de Capacidad: Los talleres presenciales deben estar dimensionados para capacitar a un promedio de 40 a 60 estudiantes por sesión. Asimismo, el evento de cierre (Hackathon Internacional) debe estar en la capacidad de albergar entre 150 y 200 participantes. - Requerimiento de Formación (Contenido): El programa debe tener una duración de ejecución pública de cinco meses (de marzo a julio). Los módulos deben ser prácticos (de 2 horas por sesión) y abarcar obligatoriamente: Desarrollo Web con Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Machine Learning y Google Cloud Platform (GCP) (Temas relevantes requeridos actualmente por la industria). - Requerimiento de Validación (Competencias): El servicio debe ejecutar cuatro (4) instancias de validación práctica escalonada que acompañen el cierre de los talleres: - Nivel Básico: Mini-hackathon "Kachimbo" (marzo), enfocada en el desarrollo de habilidades de comunicación y presentación de ideas (Pitches). - Nivel Intermedio I: Competencia de Kaggle (abril), enfocada en el cierre de talleres de IA. - Nivel Intermedio II: Hackathon de 8 horas “Torneo de Vibecoding” (mayo), enfocada en el modelamiento de datos. - Nivel Avanzado: Hackathon Internacional de 24 horas (julio), donde se desarrollará un producto funcional ante jurados de la industria. - Requerimiento de Valor Agregado: El servicio final debe incluir mentorías con expertos del rubro, espacios de networking con empresas patrocinadoras y la emisión de una certificación de participación avalada institucionalmente.

## Requerimientos del proyecto

- Gestión del Ciclo de Vida Completo: El proyecto debe ser gestionado integralmente desde su inicio (planteamiento de la necesidad) hasta su cierre formal, abarcando los 8 meses totales de su ciclo de vida (enero a agosto). Esto incluye las fases de planificación inicial, la ejecución de la ruta de eventos, el monitoreo constante, y la liquidación y cierre administrativo del programa. - Cumplimiento de Normativas Institucionales: La ejecución del proyecto debe adecuarse y cumplir estrictamente con los reglamentos internos de la PUCP. Esto incluye acatar las directrices de la DAES (Dirección de Asuntos Estudiantiles) para agrupaciones, así como las normativas logísticas y de seguridad para la reserva y uso de instalaciones como el Pabellón V y Open PUCP. - Metodología y Estructura Organizacional: Aplicar un enfoque estructurado de gestión de proyectos basado en la estructura funcional de DSC PUCP (Alta Dirección, Gerencia de Proyecto, Logística, Marketing, Relaciones Exteriores, Finanzas, RR.HH., Desarrollo de Software e Infraestructura). Se exige total claridad en la asignación de roles, responsabilidades y fechas límite para cada área, promoviendo la sinergia del equipo. - Gestión de Plazos y Procesos Críticos: Cumplir con la cadencia de los hitos establecidos en el cronograma, asegurando que los procesos con dependencia externa (como los trámites de permisos en la universidad y la firma de acuerdos con sponsors) se gestionen con la anticipación necesaria para evitar retrasos en la ejecución operativa. - Cierre, Documentación y Sostenibilidad: Concluir el proyecto con un informe formal de cierre que integre el balance financiero, métricas de desempeño, encuestas de satisfacción y lecciones aprendidas. Esta documentación es un requisito obligatorio para respaldar el retorno de inversión de los patrocinadores y garantizar la continuidad del programa en los siguientes años.

# Cronograma de hitos principales

Los hitos siguen las cinco fases del ciclo de gestión, y cada uno se vincula a un entregable. El seguimiento y control es transversal: además de los hitos listados, hay reuniones semanales durante todo el proyecto. Las fechas de eventos corresponden al cronograma oficial propuesto.

| # ID | # Fase | # Hito principal | # Entregable | # Fecha tope |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1. Inicio |  |  |  |
| # H1 | # Inicio | # Aprobación del Acta de Constitución y designación del Gerente de Proyecto | # Acta | # Lun 14/09/2026 |
| # H2 | # Inicio | # Reunión de lanzamiento (kick-off) y asignación de responsables por área | # Insumo E1 | # Lun 21/09/2026 |
|  | # 2. Planificación |  |  |  |
| # H3 | # Planificación | # Plan para la Dirección del Proyecto aprobado | # E1 | # Vie 30/10/2026 |
| # H4 | # Planificación | # Inicio formal de la gestión de auspicios (brochure enviado a empresas) | # E3 | # Vie 06/11/2026 |
| # H5 | # Planificación | # Espacios y permisos confirmados | # E2 | # Vie 15/01/2027 |
| # H6 | # Planificación | # Acuerdos de patrocinio firmados (decisión go/no-go financiera) | # E3 | # Vie 22/01/2027 |
| # H7 | # Planificación | # Programa académico, ponentes, mentores y jurados confirmados | # E4 | # Vie 05/02/2027 |
| # H8 | # Planificación | # Web en producción, lanzamiento de campaña y apertura de inscripciones | # E5 | # Lun 15/02/2027 |
|  | # 3. Ejecución |  |  |  |
| # H9 | # Ejecución | # Inicio del Módulo I (primer taller) | # E6 | # Jue 04/03/2027 |
| # H10 | # Ejecución | # Hackathon Kachimbo – cierre del Módulo I | # E6 | # Sáb 27/03/2027 |
| # H11 | # Ejecución | # Inicio del Módulo II (segundo taller) | # E7 | # Jue 01/04/2027 |
| # H12 | # Ejecución | # Competencia de Kaggle – cierre del Módulo II | # E7 | # Sáb 24/04/2027 |
| # H13 | # Ejecución | # Hackathon de 8 h "Torneo de Vibecoding" | # E8 | # Sáb 29/05/2027 |
| # H14 | # Ejecución | # Premiación GCP – cierre del Módulo III | # E9 | # Sáb 26/06/2027 |
| # H15 | # Ejecución | # Hackathon Internacional de 24 h (evento cumbre) | # E10 | # Sáb 01/08/2027 |
|  | # 4. Seguimiento y control |  |  |  |
| # H16 | # Seguimiento y control | # Reporte N.° 1: indicadores y presupuesto del Módulo I | # E11 | # Vie 02/04/2027 |
| # H17 | # Seguimiento y control | # Reporte N.° 2: indicadores y presupuesto del Módulo II | # E11 | # Vie 30/04/2027 |
| # H18 | # Seguimiento y control | # Reporte N.° 3: indicadores y presupuesto de la hackathon de 8 h | # E11 | # Vie 04/06/2027 |
| # H19 | # Seguimiento y control | # Reporte N.° 4: indicadores y presupuesto del Módulo III | # E11 | # Vie 02/07/2027 |
| # H20 | # Seguimiento y control | # Reporte N.° 5: indicadores y presupuesto de la hackathon de 24 h | # E11 | # Jue 05/08/2027 |
|  | # 5. Cierre |  |  |  |
| # H21 | # Cierre | # Informe final de resultados entregado a sponsors y PUCP | # E12 | # Vie 13/08/2027 |
| # H22 | # Cierre | # Plan de continuidad, retrospectiva, certificados del staff y acta de cierre | # E13 | # Vie 20/08/2027 |

# Presupuesto estimado

Para reflejar el costo real del proyecto y la gestión de recursos logísticos, el presupuesto se estructura en Gastos Directos (requieren flujo de caja) y Gastos Subvencionados (cubiertos por alianzas estratégicas). 1. Gastos Directos y Logísticos (Monetarios): Fondos financiados mediante el capital semilla de DSC PUCP (S/ 300) y la meta de levantamiento de auspicios corporativos (S/ 9,200). - Hackathon “Kachimbo”: S/ 500 (Destinado a logística básica como materiales para los participantes, impresiones y coffee break). - Competencia de Kaggle: S/ 500 (Destinado a premios menores y certificados). - Hackathon de 8h - “Torneo de Vibecoding”: S/ 2,500 (Destinado a alimentación de los participantes, merchandising y logística operativa como materiales, transporte de jurados voluntarios). - Hackathon Internacional de 24h: S/ 5,000 (Destinado a catering completo para 24 horas, premios mayores en efectivo, seguridad y decoración). - Gastos administrativos y de respaldo: S/ 1,000 (Fondo de contingencia, publicidad en redes y materiales institucionales). - Total Presupuesto Monetario: S/ 9,500 2. Costos Subvencionados / En Especie (Costo S/ 0.00 para el proyecto): Bienes y servicios gestionados cuyo valor será asumido por terceros, pero que son indispensables para la viabilidad logística. - Ubicación e Infraestructura: El alquiler de locaciones será gratuito. Las aulas del Pabellón V y Open PUCP son cedidas por la universidad mediante trámites estudiantiles. La sede del evento final fue cedida por NTT Data Perú como aliado estratégico. - Talento Humano: La tarifa por horas de los ponentes, jurados, mentores y del staff organizador (alumnos y profesores) está cubierta bajo la modalidad de voluntariado. La contraprestación será no monetaria: exposición de marca personal, networking y certificados formales de participación. - Tecnología: Las licencias de software y el uso de créditos en la nube (GCP) serán proveídos directamente por el programa global de Developer Student Clubs (Google).

# Lista de Interesados (stakeholders)

#### 1. Autoridades, Gestores de Espacios y Aliados (Internos y Externos) Nombre / Entidad; Cargo / Organización; Rol en el Proyecto / Responsabilidades. Johana Fernandez Rivera; Coordinadora de agrupaciones e iniciativas, Oficina de Iniciativas Estudiantiles (DAES); Gestiona el acceso de personas naturales externas a la universidad. El trámite se realiza en la plataforma de la DAES con 7 días laborables de anticipación.. Pablo Corrado Daly; Gestor de laboratorios en el Pabellón V (PUCP); Encargado de los laboratorios del Pabellón V. Facilita el acceso a la máquina virtual de DSC. Gestiona el acceso de externos a la universidad mediante un formato Excel con 2 días laborables de anticipación.. Felipe Piero Benjamin Solari Agüela; Encargado de servidores, Pabellón V; A cargo de los servidores de los laboratorios del Pabellón V. Apoya con el acceso a la máquina virtual de DSC.. César Armando Beltrán Castañón; Coordinador de la Sección de Informática (PUCP); Aprueba los espacios cerca del Pabellón V para que los sponsors puedan instalar sus stands y mostrar sus productos.. David Chávez Muñoz; Contacto de Open PUCP; Encargado de habilitar y reservar los espacios de Open PUCP (salas de ponencia, salones con mesas) y gestionar el acceso de las personas que ingresarán.. Juan José Miranda del Solar; Contacto de NTT Data Perú; Aliado estratégico. Gestiona la reserva de espacios en NTT Data para hackathones o ponencias, así como el acceso de los participantes y el staff.. Alfredo Anicama; Gestor de la logística en FCI (PUCP); Apoyo en la gestión logística dentro de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.. #### 2. Equipo Organizador y Directivo (DSC PUCP) Nombre; Cargo; Responsabilidades. Leonardo Flores Vera; Presidente; Es el líder principal que dirige la agrupación estudiantil DSC PUCP.. Lucas Alvites; Gerente de Proyecto; Lidera la planificación, ejecución y gestión general del proyecto.. Fred Caceres; Director de Logística y Eventos; Dirige todo el evento y garantiza su ejecución. Lidera al equipo encargado de gestionar las reservas de lugares, el control de accesos y la moderación del día a día.. Equipo 5 (nosotros); Planificación del proyecto; Planificar. Angie Quispe; Directora de Marketing y Comunidad; Garantiza el cumplimiento del calendario de publicaciones en redes sociales. Dirige al equipo que genera el contenido (reels, flyers y fotos) para la difusión.. Sebastián Cruz; Director de Relaciones Exteriores; Responsable de conseguir sponsors y financiamiento para viabilizar el evento. Dirige a su equipo para contactar patrocinadores, speakers, jurados y mentores.. Eliane Chachayma; Directora de Finanzas y Legalidad; Administra el presupuesto, aprueba o rechaza el uso de fondos, y documenta ingresos/egresos. Formaliza colaboraciones con sponsors (contratos) y asesora en normativas de los espacios.. Mariel Colala; Directora de RR.HH.; Dirige al equipo encargado de monitorear que todas las áreas cumplan con sus actividades. Establecen KPIs de cumplimiento y se encargan de emitir los certificados de participación para el staff del proyecto.. Rodrigo Chang; Director de Desarrollo de Software; Lidera al equipo de desarrolladores en la creación y actualización de la plataforma web oficial del evento, donde se publicará el cronograma, la información general y el registro de participantes.. Rodrigo Sanchez; Director de Infraestructura y Ciberseguridad; Supervisa el despliegue de la web del evento. Su equipo se encarga del mantenimiento de los servidores, garantizar que la web se mantenga operativa (en producción) y proteger la seguridad de los datos de los usuarios.. #### 3. Participantes y Colaboradores del Evento Grupo de Interés; Descripción y Rol. Público Objetivo (Clientes); Estudiantes de Ingeniería (de 1er a 6to ciclo) y egresados de la PUCP con interés en tecnologías. Son los asistentes principales al programa.. Speakers (Ponentes); Expertos que dictarán talleres tecnológicos (ej. agentes de IA) y de negocios (ej. cómo hacer un pitch).. Mentores; Profesionales de la industria que brindarán asesoría técnica y estratégica a los equipos participantes durante las hackathones.. Jurados (Evaluadores); Profesionales encargados de deliberar y elegir a los proyectos ganadores basándose en los criterios técnicos de evaluación.. Voluntarios de DSC PUCP; Estudiantes (staff) que colaborarán de manera activa en la organización, desarrollo y soporte logístico durante los 5 meses que dura el programa..

# Premisas y Restricciones

Premisas: • P1 – Demanda: existe interés suficiente para llenar al menos 40 cupos por sesión. Se validará con la encuesta de DSC y con pre-inscripciones de al menos 1.5 veces la capacidad, considerando la inasistencia habitual en eventos gratuitos (R9). • P2 – Espacios PUCP: la universidad cederá sin costo el Pabellón V y Open PUCP en las fechas requeridas mediante trámite estudiantil (R5). • P3 – Alianza con NTT Data: la alianza se formalizará por escrito; si no, se conseguirá un aliado corporativo equivalente antes del 15/01/2027 (R6). • P4 – Patrocinio: las empresas contactadas tienen presupuesto de marketing o employer branding para 2027 y firmarán antes del 22/01/2027 (R1, R2). • P5 – Expertos: al menos 45 a 50 de los más de 100 profesionales registrados confirmarán su participación y cumplirán las fechas (R7). • P6 – Recursos de Google: el programa de Google para comunidades estudiantiles mantendrá los créditos GCP y materiales para el Módulo III (R13). • P7 – Voluntariado: el staff podrá compatibilizar su carga académica con la carga operativa del proyecto (R8). • P8 – Calendario académico: el calendario 2027-1 de la PUCP permitirá ejecutar el Módulo I en marzo. Debe validarse, pues en el ciclo 2026-1 las clases iniciaron el 23 de marzo (R3). • P9 – Perfil y equipo del participante: los participantes cuentan con laptop propia y, desde el Módulo II, con bases de programación. • P10 – Infraestructura: la conectividad, la energía y la máquina virtual de las sedes soportan la carga de los eventos (R10). • P11 – Gratuidad: los participantes no pagan inscripción; el programa se financia solo con capital semilla y auspicios. Restricciones: - Límite de Tiempo: La fase de ejecución pública del programa está estrictamente delimitada a un máximo de 5 meses (marzo a julio), calzando obligatoriamente con el desarrollo del ciclo 2027-1 de la PUCP. - Dependencia Logística: La calendarización exacta de los eventos está condicionada a los horarios disponibles que fijen las locaciones externas (PUCP y NTT Data), limitando la flexibilidad de la organización. - Tope Presupuestal Inicial: El proyecto cuenta con un capital semilla propio estrictamente limitado a S/ 300, lo cual restringe cualquier gasto logístico operativo que supere dicho margen hasta no haber concretado la meta de levantamiento de auspicios (S/ 9,200). - Normativa PUCP: Trámite de acceso de externos ante la DAES con 7 días hábiles y ante el Pabellón V con 2 días hábiles; aforos y horarios de los ambientes. - Horarios fijos: Talleres los jueves de 12:00 a 14:00 y los sábados de 16:00 a 18:00. - Capacidad: 40 a 60 personas por sesión (aforo de laboratorios) y 150 a 200 en el evento final. - Recursos humanos: Todo el equipo y los expertos participan como voluntarios, sin remuneración. - Feriados que afectan el cronograma: Jueves y Viernes Santo (25 y 26/03/2027), San Pedro y San Pablo (29/06/2027), Fiestas Patrias (28 y 29/07/2027) y Batalla de Junín (06/08/2027). - Acceso de externos: Solo en los eventos abiertos (mayo, julio y egresados en junio).

# Riesgos iniciales de alto nivel

| ID | Riesgo (causa e impacto) | P / I | Respuesta inicial | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Financiero – No alcanzar la meta de auspicios (S/ 18,400). Causa: las empresas cierran presupuestos entre noviembre y diciembre; propuesta de valor débil o contacto tardío. Impacto: recorte de premios y catering o cancelación del evento de 24 h (alcance y calidad). | P: Alta I: Alto | Iniciar la gestión en noviembre de 2026; paquetes escalonados; aceptar auspicios en especie; decisión go/no-go el 22/01/2027 con escenario reducido si se logra menos del 60 %. | Relaciones Exteriores; Finanzas |
| R2 | Financiero – Sponsor firma pero no desembolsa a tiempo o se retira. Causa: procesos de pago corporativos de 30 a 60 días o cambios internos. Impacto: falta de liquidez para compras (tiempo y costo). | P: Media I: Alto | Fijar en el convenio desembolsos al menos 30 días antes de cada evento; no comprometer gastos sin fondos recibidos; reserva de contingencia. | Finanzas y Legalidad |
| R3 | Cronograma – El calendario 2027-1 no coincide con la propuesta. Causa: si el ciclo inicia a fines de marzo (como en 2026-1), el Módulo I ocurre en vacaciones y los ingresantes aún no han empezado clases. Impacto: baja asistencia del público prioritario (alcance y calidad). | P: Alta I: Alto | Validar el calendario oficial apenas se publique (diciembre 2026) y reprogramar; alternativa: iniciar el Módulo I en la primera semana de clases y desplazar el resto. | Gerencia de Proyecto |
| R4 | Cronograma – Feriados y semanas críticas. Causa: Jueves Santo (25/03, Taller de Pitch), Sábado de Gloria (27/03, Kachimbo), exámenes parciales (mayo), finales (julio) y Fiestas Patrias antes del evento del 31/07. Impacto: campus cerrado o baja asistencia (tiempo). | P: Alta I: Medio | Mover el Taller de Pitch al miércoles 24/03; confirmar apertura del campus el 27/03; ubicar el Torneo de Vibecoding después de parciales; campaña de recordación para el 31/07. | Logística y Eventos |
| R5 | Logístico – Rechazo o demora en la asignación de espacios. Causa: cruce con otros eventos PUCP, burocracia o incumplir los plazos de la DAES. Impacto: reprogramación o paso a modalidad virtual (tiempo y calidad). | P: Media I: Alto | Reservar todo el semestre en enero; presentar solicitudes con 15 días hábiles; aulas alternativas en FCI y plan virtual de respaldo. | Logística y Eventos |
| R6 | Operativo – Dependencia de NTT Data como sede del evento final. Causa: retiro del aliado, restricciones de acceso nocturno o de aforo. Impacto: pérdida de la sede del evento cumbre (alcance y tiempo). | P: Media I: Alto | Carta de compromiso firmada; sede alternativa identificada (Open PUCP u otra empresa) antes del 15/01/2027. | Relaciones Exteriores |
| R7 | RR.HH. – Cancelación de ponentes, mentores o jurados. Causa: carácter voluntario y agendas laborales. Impacto: sesiones suspendidas o de menor calidad. | P: Media I: Medio | Ponente suplente por sesión; confirmaciones 7 y 2 días antes; banco de más de 100 registrados. | Relaciones Exteriores |
| R8 | RR.HH. – Deserción del staff voluntario. Causa: picos de exigencia académica (parciales, finales y entregas). Impacto: sobrecarga del equipo restante y fallas operativas. | P: Alta I: Alto | Responsable titular y respaldo por tarea; carga distribuida; reconocimiento y certificados; monitoreo de KPIs de RR.HH. | RR.HH. |
| R9 | Demanda – Baja inscripción, inasistencia o deserción progresiva de participantes. Causa: eventos gratuitos con alta tasa de no-show y cruce con evaluaciones. Impacto: aulas vacías, evento final con pocos equipos y menor retorno para sponsors. | P: Media I: Alto | Sobre-inscripción (1.5 veces la capacidad), recordatorios, lista de espera y certificado condicionado a asistencia. | Marketing y Comunidad |
| R10 | Técnico – Fallas de infraestructura durante talleres o hackathones. Causa: saturación del Wi-Fi, caídas de la máquina virtual del Pabellón V o falta de coordinación con los encargados. Impacto: interrupción del evento y daño a la reputación ante sponsors y la PUCP. | P: Media I: Alto | Prueba técnica una semana antes; routers y datos móviles de respaldo; uso de entornos en GCP; soporte técnico en sitio. | Infraestructura y Ciberseguridad |
| R11 | Seguridad de la información – Filtración de datos o caída de la web. Causa: formularios mal protegidos o picos de tráfico. Impacto: incumplimiento de la Ley N.° 29733 e imposibilidad de inscribirse. | P: Baja I: Alto | Recolectar solo datos necesarios, consentimiento informado, pruebas de seguridad y de carga, copias de respaldo. | Infraestructura y Ciberseguridad |
| R12 | Salud y seguridad – Incidentes en el evento de 24 h. Causa: fatiga, permanencia nocturna, alimentos o pérdida de equipos. Impacto: daño a personas y a la reputación. | P: Baja I: Alto | Zona de descanso, botiquín y protocolo de emergencia, control de acceso, proveedor de alimentos formal. | Logística y Eventos |
| R13 | Recursos externos – Créditos GCP o vouchers insuficientes. Causa: cambios en el programa de Google. Impacto: el Módulo III y la premiación pierden su propuesta de valor. | P: Media I: Medio | Confirmar antes del 05/02/2027; usar la capa gratuita de GCP; premiar insignias en lugar de certificaciones pagadas. | Relaciones Exteriores |
| R14 | Calidad – Plagio, proyectos preconstruidos o conflictos con jurados. Causa: bases poco claras. Impacto: resultados impugnados y pérdida de credibilidad. | P: Media I: Medio | Bases con código desde cero e historial en repositorio, rúbricas públicas, declaración de conflicto de interés y cláusula de propiedad intelectual a favor de los participantes. | Gerencia de Proyecto |
| R15 | Alcance – Baja participación internacional en el evento cumbre. Causa: costos de viaje y visas. Impacto: el evento pierde su carácter internacional ante sponsors. | P: Alta I: Medio | Definir el formato internacional (equipos remotos o jurados internacionales) y aliarse con comunidades de desarrolladores de la región. | Relaciones Exteriores |

# Requisitos de aprobación del proyecto

### Criterios de éxito El proyecto se considerará exitoso si, al finalizar el programa, se alcanzan las siguientes metas: - Validación de Aprendizaje (Capacidades Técnicas): Se comprueba que los estudiantes asimilaron los talleres. Métrica: Al menos el 80% de los equipos que llegan a la Hackathon final logran desarrollar, desplegar en la nube y sustentar un producto tecnológico completamente funcional (no una simple demostración en entorno local). - Satisfacción y Fidelización (NPS): El evento cumple con las expectativas del público objetivo y genera una comunidad leal. Métrica: Obtener un Net Promoter Score (NPS) positivo y alto (por ejemplo, superior a 60) en las encuestas de satisfacción enviadas al finalizar los talleres y competencias. - Rentabilidad y Viabilidad Financiera: El proyecto es sostenible y genera valor económico para la organización. Métrica: Alcanzar el 100% de la meta de levantamiento de fondos mediante auspicios corporativos y lograr un excedente financiero (superávit) al cierre del evento, el cual servirá como capital semilla para los proyectos de DSC PUCP del próximo año. - Retención y Compromiso de Voluntarios: Se fortalece el equipo interno. Métrica: Mantener una tasa de retención de al menos el 85% del staff de voluntarios a lo largo de los 5 meses del programa, logrando su participación activa hasta la clausura. - Generación de Evidencia y Alianzas: Se documenta el impacto del proyecto para asegurar futuras ediciones. Métrica: Entrega de un reporte de cierre con testimonios, métricas de asistencia, el balance financiero y un portafolio de los productos desarrollados, logrando renovar la intención de patrocinio de al menos el 50% de las empresas aliadas. En conjunto, el éxito del proyecto se medirá por el aprendizaje validado en los estudiantes, la puntuación de promotores (NPS), el superávit financiero y la calidad de los productos generados para asegurar la escalabilidad del programa. Aprobador: El Patrocinador del proyecto (Leonardo Flores Vera, Presidente de DSC PUCP) evalúa el cumplimiento de los criterios y aprueba el cierre. El Gerente de Proyecto (Lucas Alvites) es responsable de presentar la evidencia en el E12; al ser quien ejecuta el proyecto, no aprueba su propia evaluación.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

[DSC PUCP Workshops]

# Vista de Lista

Proyecto de DSC PUCP Workshops 1. Inicio 1.1 Acta de constitución del proyecto 1.2 Declaración preliminar del alcance 1.3 Acuerdos iniciales con patrocinadores 1.4 Registro de interesados en el proyecto (Stakeholders) 2. Planificación 2.1 Plan de Gestión del proyecto 2.2 Plan de Gestión del Cronograma 2.3 Plan de Contenidos de los Talleres y Hackathons (Calidad) 2.4 Plan de Gestión de la Publicidad y Comunicaciones 2.5 Plan de Gestión del Alcance 2.6 Plan de Gestión de los Costos 2.7 Plan de Gestión de los Recursos 2.8 Plan de Gestión de los Riesgos 2.9 Plan de Gestión de las Adquisiciones (sponsors y merchandising) 3. Ejecución 3.1 Patrocinios y adquisiciones 3.1.1 Expediente de patrocinios gestionados 3.1.2 Diseño de merchandising 3.1.3 Orden de compra y acta de recepción de merchandising 3.2 Publicidad y difusión 3.2.1 Piezas gráficas y audiovisuales 3.2.2 Informes de campañas publicitarias 3.3 Primera Ronda de Talleres 3.3.1 Equipo de voluntarios del evento 3.3.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.3.1.2 Matriz de asignación de roles 3.3.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.3.2 Registro de recursos para el evento 3.3.3 Control de merchandising 3.3.4 Sílabos de los talleres 3.3.5 Informe de asistencia 3.3.6 Registro de lecciones aprendidas 3.4 Segunda Ronda de Talleres 3.4.1 Equipo de voluntarios del evento 3.4.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.4.1.2 Matriz de asignación de roles 3.4.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.4.2 Registro de recursos para el evento 3.4.3 Control de merchandising 3.4.4 Sílabos de los talleres 3.4.5 Informe de asistencia 3.4.6 Registro de lecciones aprendidas 3.5 Tercera Ronda de Talleres 3.5.1 Equipo de voluntarios del evento 3.5.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.5.1.2 Matriz de asignación de roles 3.5.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.5.2 Registro de recursos para el evento 3.5.3 Control de merchandising 3.5.4 Sílabos de los talleres 3.5.5 Informe de asistencia 3.5.6 Registro de lecciones aprendidas 3.6 Hackathon “Kachimbo” 3.6.1 Equipo de voluntarios del evento 3.6.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.6.1.2 Matriz de asignación de roles 3.6.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.6.2 Registro de recursos para el evento 3.6.3 Bases y reglamento de la competencia 3.6.4 Control de merchandising 3.6.5 Informe de asistencia 3.6.6 Certificados de participación y acta de premiación 3.6.7 Registro de lecciones aprendidas 3.7 Competencia de Kaggle 3.7.1 Equipo de voluntarios del evento 3.7.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.7.1.2 Matriz de asignación de roles 3.7.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.7.2 Registro de recursos para el evento 3.7.3 Configuración de la competencia en la plataforma 3.7.4 Bases, dataset y criterios de evaluación 3.7.5 Control de merchandising 3.7.6 Informe de participación 3.7.7 Certificados de participación y acta de premiación 3.7.8 Registro de lecciones aprendidas 3.8 Torneo de Vibecoding 3.8.1 Equipo de voluntarios del evento 3.8.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.8.1.2 Matriz de asignación de roles 3.8.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.8.2 Registro de recursos para el evento 3.8.3 Bases y criterios de evaluación 3.8.4 Control de merchandising 3.8.5 Informe de participación 3.8.6 Certificados de participación y acta de premiación 3.8.7 Registro de lecciones aprendidas 3.9 Hackathon Internacional de 24 horas 3.9.1 Equipo de voluntarios del evento 3.9.1.1 Convocatoria de voluntarios 3.9.1.2 Matriz de asignación de roles 3.9.1.3 Registro de capacitación del equipo 3.9.2 Registro de recursos para el evento 3.9.3 Infraestructura tecnológica y plataforma de transmisión 3.9.4 Bases y reglamento de la competencia 3.9.5 Acta de entrega de merchandising 3.9.6 Informe de asistencia 3.9.7 Certificados de participación y acta de premiación 3.9.8 Registro de lecciones aprendidas 4. Control 4.1 Registro de riesgos actualizado 4.2 Registro de control de cambios 4.3 Informes de control por evento 4.3.1 Informe de control de la Primera Ronda de Talleres 4.3.2 Informe de control de la Segunda Ronda de Talleres 4.3.3 Informe de control de la Tercera Ronda de Talleres 4.3.4 Informe de control del Hackathon “Kachimbo” 4.3.5 Informe de control de la Competencia de Kaggle 4.3.6 Informe de control del Torneo de Vibecoding 4.3.7 Informe de control del Hackathon Internacional 5. Cierre 5.1 Informe Final de Resultados 5.2 Acuerdos Cerrados con Patrocinadores 5.3 Reporte de Lecciones Aprendidas con el equipo de voluntarios 5.4 Cierre administrativo y financiero 5.5 Repositorio de activos del proyecto transferido 5.6 Informe de sugerencias para el siguiente semestre

# Diccionario de la EDT

Define qué es cada entregable y por qué forma parte del alcance. Los paquetes que se repiten en los siete eventos se definen una sola vez, en dos juegos: el de las rondas de talleres y el de los eventos competitivos.

## 1. Inicio

| Código | Entregable | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de constitución del proyecto | Documento que autoriza formalmente el proyecto, nombra al gerente y fija objetivo, alcance general y plazos gruesos. | Sin ella nadie tiene autoridad formal para comprometer recursos del DSC ni firmar con patrocinadores. |
| 1.2 | Declaración preliminar del alcance | Primera descripción de qué incluye y qué no incluye el proyecto: cuántos eventos, de qué tipo y para qué público. | Fija el límite antes de planificar. Es contra lo que se contrasta cualquier pedido nuevo. |
| 1.3 | Acuerdos iniciales con patrocinadores | Cartas de intención o compromisos preliminares de las empresas que aportarán dinero, premios o difusión. | El presupuesto del semestre depende de ellos; sin esto la planificación de costos no tiene base. |
| 1.4 | Registro de interesados | Lista de personas y organizaciones afectadas por el proyecto, con su interés, influencia y expectativa. | Determina a quién se le comunica qué, y alimenta el plan de comunicaciones. |

## 2. Planificación

| Código | Entregable | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Plan de Gestión del Proyecto | Documento integrador que reúne los planes subsidiarios y define cómo se ejecuta, controla y cierra el proyecto. | Es el marco que da coherencia a los demás planes. |
| 2.2 | Plan de Gestión del Cronograma | Define cómo se construye y actualiza el cronograma: quién lo mantiene, con qué frecuencia y qué holgura se acepta. | Con siete eventos encadenados en un semestre, un atraso se propaga a los siguientes. |
| 2.3 | Plan de Contenidos de los Talleres y Hackathons (Calidad) | Estándar de contenido: nivel de cada taller, progresión entre rondas, requisitos previos y criterios para aceptar el material de un expositor. | Es la definición de calidad de este proyecto, porque el producto es contenido educativo. |
| 2.4 | Plan de Gestión de la Publicidad y Comunicaciones | Canales, piezas, frecuencia y responsables de la difusión externa, y del reporte interno a la junta y a los patrocinadores. | La asistencia depende directamente de la difusión. |
| 2.5 | Plan de Gestión del Alcance | Cómo se valida y controla el alcance, y cómo se procesa una solicitud de cambio. | Evita que el alcance crezca sin control, por ejemplo agregando un evento a mitad de semestre. |
| 2.6 | Plan de Gestión de los Costos | Cómo se estima, presupuesta y controla el dinero. Incluye la línea base de costos desagregada por evento. | Es la referencia contra la cual se mide toda ejecución presupuestal. |
| 2.7 | Plan de Gestión de los Recursos | Cómo se convoca, asigna, capacita y libera a voluntarios y expositores. Incluye el material de inducción reutilizable. | El proyecto se ejecuta con trabajo voluntario y rotativo. |
| 2.8 | Plan de Gestión de los Riesgos | Identificación de riesgos, probabilidad, impacto y respuesta planificada. | Riesgos típicos aquí: cancelación de un expositor, baja inscripción, caída de un patrocinio. |
| 2.9 | Plan de Gestión de las Adquisiciones | Cómo se consiguen patrocinios y cómo se compra el merchandising: criterios de selección, contratos y recepción. | Involucra dinero y bienes de terceros, que requieren reglas explícitas. |

## 3. Ejecución — paquetes contenedores

No son entregables en sí: agrupan los paquetes de trabajo que sí lo son, y funcionan como cuentas de control para el seguimiento.

| Código | Paquete | Qué agrupa |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Patrocinios y adquisiciones | Todo lo relacionado con conseguir dinero y bienes de terceros, y con comprar el merchandising del semestre. |
| 3.2 | Publicidad y difusión | La producción de piezas y la medición de las campañas de los siete eventos. |
| 3.3 a 3.9 | Cada evento | Cuenta de control de un evento: su equipo, sus recursos, su contenido o sus bases, su merchandising y sus registros de cierre. Es el nivel al que se estima costo y se mide desempeño. |
| 3.x.1 | Equipo de voluntarios del evento | El ciclo completo del voluntariado de ese evento: convocarlo, repartir roles y capacitarlo. |

## 3. Ejecución — paquetes transversales

Corren todo el semestre y no pertenecen a ningún evento en particular.

| Código | Entregable | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Expediente de patrocinios gestionados | Carpeta con los contratos firmados, las contraprestaciones comprometidas y el estado de cada patrocinador. | Registra qué prometió el DSC a cambio del aporte. Es la base del cierre de acuerdos en 5.2. |
| 3.1.2 | Diseño de merchandising | Artes aprobados de polos, stickers, tomatodos y demás artículos. | Debe existir y estar aprobado antes de comprar; un error aquí se multiplica por toda la producción. |
| 3.1.3 | Orden de compra y acta de recepción de merchandising | Documento de compra al proveedor y constancia de lo efectivamente recibido, con cantidades. | Cierra el ciclo de adquisición y habilita la distribución en cada evento. |
| 3.2.1 | Piezas gráficas y audiovisuales | Afiches, reels y publicaciones producidos para cada convocatoria. | Es el producto concreto de la difusión, y lo que se reutiliza o se descarta el siguiente semestre. |
| 3.2.2 | Informes de campañas publicitarias | Resultado de cada campaña: alcance, interacciones e inscritos generados. | Permite comparar el esfuerzo de difusión contra la asistencia real. |

## 3. Ejecución — set de las rondas de talleres

Aplica a 3.3, 3.4 y 3.5. Cambia la ronda, no la definición.

| Entregable | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria de voluntarios | Anuncio, postulaciones recibidas y lista de seleccionados para ese evento. | Cada evento arma su propio equipo, así que la convocatoria se repite siete veces. |
| Matriz de asignación de roles | Quién hace qué durante el evento: registro, logística, soporte técnico, fotografía. | Evita vacíos y duplicidades el día del evento, que es cuando no hay tiempo de improvisar. |
| Registro de capacitación del equipo | Constancia de que los voluntarios recibieron la inducción antes del evento. | Los voluntarios rotan entre eventos; sin inducción la experiencia del asistente varía. |
| Registro de recursos para el evento | Inventario de todo lo que el evento necesita: aulas o plataforma, equipos, expositores confirmados y presupuesto asignado. | Es el punto único donde se verifica que el evento está listo para ejecutarse. |
| Control de merchandising | Registro de cuánto se entregó, a quién y cuánto queda en stock. | El merchandising se compra centralizado y se reparte en siete eventos; sin control no se sabe si alcanza. |
| Sílabos de los talleres | Contenido, objetivos, duración y requisitos previos de cada taller, aprobado contra el 2.3. | Alimenta la publicidad semanas antes y garantiza que las tres rondas progresen en lugar de repetirse. |
| Informe de asistencia | Inscritos frente a asistentes efectivos, con el detalle por taller. | Es el indicador principal del proyecto y el insumo del informe final. |
| Registro de lecciones aprendidas | Qué funcionó y qué no, recogido inmediatamente después del evento. | Alimenta el evento siguiente. Si se deja para el cierre, el detalle ya se perdió. |

## 3. Ejecución — set de los eventos competitivos

Aplica a 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9. Comparte con los talleres el equipo de voluntarios, los recursos, el merchandising y las lecciones aprendidas; lo que sigue es lo propio de una competencia.

| Entregable | Dónde | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- | --- |
| Bases y reglamento de la competencia | 3.6, 3.9 | Reglas de participación: quién puede competir, formato de equipos, duración, entregables exigidos, criterios de descalificación y premios. | Es el equivalente del sílabo en una competencia: sin él no hay cómo resolver una disputa el día del evento. |
| Bases, dataset y criterios de evaluación | 3.7 | Las bases más el conjunto de datos publicado y la métrica con la que se rankea a los participantes. | En Kaggle el dataset y la métrica son la competencia; definirlos mal la invalida. |
| Bases y criterios de evaluación | 3.8 | Reglas del torneo y rúbrica con la que el jurado puntúa los proyectos. | En vibecoding no hay métrica automática, así que la rúbrica es lo que hace defendible el fallo. |
| Configuración de la competencia en la plataforma | 3.7 | La competencia montada y probada en Kaggle: datos cargados, fechas, límite de envíos y leaderboard. | Es trabajo técnico con responsable propio, distinto de la logística del evento. |
| Infraestructura tecnológica y plataforma de transmisión | 3.9 | Servicios de videoconferencia, streaming, canales de soporte y respaldo para 24 horas continuas. | Un evento internacional de 24 horas falla por infraestructura antes que por contenido. |
| Informe de participación | 3.7, 3.8 | Equipos inscritos, envíos o proyectos presentados y participantes efectivos. | Reemplaza al informe de asistencia donde no hay asistencia física que contar. |

## 4. Control

| Código | Entregable | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Registro de riesgos actualizado | Versión viva del registro elaborado en el 2.8, con el estado de cada riesgo: vigente, materializado o cerrado. | Los riesgos cambian durante el semestre; el registro original queda obsoleto a las pocas semanas. |
| 4.2 | Registro de control de cambios | Bitácora de las solicitudes de cambio a la línea base, con su impacto en plazo y costo, y la decisión tomada. | Deja trazabilidad de por qué el proyecto terminó distinto de lo planificado, y con qué autorización. |
| 4.3 | Informes de control por evento | Uno por evento: asistencia o participación real contra la meta, satisfacción de los asistentes y presupuesto ejecutado contra el asignado. | Es el entregable que mide resultados. Sin él el proyecto registra lo que cambió, pero nunca reporta cómo le fue. |

## 5. Cierre

| Código | Entregable | Qué es | Por qué está |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Informe Final de Resultados | Consolidado del semestre: asistencia total, eventos realizados, presupuesto ejecutado y cumplimiento de metas. | Es la rendición de cuentas del proyecto ante la junta y los patrocinadores. |
| 5.2 | Acuerdos cerrados con patrocinadores | Constancia de que se cumplieron las contraprestaciones comprometidas en el 3.1.1, con evidencia. | Un patrocinio mal cerrado se pierde el siguiente semestre. |
| 5.3 | Reporte de lecciones aprendidas con el equipo de voluntarios | Consolidación y discusión de las lecciones recogidas en los siete eventos, trabajada con los voluntarios. | Convierte registros sueltos en conclusiones aplicables. |
| 5.4 | Cierre administrativo y financiero | Liquidación de gastos, rendiciones pendientes y saldo final del proyecto. | Sin esto el proyecto queda abierto contablemente aunque los eventos hayan terminado. |
| 5.5 | Repositorio de activos del proyecto transferido | Sílabos, artes, plantillas, bases de datos y contactos, entregados a la siguiente gestión. | Es lo que evita que el próximo semestre empiece de cero. |
| 5.6 | Informe de sugerencias para el siguiente semestre | Recomendaciones concretas sobre qué mantener, cambiar o eliminar. | Traduce las lecciones aprendidas en decisiones para la siguiente gestión. |

# Vista de Árbol

Diagrama 1. Fases del proyecto (nivel 1). Diagrama 2. Inicio y Planificación (niveles 1 y 2). Diagrama 3. Ejecución: paquetes transversales y los siete eventos. Diagrama 4. Estructura tipo de una ronda de talleres (3.3 a 3.5). Diagrama 5. Estructura tipo de un evento competitivo (3.6 a 3.9). Diagrama 6. Control y Cierre (niveles 1 y 2).

# Cronograma

[DSC PUCP Workshops]

# Cronograma General

El cronograma general resume la línea base por fase de la EDT. Las fechas de inicio y fin son las mismas que calcula la hoja Cronograma General del cronograma detallado (mínimo inicio y máximo fin de las actividades de cada componente), y cada hito corresponde a los hitos del Acta de Constitución.

| Componente / Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hito asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio | 14/09/2026 | 17/10/2026 | H01 Acta de Constitución aprobada y Gerente de Proyecto designado (14/09/2026) H02 Reunión de lanzamiento (kick-off) y responsables por área asignados (21/09/2026) |
| 2. Planificación | 15/09/2026 | 30/10/2026 | H03 Plan para la Dirección del Proyecto aprobado (30/10/2026) |
| 3. Ejecución | 31/10/2026 | 04/08/2027 | H04 – H15 (detalle por componente) |
| 3.1 Patrocinios y adquisiciones | 31/10/2026 | 30/06/2027 | H04 Inicio formal de la gestión de auspicios (brochure enviado) (06/11/2026) H06 Acuerdos de patrocinio firmados – decisión go/no-go financiera (22/01/2027) |
| 3.2 Publicidad y difusión (incluye web oficial) | 07/11/2026 | 04/08/2027 | H08 Web en producción, lanzamiento de campaña e inscripciones abiertas (15/02/2027) |
| 3.3 – 3.9 Preparación transversal de eventos (reservas, expertos, sílabos y bases) | 16/11/2026 | 05/02/2027 | H05 Espacios y permisos confirmados (sede alternativa por evento) (15/01/2027) H07 Programa académico, ponentes, mentores y jurados confirmados (05/02/2027) |
| 3.3 Primera Ronda de Talleres – Módulo I | 04/03/2027 | 30/03/2027 | H09 Inicio del Módulo I (primer taller) (04/03/2027) |
| 3.6 Hackathon "Kachimbo" | 27/03/2027 | 30/03/2027 | H10 Hackathon Kachimbo – cierre del Módulo I (27/03/2027) |
| 3.4 Segunda Ronda de Talleres – Módulo II | 01/04/2027 | 27/04/2027 | H11 Inicio del Módulo II (segundo taller) (01/04/2027) |
| 3.7 Competencia de Kaggle | 17/04/2027 | 27/04/2027 | H12 Competencia de Kaggle – cierre del Módulo II (24/04/2027) |
| 3.8 Torneo de Vibecoding (8 h) | 29/05/2027 | 01/06/2027 | H13 Hackathon de 8 h "Torneo de Vibecoding" realizado (29/05/2027) |
| 3.5 Tercera Ronda de Talleres – Módulo III (GCP) | 03/06/2027 | 30/06/2027 | H14 Premiación GCP – cierre del Módulo III (26/06/2027) |
| 3.9 Hackathon Internacional de 24 h | 31/07/2027 | 03/08/2027 | H15 Hackathon Internacional de 24 h realizado (evento cumbre) (01/08/2027) |
| 4. Seguimiento y control (informes por evento y reportes) | 28/09/2026 | 19/08/2027 | H16 Reporte de seguimiento N.° 1 presentado (Módulo I y Kachimbo) (02/04/2027) H17 Reporte de seguimiento N.° 2 presentado (Módulo II y Kaggle) (30/04/2027) H18 Reporte de seguimiento N.° 3 presentado (Torneo de Vibecoding) (04/06/2027) H19 Reporte de seguimiento N.° 4 presentado (Módulo III y premiación GCP) (02/07/2027) H20 Reporte de seguimiento N.° 5 presentado (Hackathon de 24 h) (05/08/2027) |
| 5. Cierre | 02/08/2027 | 20/08/2027 | H21 Informe final de resultados aprobado y enviado a sponsors y PUCP (13/08/2027) H22 Acta de cierre firmada – fin del proyecto (20/08/2027) |

## Hitos del proyecto y cumplimiento de fechas tope

Los 21 hitos del Acta se modelaron como actividades de duración cero enlazadas a su última predecesora. En la línea base, todos se alcanzan exactamente en la fecha comprometida en el Acta (holgura frente a la fecha tope = 0 días).

| ID | Hito | Entreg. | Fecha tope (Acta) | Fecha planificada | Estado al 26/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | Acta de Constitución aprobada y Gerente de Proyecto designado | Acta | lun 14/09/2026 | lun 14/09/2026 | Cumplido |
| H02 | Reunión de lanzamiento (kick-off) y responsables por área asignados | Insumo E1 | lun 21/09/2026 | lun 21/09/2026 | Cumplido |
| H03 | Plan para la Dirección del Proyecto aprobado | E1 | vie 30/10/2026 | vie 30/10/2026 | Pendiente |
| H04 | Inicio formal de la gestión de auspicios (brochure enviado) | E3 | vie 06/11/2026 | vie 06/11/2026 | Pendiente |
| H05 | Espacios y permisos confirmados (sede alternativa por evento) | E2 | vie 15/01/2027 | vie 15/01/2027 | Pendiente |
| H06 | Acuerdos de patrocinio firmados – decisión go/no-go financiera | E3 | vie 22/01/2027 | vie 22/01/2027 | Pendiente |
| H07 | Programa académico, ponentes, mentores y jurados confirmados | E4 | vie 05/02/2027 | vie 05/02/2027 | Pendiente |
| H08 | Web en producción, lanzamiento de campaña e inscripciones abiertas | E5 | lun 15/02/2027 | lun 15/02/2027 | Pendiente |
| H09 | Inicio del Módulo I (primer taller) | E6 | jue 04/03/2027 | jue 04/03/2027 | Pendiente |
| H10 | Hackathon Kachimbo – cierre del Módulo I | E6 | sáb 27/03/2027 | sáb 27/03/2027 | Pendiente |
| H11 | # Inicio del Módulo II (segundo taller) | E7 | jue 01/04/2027 | jue 01/04/2027 | Pendiente |
| H12 | Competencia de Kaggle – cierre del Módulo II | E7 | sáb 24/04/2027 | sáb 24/04/2027 | Pendiente |
| H13 | Hackathon de 8 h "Torneo de Vibecoding" realizado | E8 | sáb 29/05/2027 | sáb 29/05/2027 | Pendiente |
| H14 | Premiación GCP – cierre del Módulo III | E9 | sáb 26/06/2027 | sáb 26/06/2027 | Pendiente |
| H15 | Hackathon Internacional de 24 h realizado (evento cumbre) | E10 | dom 01/08/2027 | dom 01/08/2027 | Pendiente |
| H16 | Reporte de seguimiento N.° 1 presentado (Módulo I y Kachimbo) | E11 | vie 02/04/2027 | vie 02/04/2027 | Pendiente |
| H17 | Reporte de seguimiento N.° 2 presentado (Módulo II y Kaggle) | E11 | vie 30/04/2027 | vie 30/04/2027 | Pendiente |
| H18 | Reporte de seguimiento N.° 3 presentado (Torneo de Vibecoding) | E11 | vie 04/06/2027 | vie 04/06/2027 | Pendiente |
| H19 | Reporte de seguimiento N.° 4 presentado (Módulo III y premiación GCP) | E11 | vie 02/07/2027 | vie 02/07/2027 | Pendiente |
| H20 | Reporte de seguimiento N.° 5 presentado (Hackathon de 24 h) | E11 | jue 05/08/2027 | jue 05/08/2027 | Pendiente |
| H21 | Informe final de resultados aprobado y enviado a sponsors y PUCP | E12 | vie 13/08/2027 | vie 13/08/2027 | Pendiente |
| H22 | Acta de cierre firmada – fin del proyecto | E13 | vie 20/08/2027 | vie 20/08/2027 | Pendiente |

# Cronograma Detallado

El cronograma detallado se desarrolló sobre el formato del curso («Formato: Cronograma Detallado», hoja Predictivo) y se encuentra en el archivo:

Equipo 5 - Cronograma

# 4. Presupuesto

## 4.1 Presupuesto Detallado

La presente sección presenta los costos de implementación del proyecto DSC PUCP Workshops, estimados entregable por entregable y alineados a la EDT y al cronograma detallado. Para cada entregable se desagregan los recursos humanos que participan y los bienes y servicios que requiere, con su cantidad, tarifa, tiempo y subtotal.

A diferencia de un proyecto comercial, la mayor parte del esfuerzo del programa se aporta en especie. Todo el recurso humano involucrado, patrocinador, gerente de proyecto, Equipo 5 (nosotros), directores de área, voluntarios DSC, ponentes, mentores y jurados, participa bajo la modalidad de voluntariado, sin remuneración, y los laboratorios del Pabellón V son cedidos por la PUCP mediante trámite estudiantil. Por ello su tarifa por hora es S/ 0.00 y su esfuerzo se registra en horas-persona, no en soles. El costo monetario del proyecto corresponde entonces a los bienes y servicios que sí requieren flujo de caja: alimentación, materiales, impresiones, merchandising, dominio web, publicidad pagada, servicios y premios.

Se toman estas tarifas por recurso:

| Sigla | Recurso (según el cronograma) | Tarifa por hora (S/) | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| PAT | Patrocinador (L. Flores) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| GP | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| EQ5 | Equipo 5 (Planificación) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| DIR | Directores de área (reuniones conjuntas) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| LOG | Logística y Eventos (F. Caceres) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| MKT | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| REX | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| FIN | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| RH | RR.HH. (M. Colala) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| SW | Desarrollo de Software (R. Chang) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| INF | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| STF | Voluntarios DSC | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| PON | Ponentes | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| MEN | Mentores | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| JUR | Jurados | 0.00 | Voluntario (sin remuneración) |
| PAB | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 0.00 | Cedido por la PUCP |

Tabla 1: Tarifas por recurso humano

Nota: La tarifa S/ 0.00 no significa que el recurso no tenga costo de oportunidad, sino que el proyecto no lo desembolsa. El esfuerzo total en horas-persona de cada recurso se presenta en la Tabla 5.

La Tabla 2 muestra el presupuesto por entregable de la EDT. Las filas en rojo identifican cada fase; las filas naranjas, cada entregable con su subtotal y las actividades del cronograma que lo componen; y las filas siguientes, los recursos asignados a ese entregable. La columna “Cuenta de control” indica el nivel al que se mide el desempeño y la columna “Base de estimación / supuesto” recoge el supuesto aplicado cuando corresponde.

| Código EDT | Entregable / recurso | Cuenta de control | Cantidad | Tarifa (S/) | Tiempo | Unidad | Subtotal (S/) | Tipo de recurso | Base de estimación / supuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Acta de constitución del proyecto (1 día: 14/09/26 – 14/09/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 1.1.1 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 1.2 | Declaración preliminar del alcance (4 días: 15/09/26 – 18/09/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 1.2.1, 1.2.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 1 | 5 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 1.3 | Acuerdos iniciales con patrocinadores (22 días: 22/09/26 – 17/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0.00 | 24 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 1 | 1 | 0.00 | 56 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 1.4 | Registro de interesados (6 días: 15/09/26 – 21/09/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 1.4.1, 1.4.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 1 | 5 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Directores de área (reuniones conjuntas) | 1 | 7 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| Total 1. Inicio |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Plan de Gestión del Proyecto (12 días: 17/10/26 – 30/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 2 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Directores de área (reuniones conjuntas) | 2 | 7 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.2 | Plan de Gestión del Cronograma (12 días: 22/09/26 – 05/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Directores de área (reuniones conjuntas) | 2 | 7 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 2 | 1 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.3 | Plan de Contenidos de los Talleres y Hackathons (Calidad) (10 días: 02/10/26 – 14/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.3.1, 2.3.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0.00 | 20 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 2 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.4 | Plan de Gestión de la Publicidad y Comunicaciones (7 días: 02/10/26 – 10/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.4.1, 2.4.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 2 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.5 | Plan de Gestión del Alcance (18 días: 15/09/26 – 05/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.5.1, 2.5.2 |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.6 | Plan de Gestión de los Costos (12 días: 02/10/26 – 16/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.6.1, 2.6.2 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 2 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0.00 | 24 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.7 | Plan de Gestión de los Recursos (8 días: 02/10/26 – 12/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.7.1, 2.7.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 2 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.8 | Plan de Gestión de los Riesgos (11 días: 02/10/26 – 15/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.8.1, 2.8.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 2.9 | Plan de Gestión de las Adquisiciones (sponsors y merchandising) (11 días: 02/10/26 – 15/10/26) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 2.9.1, 2.9.2 |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 2 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| Total 2. Planificación |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Patrocinios y adquisiciones -cuenta de control (199 días: 31/10/26 – 30/06/27) |  |  |  |  |  | 1,490 |  |  |
| 3.1.1 | Expediente de patrocinios gestionados (199 días: 31/10/26 – 30/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 3.1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.1 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.1 | 1 | 0.00 | 154 | horas c/u | 0 | Personal | Negociación: 2 h/día (RR.EE.) y 0.5 h/día (Finanzas). |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.1 | 1 | 0.00 | 82 | horas c/u | 0 | Personal | Negociación: 2 h/día (RR.EE.) y 0.5 h/día (Finanzas). Seguimiento de desembolsos: 1 h por semana. |
| 3.1.2 | Diseño de merchandising (8 días: 23/01/27 – 01/02/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.1.2.1, 3.1.2.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.1 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.1 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.1 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.1.3 | Orden de compra y acta de recepción de merchandising (15 días: 02/02/27 – 18/02/27) |  |  |  |  |  | 1,490 |  | Actividades: 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.1 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.1 | 1 | 0.00 | 9 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Polos para el staff voluntario | 3.1 | 30 | 25.00 | 1 | compra única | 750 | Materiales | Cantidad = staff voluntario supuesto. |
|  | Stickers del programa | 3.1 | 400 | 0.50 | 1 | compra única | 200 | Materiales | Se reparten en los 7 eventos. |
|  | Tomatodos | 3.1 | 45 | 12.00 | 1 | compra única | 540 | Materiales | Artículo del 3.1.2.1. Supuesto: obsequio a los expertos; destino y precio por confirmar. |
| 3.2 | Publicidad y difusión -cuenta de control (220 días: 07/11/26 – 04/08/27) |  |  |  |  |  | 1,050 |  |  |
| 3.2.1 | Piezas gráficas y audiovisuales (220 días: 07/11/26 – 04/08/27) |  |  |  |  |  | 1,050 |  | Actividades: 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6 |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.2 | 1 | 0.00 | 172 | horas c/u | 0 | Personal | Producción continua de piezas: 1 h/día. |
|  | Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.2 | 1 | 0.00 | 54 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.2 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Dominio de la web oficial | 3.2 | 1 | 60.00 | 1 | año | 60 | Tecnología | Se compra al iniciar 3.2.1.2 (04/01/27). Hosting con créditos GCP (S/ 0). |
|  | Banners roll-up | 3.2 | 2 | 180.00 | 1 | compra única | 360 | Materiales | Para el lanzamiento (3.2.1.5, 15/02/27). |
|  | Afiches impresos para el campus | 3.2 | 100 | 1.50 | 1 | compra única | 150 | Materiales | Tamaño A3; lanzamiento. |
|  | Publicidad pagada en Instagram y LinkedIn | 3.2 | 1 | 80.00 | 6 | meses | 480 | Servicios | Durante 3.2.1.6 (16/02 – 04/08/27). |
| 3.2.2 | Informes de campañas publicitarias (104 días: 29/03/27 – 03/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.2 | 1 | 0.00 | 20 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.3 | Primera Ronda de Talleres – Módulo I "Hack With DSC" (Pabellón V) -cuenta de control (110 días: 16/11/26 – 30/03/27) |  |  |  |  |  | 560 |  |  |
| 3.3.1 | Equipo de voluntarios del evento (21 días: 04/02/27 – 27/02/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.3.1.1.1, 3.3.1.2.1, 3.3.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.3 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.3 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.3 | 10 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.3.2 | Registro de recursos para el evento (105 días: 16/11/26 – 22/03/27) |  |  |  |  |  | 560 |  | Actividades: 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.2.5 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.3 | 1 | 0.00 | 30.5 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.3 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 3.3 | 2 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Refrigerio para ponente y staff de sesión | 3.3 | 10 | 8.00 | 7 | sesiones | 560 | Alimentación | 7 sesiones de 3.3.5. |
| 3.3.3 | Control de merchandising (18 días: 04/03/27 – 24/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.3.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0.00 | 4.5 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.3.4 | Sílabos de los talleres (8 días: 04/01/27 – 12/01/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.3.4.1, 3.3.4.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.3 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.3 | 7 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.3.5 | Informe de asistencia (21 días: 04/03/27 – 30/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5.4, 3.3.5.5, 3.3.5.6, 3.3.5.7, 3.3.5.8 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0.00 | 25 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.3 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.3 | 7 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.3 | 10 | 0.00 | 21 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.3.6 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 29/03/27 – 29/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.3.6.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.3 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.3 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.3 | 10 | 0.00 | 1 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.4 | Segunda Ronda de Talleres – Módulo II "IA y Machine Learning" (Pabellón V) -cuenta de control (122 días: 30/11/26 – 27/04/27) |  |  |  |  |  | 560 |  |  |
| 3.4.1 | Equipo de voluntarios del evento (23 días: 02/03/27 – 30/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.4.1.1.1, 3.4.1.2.1, 3.4.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.4 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.4 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.4 | 10 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.4.2 | Registro de recursos para el evento (116 días: 30/11/26 – 20/04/27) |  |  |  |  |  | 560 |  | Actividades: 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.4.2.5 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.4 | 1 | 0.00 | 31 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 3.4 | 2 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Refrigerio para ponente y staff de sesión | 3.4 | 10 | 8.00 | 7 | sesiones | 560 | Alimentación | 7 sesiones de 3.4.5. |
| 3.4.3 | Control de merchandising (19 días: 01/04/27 – 22/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.4.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0.00 | 4.8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.4.4 | Sílabos de los talleres (8 días: 11/01/27 – 19/01/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.4.4.1, 3.4.4.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.4 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.4 | 7 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.4.5 | Informe de asistencia (23 días: 01/04/27 – 27/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.4.5.1, 3.4.5.2, 3.4.5.3, 3.4.5.4, 3.4.5.5, 3.4.5.6, 3.4.5.7, 3.4.5.8 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0.00 | 25 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.4 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.4 | 7 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.4 | 10 | 0.00 | 21 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.4.6 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 26/04/27 – 26/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.4.6.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.4 | 10 | 0.00 | 1 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.5 | Tercera Ronda de Talleres – Módulo III "Google Cloud Platform" (Pabellón V) -cuenta de control (164 días: 14/12/26 – 30/06/27) |  |  |  |  |  | 980 |  |  |
| 3.5.1 | Equipo de voluntarios del evento (23 días: 06/05/27 – 01/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.5.1.1.1, 3.5.1.2.1, 3.5.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.5 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.5 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.5 | 10 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.5.2 | Registro de recursos para el evento (160 días: 14/12/26 – 24/06/27) |  |  |  |  |  | 980 |  | Actividades: 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.5 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.5 | 1 | 0.00 | 31.5 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.5 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 3.5 | 2 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Refrigerio para ponente y staff de sesión | 3.5 | 10 | 8.00 | 7 | sesiones | 560 | Alimentación | Sesiones 1 a 7 de 3.5.5. |
|  | Coffee break del evento de premiación GCP | 3.5 | 60 | 5.00 | 1 | evento | 300 | Alimentación | Sesión 8 de 3.5.5 (26/06/27). |
|  | Diplomas impresos para premiados GCP | 3.5 | 40 | 3.00 | 1 | evento | 120 | Materiales | Insignias y certificaciones: programa de Google (S/ 0). |
| 3.5.3 | Control de merchandising (20 días: 03/06/27 – 26/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.5.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0.00 | 5 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.5.4 | Sílabos de los talleres (8 días: 18/01/27 – 26/01/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.5.4.1, 3.5.4.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.5 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.5 | 7 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.5.5 | Informe de asistencia (22 días: 03/06/27 – 30/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.5.5.1, 3.5.5.2, 3.5.5.3, 3.5.5.4, 3.5.5.5, 3.5.5.6, 3.5.5.7, 3.5.5.8, 3.5.5.9 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0.00 | 28 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.5 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.5 | 8 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.5 | 10 | 0.00 | 24 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.5.6 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 28/06/27 – 28/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.5.6.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.5 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.5 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.5 | 10 | 0.00 | 1 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.6 | Hackathon "Kachimbo" – Pabellón V (sáb 27/03/2027) -cuenta de control (72 días: 04/01/27 – 30/03/27) |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 3.6.1 | Equipo de voluntarios del evento (18 días: 02/03/27 – 22/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.6.1.1.1, 3.6.1.2.1, 3.6.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.6 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.6 | 10 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.6.2 | Registro de recursos para el evento (63 días: 04/01/27 – 17/03/27) |  |  |  |  |  | 500 |  | Actividades: 3.6.2.1, 3.6.2.2, 3.6.2.3, 3.6.2.4 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.6 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Coffee break para participantes y staff | 3.6 | 60 | 6.00 | 1 | evento | 360 | Alimentación | Se confirma en 3.6.2.4 (16–17/03/27). |
|  | Materiales de trabajo (plumones, papelógrafos, post-its) | 3.6 | 1 | 80.00 | 1 | evento | 80 | Materiales |  |
|  | Impresiones (rúbricas y gafetes) | 3.6 | 1 | 60.00 | 1 | evento | 60 | Materiales |  |
| 3.6.3 | Bases y reglamento de la competencia (61 días: 11/01/27 – 22/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.6.3.3, 3.6.3.4 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.6 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.6 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.6 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.6 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.6.4 | Control de merchandising (1 día: 27/03/27 – 27/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.6.4.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.6.5 | Informe de asistencia (3 días: 27/03/27 – 30/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.6.5.1, 3.6.5.2 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Mentores | 3.6 | 2 | 0.00 | 5 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Jurados | 3.6 | 3 | 0.00 | 3 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.6 | 10 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.6.6 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 29/03/27 – 30/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.6.6.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.6 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.6.7 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 29/03/27 – 29/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.6.7.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.6 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7 | Competencia de Kaggle – cierre Módulo II (sáb 24/04/2027) -cuenta de control (96 días: 04/01/27 – 27/04/27) |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 3.7.1 | Equipo de voluntarios del evento (17 días: 01/04/27 – 20/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.1.1.1, 3.7.1.2.1, 3.7.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.7 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.7 | 5 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7.2 | Registro de recursos para el evento (12 días: 04/01/27 – 16/01/27) |  |  |  |  |  | 500 |  | Actividades: 3.7.2.1, 3.7.2.2 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.7 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.7 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Premios (1.°: S/ 250, 2.°: S/ 150, 3.°: S/ 100) | 3.7 | 1 | 500.00 | 1 | evento | 500 | Premios | Premios menores confirmados en 3.7.2.2; se entregan en 3.7.5.1. |
| 3.7.3 | Configuración de la competencia en la plataforma (6 días: 03/04/27 – 09/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.3.1, 3.7.3.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.7 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7.4 | Bases, dataset y criterios de evaluación (13 días: 18/01/27 – 01/02/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.4.1, 3.7.4.2, 3.7.4.3 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 3.7 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0.00 | 26 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Ponentes | 3.7 | 2 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7.5 | Control de merchandising (1 día: 24/04/27 – 24/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.5.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7.6 | Informe de participación (9 días: 17/04/27 – 27/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.6.1, 3.7.6.2, 3.7.6.3 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0.00 | 7 | horas c/u | 0 | Personal | Monitoreo del leaderboard durante 6 días. |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0.00 | 3 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.7 | 1 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal | Monitoreo del leaderboard durante 6 días. |
|  | Jurados | 3.7 | 3 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.7 | 5 | 0.00 | 3 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7.7 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 26/04/27 – 27/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.7.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.7.8 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 26/04/27 – 26/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.7.8.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.8 | Torneo de Vibecoding – Hackathon de 8 h en Open PUCP (sáb 29/05/2027) -cuenta de control (125 días: 04/01/27 – 01/06/27) |  |  |  |  |  | 2,290 |  |  |
| 3.8.1 | Equipo de voluntarios del evento (17 días: 06/05/27 – 25/05/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.8.1.1.1, 3.8.1.2.1, 3.8.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.8 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.8 | 20 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.8.2 | Registro de recursos para el evento (118 días: 04/01/27 – 24/05/27) |  |  |  |  |  | 2,290 |  | Actividades: 3.8.2.1, 3.8.2.2, 3.8.2.3, 3.8.2.4, 3.8.2.5 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0.00 | 26 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.8 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.8 | 1 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.8 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Almuerzo (box lunch) para participantes, staff y jurados | 3.8 | 120 | 10.00 | 1 | comida | 1,200 | Alimentación | Se contrata en 3.8.2.3 (06–08/05/27). 100 participantes + 20. |
|  | Snacks y bebidas | 3.8 | 120 | 3.00 | 1 | evento | 360 | Alimentación |  |
|  | Movilidad de jurados | 3.8 | 6 | 30.00 | 1 | evento | 180 | Servicios | Se contrata en 3.8.2.3. |
|  | Materiales e impresiones | 3.8 | 1 | 100.00 | 1 | evento | 100 | Materiales |  |
|  | Premios (1.°: S/ 250, 2.°: S/ 150, 3.°: S/ 50) | 3.8 | 1 | 450.00 | 1 | evento | 450 | Premios |  |
| 3.8.3 | Bases y criterios de evaluación (90 días: 25/01/27 – 12/05/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.8.3.3, 3.8.3.4 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.8 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.8.4 | Control de merchandising (1 día: 29/05/27 – 29/05/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.8.4.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.8.5 | Informe de participación (3 días: 29/05/27 – 01/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.8.5.1, 3.8.5.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Mentores | 3.8 | 4 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Jurados | 3.8 | 6 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.8 | 20 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.8.6 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 31/05/27 – 01/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.8.6.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.8.7 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 31/05/27 – 31/05/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.8.7.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.9 | Hackathon Internacional de 24 horas – NTT Data Perú (31/07 – 01/08/2027) -cuenta de control (174 días: 04/01/27 – 03/08/27) |  |  |  |  |  | 6,590 |  |  |
| 3.9.1 | Equipo de voluntarios del evento (21 días: 30/06/27 – 24/07/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.1.1.1, 3.9.1.2.1, 3.9.1.3.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.9 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.9 | 30 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.9.2 | Registro de recursos para el evento (159 días: 04/01/27 – 13/07/27) |  |  |  |  |  | 6,590 |  | Actividades: 3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.9.2.3, 3.9.2.4, 3.9.2.5 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0.00 | 58 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.9 | 1 | 0.00 | 44 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.9 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Catering (pizzas, bocaditos y refrescos) | 3.9 | 170 | 8.00 | 3 | comidas | 4,080 | Alimentación | Se contrata en 3.9.2.4 (02–07/07/27). 150 participantes + 20. |
|  | Snacks y bebidas durante 24 h | 3.9 | 170 | 3.00 | 1 | evento | 510 | Alimentación |  |
|  | Seguridad nocturna | 3.9 | 2 | 15.00 | 12 | horas | 360 | Servicios | Según el plan de seguridad (3.9.2.2); respuesta a R12. |
|  | Decoración y señalética | 3.9 | 1 | 150.00 | 1 | evento | 150 | Servicios |  |
|  | Botiquín y protocolo de emergencia | 3.9 | 1 | 100.00 | 1 | evento | 100 | Materiales | Plan de seguridad (3.9.2.2). |
|  | Insumos eléctricos (extensiones y zapatillas) | 3.9 | 6 | 25.00 | 1 | evento | 150 | Materiales |  |
|  | Movilidad de jurados | 3.9 | 8 | 30.00 | 1 | evento | 240 | Servicios |  |
|  | Premios (1.°: S/ 500, 2.°: S/ 300, 3.°: S/ 200) | 3.9 | 1 | 1,000.00 | 1 | evento | 1,000 | Premios | Se contratan en 3.9.2.4. |
| 3.9.3 | Infraestructura tecnológica y plataforma de transmisión (12 días: 09/07/27 – 22/07/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.3.1, 3.9.3.2 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.9 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.9 | 1 | 0.00 | 18 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Streaming y videoconferencia (Google Meet / YouTube Live) | 3.9 | 1 | 0.00 | 1 | evento | 0 | Tecnología | Sin costo (3.9.3.1). |
| 3.9.4 | Bases y reglamento de la competencia (137 días: 25/01/27 – 08/07/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.4.1, 3.9.4.2, 3.9.4.3, 3.9.4.4, 3.9.4.5 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 3.9 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.9 | 1 | 0.00 | 22 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.9 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.9 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.9 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.9.5 | Acta de entrega de merchandising (1 día: 31/07/27 – 01/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.5.1 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.9.6 | Informe de asistencia (3 días: 31/07/27 – 03/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.6.1, 3.9.6.2 |
|  | Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0.00 | 28 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.9 | 1 | 0.00 | 24 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Mentores | 3.9 | 6 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Jurados | 3.9 | 8 | 0.00 | 6 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 3.9 | 30 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.9.7 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 02/08/27 – 03/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.7.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.9 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0.00 | 4 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 3.9.8 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 02/08/27 – 02/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 3.9.8.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.9 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| Total 3. Ejecución |  |  |  |  |  |  | 14,520 |  |  |
| 4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Registro de riesgos actualizado (266 días: 28/09/26 – 19/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.1.1, 4.1.2 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 82 | horas c/u | 0 | Personal | Reunión semanal: 1.5 h × 44 semanas. |
|  | Directores de área (reuniones conjuntas) | 4 | 7 | 0.00 | 66 | horas c/u | 0 | Personal | Reunión semanal: 1.5 h × 44 semanas. |
| 4.2 | Registro de control de cambios (232 días: 02/11/26 – 13/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.2.1 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal | Control de cambios: 0.5 h/sem (GP) y 0.25 h/sem (Patrocinador). |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 20 | horas c/u | 0 | Personal | Control de cambios: 0.5 h/sem (GP) y 0.25 h/sem (Patrocinador). |
| 4.3 | Informes de control por evento (104 días: 31/03/27 – 05/08/27) -agrupa 4.3.1 a 4.3.7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.3.1 | Informe de control de la Primera Ronda de Talleres (1 día: 31/03/27 – 31/03/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.1.1 |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 4.3.2 | Informe de control de la Segunda Ronda de Talleres (1 día: 28/04/27 – 28/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.2.1 |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 4.3.3 | Informe de control de la Tercera Ronda de Talleres (2 días: 01/07/27 – 02/07/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.3.1, 4.3.3.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 4.3.4 | Informe de control del Hackathon "Kachimbo" (3 días: 31/03/27 – 02/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.4.1, 4.3.4.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 4.3.5 | Informe de control de la Competencia de Kaggle (3 días: 28/04/27 – 30/04/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.5.1, 4.3.5.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 4.3.6 | Informe de control del Torneo de Vibecoding (3 días: 02/06/27 – 04/06/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.6.1, 4.3.6.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 4.3.7 | Informe de control del Hackathon Internacional (2 días: 04/08/27 – 05/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 4.3.7.1, 4.3.7.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| Total 4. Seguimiento y control |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | CIERRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Informe Final de Resultados (6 días: 07/08/27 – 13/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 5.1.1, 5.1.2 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 5 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0.00 | 12 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 5 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 5.2 | Acuerdos cerrados con patrocinadores (13 días: 02/08/27 – 17/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 5.2.1, 5.2.2 |
|  | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 5 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 5 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 5.3 | Reporte de lecciones aprendidas con el equipo de voluntarios (8 días: 03/08/27 – 12/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0.00 | 10 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | RR.HH. (M. Colala) | 5 | 1 | 0.00 | 16 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Voluntarios DSC | 5 | 30 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 5.4 | Cierre administrativo y financiero (16 días: 02/08/27 – 20/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 |
|  | Patrocinador (L. Flores) | 5 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0.00 | 2 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 5 | 1 | 0.00 | 14 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 5.5 | Repositorio de activos del proyecto transferido (4 días: 14/08/27 – 18/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 5.5.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Desarrollo de Software (R. Chang) | 5 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| 5.6 | Informe de sugerencias para el siguiente semestre (4 días: 14/08/27 – 18/08/27) |  |  |  |  |  | 0 |  | Actividades: 5.6.1 |
|  | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
|  | Equipo 5 (Planificación) | 5 | 5 | 0.00 | 8 | horas c/u | 0 | Personal |  |
| Total 5. Cierre |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| COSTO DEL PROYECTO (fases 1 a 5) |  |  |  |  |  |  | 14,520 |  |  |

Tabla 2: Presupuesto por entregable

### Reserva de contingencia

La reserva de contingencia cubre los riesgos identificados en el Acta de Constitución y forma parte de la línea base de costos. Solo se ejecuta si el riesgo ocurre.

| Riesgo | Concepto | Reserva asociada | Cantidad | Tarifa (S/) | Tiempo | Unidad | Subtotal (S/) | Tipo de recurso | Base de estimación / supuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R10 | Router 4G y paquete de datos de respaldo | Reserva (3.8; 3.9) | 2 | 120.00 | 1 | eventos | 240 | Contingencia | Fallas de Wi-Fi o de la máquina virtual. Un equipo por hackathon. |
| R6 | Traslado a sede alternativa (transporte de equipos y mobiliario) | Reserva (3.9) | 1 | 200.00 | 1 | evento | 200 | Contingencia | Pérdida de la sede NTT Data; alternativa definida en 3.9.2.1. |
| R4 / R5 | Reimpresión de piezas y difusión adicional | Reserva (3.2) | 1 | 150.00 | 1 | evento | 150 | Contingencia | Reprogramación por feriados o demora en espacios. |
| R9 (sec.) | Catering para 20 asistentes adicionales | Reserva (3.9) | 20 | 8.00 | 3 | comidas | 480 | Contingencia | Riesgo secundario de la sobre-inscripción (1.5×); tarifa vinculada a 3.9.2. Agregar como R16. |
| R9 (sec.) | Snacks para 30 asistentes adicionales | Reserva (3.9) | 30 | 3.00 | 1 | evento | 90 | Contingencia | Tarifa vinculada a 3.9.2. |
| Total reserva de contingencia |  |  |  |  |  |  | 1,160 | R1 y R2 (financieros) se gestionan con el go/no-go y los tramos de desembolso, no con reserva. |  |

Tabla 3: Reserva De Contingencia

Nota: Elaboración propia en base a los riesgos identificados del Acta de Constitución del Proyecto

### Resumen por fase y cuenta de control

El siguiente resumen consolida el costo monetario de cada fase y de cada cuenta de control de la fase de Ejecución, que es el nivel al que se estima el costo y se mide el desempeño.

| Código | Fase / cuenta de control | Monto (S/) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | 0 |
| 2 | Planificación | 0 |
| 3.1 | Patrocinios y adquisiciones | 1,490 |
| 3.2 | Publicidad y difusión | 1,050 |
| 3.3 | Primera Ronda de Talleres – Módulo I "Hack With DSC" (Pabellón V) | 560 |
| 3.4 | Segunda Ronda de Talleres – Módulo II "IA y Machine Learning" (Pabellón V) | 560 |
| 3.5 | Tercera Ronda de Talleres – Módulo III "Google Cloud Platform" (Pabellón V) | 980 |
| 3.6 | Hackathon "Kachimbo" – Pabellón V (sáb 27/03/2027) | 500 |
| 3.7 | Competencia de Kaggle – cierre Módulo II (sáb 24/04/2027) | 500 |
| 3.8 | Torneo de Vibecoding – Hackathon de 8 h en Open PUCP (sáb 29/05/2027) | 2,290 |
| 3.9 | Hackathon Internacional de 24 horas – NTT Data Perú (31/07 – 01/08/2027) | 6,590 |
| 4 | Seguimiento y control | 0 |
| 5 | Cierre | 0 |
| Total |  | 14,520 |

Tabla 4: Resumen por fase y cuenta de control

Nota: Las fases 1 (Inicio), 2 (Planificación), 4 (Seguimiento y control) y 5 (Cierre) no generan desembolsos porque se ejecutan íntegramente con trabajo voluntario.

### Esfuerzo total por recurso humano

Aunque su costo monetario es de S/ 0.00, el esfuerzo del equipo sí se estima y se controla. La Tabla 5 muestra las horas-persona que cada recurso aporta a lo largo del proyecto.

| Sigla | Recurso | Horas-persona | Costo (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| PAT | Patrocinador (L. Flores) | 38 | 0.00 |
| GP | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 423 | 0.00 |
| EQ5 | Equipo 5 (Planificación) | 480 | 0.00 |
| DIR | Directores de área (reuniones conjuntas) | 574 | 0.00 |
| LOG | Logística y Eventos (F. Caceres) | 369 | 0.00 |
| MKT | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 346 | 0.00 |
| REX | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 429 | 0.00 |
| FIN | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 233 | 0.00 |
| RH | RR.HH. (M. Colala) | 238 | 0.00 |
| SW | Desarrollo de Software (R. Chang) | 96 | 0.00 |
| INF | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 64 | 0.00 |
| STF | Voluntarios DSC | 1,575 | 0.00 |
| PON | Ponentes | 144 | 0.00 |
| MEN | Mentores | 114 | 0.00 |
| JUR | Jurados | 87 | 0.00 |
| PAB | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 12 | 0.00 |
| Total |  | 5,222 | 0.00 |

Tabla 5: Esfuerzo total por recurso humano

### Resumen del presupuesto

El presupuesto se construye de forma escalonada: al costo de los entregables se suma la reserva de contingencia para obtener la línea base de costos y, sobre esta, la reserva de gestión para obtener el presupuesto del proyecto.

| Concepto | % | Monto (S/) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo del proyecto |  | 14,520 | Suma de los entregables de las fases 1 a 5. |
| Reserva de contingencia |  | 1,160 | Riesgos identificados (sección R). |
| Línea base de costos |  | 15,680 | Incluye la contingencia; se grafica en la curva S. |
| Reserva de gestión | 5 % | 784 | Fuera de la línea base; la libera el Patrocinador. |
| Presupuesto del proyecto |  | 16,464 |  |
| Ganancia | 0 % | 0 | No aplica: DSC PUCP no vende el servicio; el excedente se mide como superávit. |
| IGV | 0 % | 0 | No aplica: programa gratuito (P11). |
| Total |  | 16,464 | Corrige la plantilla original (sumaba Presupuesto + IGV). |

Tabla 6: Resumen del presupuesto

### Financiamiento y superávit

El programa es gratuito para los participantes (P11), por lo que se financia con el capital semilla de DSC PUCP y con la meta de auspicios corporativos.

| Concepto | Monto (S/) | Nota |
| --- | --- | --- |
| Capital semilla DSC PUCP | 300 | Tope de gasto antes de recibir auspicios. |
| Meta de auspicios corporativos | 18,200 | Meta vigente (E3, R1). |
| Total financiamiento | 18,500 |  |
| Superávit proyectado (financiamiento − total) | 2,036 | Mínimo garantizado aun si se consumen ambas reservas. |
| Meta de superávit (acta) | 2,000 |  |
| ¿Cumple la meta de superávit? | Sí | Si se valoriza el voluntariado, este control deja de aplicar: ese costo es en especie, no se paga con auspicios. |

Tabla 7: Financiamiento y superávit

## 4.2 Flujo de caja

Solo desembolsos monetarios, ubicados en el mes en que el cronograma detallado programa la compra o el evento. Los auspicios entran en tramos al menos 30 días antes de los eventos que financian (R2).

| Concepto | Mes 1 Ene-27 | Mes 2 Feb-27 | Mes 3 Mar-27 | Mes 4 Abr-27 | Mes 5 May-27 | Mes 6 Jun-27 | Mes 7 Jul-27 | Mes 8 Ago-27 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital semilla DSC PUCP | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Auspicios - tramo 1 (30 %) | - | 5,460 | - | - | - | - | - | - | 5,460 |
| Auspicios - tramo 2 (20 %) | - | - | - | 3,640 | - | - | - | - | 3,640 |
| Auspicios - tramo 3 (50 %) | - | - | - | - | - | 9,100 | - | - | 9,100 |
| Total Ingresos | 300 | 5,460 | 0 | 3,640 | 0 | 9,100 | 0 | 0 | 18,500 |
| Egresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Patrocinios y adquisiciones (merchandising) | - | 1,490 | - | - | - | - | - | - | 1,490 |
| 3.2 Publicidad y difusión | 60 | 590 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 1,050 |
| 3.3 Primera Ronda de Talleres -Módulo I | - | - | 560 | - | - | - | - | - | 560 |
| 3.6 Hackathon "Kachimbo" | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 3.4 Segunda Ronda de Talleres - Módulo II | - | - | - | 560 | - | - | - | - | 560 |
| 3.7 Competencia de Kaggle | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 3.8 Torneo de Vibecoding (8 h) | - | - | - | - | 2,290 | - | - | - | 2,290 |
| 3.5 Tercera Ronda de Talleres - Módulo III y premiación GCP | - | - | - | - | - | 980 | - | - | 980 |
| 3.9 Hackathon Internacional de 24 h | - | - | - | - | - | - | 6,590 | - | 6,590 |
| Total Egresos | 60 | 2,080 | 1,140 | 1,140 | 2,370 | 1,060 | 6,670 | 0 | 14,520 |
| Saldo del mes (ingresos − egresos) | 240 | 3,380 | -1,140 | 2,500 | -2,370 | 8,040 | -6,670 | 0 | 3,980 |
| Total Acumulado | 240 | 3,620 | 2,480 | 4,980 | 2,610 | 10,650 | 3,980 | 3,980 | - |

Tabla 8: Flujo de Caja - enero a agosto 2027

Los auspicios ingresan en tres tramos, cada uno con una fecha límite de desembolso ligada al evento que financia:

| Tramo de auspicios | % de la meta | Fecha límite de desembolso |
| --- | --- | --- |
| Tramo 1 (febrero) | 30 % | Antes del 02/02 - orden de compra del merchandising (3.1.3.1) y 30 días antes del Módulo I |
| Tramo 2 (abril) | 20 % | Antes del 29/04 - 30 días antes del Torneo de Vibecoding |
| Tramo 3 (junio) | 50 % | Antes del 30/06 - 30 días antes de la hackathon de 24 h |
| Total | 100 % |  |

Tabla 9: Tramos de desembolso de los auspicios

### Comprobaciones del flujo

- Comprobación: saldo final esperado = superávit + contingencia + gestión: 3,980

- Diferencia con el acumulado de agosto (debe ser 0): 0

- Saldo mínimo del periodo (no debe ser negativo): 240

### Notas

- Los ingresos provienen del capital semilla de DSC PUCP y de los auspicios corporativos (P11: los participantes no pagan inscripción).

- Los egresos corresponden a las cuentas de control de la hoja 'Presupuesto por Entregable'; las reservas no se programan porque solo se usan si ocurre el riesgo o el imprevisto.

- En enero solo se gasta el dominio web, dentro del tope de S/ 300 del capital semilla. Ninguna compra se compromete antes del primer desembolso (R2).

- En un entorno ideal, el total acumulado de agosto es igual al superávit más las reservas no utilizadas.

Enlace a la hoja de cálculo: Equipo 5 - Presupuesto