## Presupuesto por Entregable
Presupuesto por Entregable de la EDT — DSC PUCP Workshops
Tabla 1: Tarifas por recurso humano
Sigla | Recurso (según el cronograma) | Tarifa por hora (S/) | Modalidad | [5 empty] | Nota
PAT | Patrocinador (L. Flores) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
GP | Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
EQ5 | Equipo 5 (Planificación) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
DIR | Directores de área (reuniones conjuntas) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
LOG | Logística y Eventos (F. Caceres) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
MKT | Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
REX | Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
FIN | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
RH | RR.HH. (M. Colala) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
SW | Desarrollo de Software (R. Chang) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
INF | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 0 | Voluntario (sin remuneración)
STF | Voluntarios DSC | 0 | Voluntario (sin remuneración)
PON | Ponentes | 0 | Voluntario (sin remuneración)
MEN | Mentores | 0 | Voluntario (sin remuneración)
JUR | Jurados | 0 | Voluntario (sin remuneración)
PAB | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 0 | Cedido por la PUCP
Tabla 2: Presupuesto por entregable
Código EDT | Entregable / recurso | Cuenta de control | Cantidad | Tarifa (S/) | Tiempo | Unidad | Subtotal (S/) | Tipo de recurso | Base de estimación / supuesto
1 | INICIO
1.1 | Acta de constitución del proyecto (1 día: 14/09/26 – 14/09/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 1.1.1
| Patrocinador (L. Flores) | 1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
1.2 | Declaración preliminar del alcance (4 días: 15/09/26 – 18/09/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 1.2.1, 1.2.2
| Patrocinador (L. Flores) | 1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Equipo 5 (Planificación) | 1 | 5 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
1.3 | Acuerdos iniciales con patrocinadores (22 días: 22/09/26 – 17/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0 | 24 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 1 | 1 | 0 | 56 | horas c/u | 0 | Personal
1.4 | Registro de interesados (6 días: 15/09/26 – 21/09/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 1.4.1, 1.4.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Equipo 5 (Planificación) | 1 | 5 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| Directores de área (reuniones conjuntas) | 1 | 7 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
[6 empty] | Total 1. Inicio | 0
2 | PLANIFICACIÓN
2.1 | Plan de Gestión del Proyecto (12 días: 17/10/26 – 30/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
| Patrocinador (L. Flores) | 2 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| Directores de área (reuniones conjuntas) | 2 | 7 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
2.2 | Plan de Gestión del Cronograma (12 días: 22/09/26 – 05/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
| Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Directores de área (reuniones conjuntas) | 2 | 7 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 2 | 1 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
2.3 | Plan de Contenidos de los Talleres y Hackathons (Calidad) (10 días: 02/10/26 – 14/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.3.1, 2.3.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0 | 20 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 2 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
2.4 | Plan de Gestión de la Publicidad y Comunicaciones (7 días: 02/10/26 – 10/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.4.1, 2.4.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 2 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
2.5 | Plan de Gestión del Alcance (18 días: 15/09/26 – 05/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.5.1, 2.5.2
| Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
2.6 | Plan de Gestión de los Costos (12 días: 02/10/26 – 16/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.6.1, 2.6.2
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 2 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0 | 24 | horas c/u | 0 | Personal
2.7 | Plan de Gestión de los Recursos (8 días: 02/10/26 – 12/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.7.1, 2.7.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 2 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
2.8 | Plan de Gestión de los Riesgos (11 días: 02/10/26 – 15/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.8.1, 2.8.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 2 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
| Equipo 5 (Planificación) | 2 | 5 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
2.9 | Plan de Gestión de las Adquisiciones (sponsors y merchandising) (11 días: 02/10/26 – 15/10/26) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 2.9.1, 2.9.2
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 2 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 2 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
[6 empty] | Total 2. Planificación | 0
3 | EJECUCIÓN
3.1 | Patrocinios y adquisiciones — cuenta de control (199 días: 31/10/26 – 30/06/27) | [5 empty] | 1490
3.1.1 | Expediente de patrocinios gestionados (199 días: 31/10/26 – 30/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.1.1.7
| Patrocinador (L. Flores) | 3.1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.1 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.1 | 1 | 0 | 154 | horas c/u | 0 | Personal | Negociación: 2 h/día (RR.EE.) y 0.5 h/día (Finanzas).
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.1 | 1 | 0 | 82 | horas c/u | 0 | Personal | Negociación: 2 h/día (RR.EE.) y 0.5 h/día (Finanzas). Seguimiento de desembolsos: 1 h por semana.
3.1.2 | Diseño de merchandising (8 días: 23/01/27 – 01/02/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.1.2.1, 3.1.2.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.1 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.1 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.1 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.1.3 | Orden de compra y acta de recepción de merchandising (15 días: 02/02/27 – 18/02/27) | [5 empty] | 1490 |  | Actividades: 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.1 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.1 | 1 | 0 | 9 | horas c/u | 0 | Personal
| Polos para el staff voluntario | 3.1 | 30 | 25 | 1 | compra única | 750 | Materiales | Cantidad = staff voluntario supuesto.
| Stickers del programa | 3.1 | 400 | 0.5 | 1 | compra única | 200 | Materiales | Se reparten en los 7 eventos.
| Tomatodos | 3.1 | 45 | 12 | 1 | compra única | 540 | Materiales | Artículo del 3.1.2.1. Supuesto: obsequio a los expertos; destino y precio por confirmar.
3.2 | Publicidad y difusión — cuenta de control (220 días: 07/11/26 – 04/08/27) | [5 empty] | 1050
3.2.1 | Piezas gráficas y audiovisuales (220 días: 07/11/26 – 04/08/27) | [5 empty] | 1050 |  | Actividades: 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.2.1.6
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.2 | 1 | 0 | 172 | horas c/u | 0 | Personal | Producción continua de piezas: 1 h/día.
| Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.2 | 1 | 0 | 54 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.2 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
| Dominio de la web oficial | 3.2 | 1 | 60 | 1 | año | 60 | Tecnología | Se compra al iniciar 3.2.1.2 (04/01/27). Hosting con créditos GCP (S/ 0).
| Banners roll-up | 3.2 | 2 | 180 | 1 | compra única | 360 | Materiales | Para el lanzamiento (3.2.1.5, 15/02/27).
| Afiches impresos para el campus | 3.2 | 100 | 1.5 | 1 | compra única | 150 | Materiales | Tamaño A3; lanzamiento.
| Publicidad pagada en Instagram y LinkedIn | 3.2 | 1 | 80 | 6 | meses | 480 | Servicios | Durante 3.2.1.6 (16/02 – 04/08/27).
3.2.2 | Informes de campañas publicitarias (104 días: 29/03/27 – 03/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.2 | 1 | 0 | 20 | horas c/u | 0 | Personal
3.3 | Primera Ronda de Talleres – Módulo I "Hack With DSC" (Pabellón V) — cuenta de control (110 días: 16/11/26 – 30/03/27) | [5 empty] | 560
3.3.1 | Equipo de voluntarios del evento (21 días: 04/02/27 – 27/02/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.3.1.1.1, 3.3.1.2.1, 3.3.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.3 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.3 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.3 | 10 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.3.2 | Registro de recursos para el evento (105 días: 16/11/26 – 22/03/27) | [5 empty] | 560 |  | Actividades: 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4, 3.3.2.5
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.3 | 1 | 0 | 30.5 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.3 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 3.3 | 2 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Refrigerio para ponente y staff de sesión | 3.3 | 10 | 8 | 7 | sesiones | 560 | Alimentación | 7 sesiones de 3.3.5.
3.3.3 | Control de merchandising (18 días: 04/03/27 – 24/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.3.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0 | 4.5 | horas c/u | 0 | Personal
3.3.4 | Sílabos de los talleres (8 días: 04/01/27 – 12/01/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.3.4.1, 3.3.4.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.3 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.3 | 7 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.3.5 | Informe de asistencia (21 días: 04/03/27 – 30/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.5.3, 3.3.5.4, 3.3.5.5, 3.3.5.6, 3.3.5.7, 3.3.5.8
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.3 | 1 | 0 | 25 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.3 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.3 | 7 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.3 | 10 | 0 | 21 | horas c/u | 0 | Personal
3.3.6 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 29/03/27 – 29/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.3.6.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.3 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.3 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.3 | 10 | 0 | 1 | horas c/u | 0 | Personal
3.4 | Segunda Ronda de Talleres – Módulo II "IA y Machine Learning" (Pabellón V) — cuenta de control (122 días: 30/11/26 – 27/04/27) | [5 empty] | 560
3.4.1 | Equipo de voluntarios del evento (23 días: 02/03/27 – 30/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.4.1.1.1, 3.4.1.2.1, 3.4.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.4 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.4 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.4 | 10 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.4.2 | Registro de recursos para el evento (116 días: 30/11/26 – 20/04/27) | [5 empty] | 560 |  | Actividades: 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4, 3.4.2.5
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.4 | 1 | 0 | 31 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 3.4 | 2 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Refrigerio para ponente y staff de sesión | 3.4 | 10 | 8 | 7 | sesiones | 560 | Alimentación | 7 sesiones de 3.4.5.
3.4.3 | Control de merchandising (19 días: 01/04/27 – 22/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.4.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0 | 4.8 | horas c/u | 0 | Personal
3.4.4 | Sílabos de los talleres (8 días: 11/01/27 – 19/01/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.4.4.1, 3.4.4.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.4 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.4 | 7 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.4.5 | Informe de asistencia (23 días: 01/04/27 – 27/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.4.5.1, 3.4.5.2, 3.4.5.3, 3.4.5.4, 3.4.5.5, 3.4.5.6, 3.4.5.7, 3.4.5.8
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.4 | 1 | 0 | 25 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.4 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.4 | 7 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.4 | 10 | 0 | 21 | horas c/u | 0 | Personal
3.4.6 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 26/04/27 – 26/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.4.6.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.4 | 10 | 0 | 1 | horas c/u | 0 | Personal
3.5 | Tercera Ronda de Talleres – Módulo III "Google Cloud Platform" (Pabellón V) — cuenta de control (164 días: 14/12/26 – 30/06/27) | [5 empty] | 980
3.5.1 | Equipo de voluntarios del evento (23 días: 06/05/27 – 01/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.5.1.1.1, 3.5.1.2.1, 3.5.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.5 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.5 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.5 | 10 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.5.2 | Registro de recursos para el evento (160 días: 14/12/26 – 24/06/27) | [5 empty] | 980 |  | Actividades: 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.5
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.5 | 1 | 0 | 31.5 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.5 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) | 3.5 | 2 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Refrigerio para ponente y staff de sesión | 3.5 | 10 | 8 | 7 | sesiones | 560 | Alimentación | Sesiones 1 a 7 de 3.5.5.
| Coffee break del evento de premiación GCP | 3.5 | 60 | 5 | 1 | evento | 300 | Alimentación | Sesión 8 de 3.5.5 (26/06/27).
| Diplomas impresos para premiados GCP | 3.5 | 40 | 3 | 1 | evento | 120 | Materiales | Insignias y certificaciones: programa de Google (S/ 0).
3.5.3 | Control de merchandising (20 días: 03/06/27 – 26/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.5.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0 | 5 | horas c/u | 0 | Personal
3.5.4 | Sílabos de los talleres (8 días: 18/01/27 – 26/01/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.5.4.1, 3.5.4.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.5 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.5 | 7 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.5.5 | Informe de asistencia (22 días: 03/06/27 – 30/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.5.5.1, 3.5.5.2, 3.5.5.3, 3.5.5.4, 3.5.5.5, 3.5.5.6, 3.5.5.7, 3.5.5.8, 3.5.5.9
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.5 | 1 | 0 | 28 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.5 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.5 | 8 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.5 | 10 | 0 | 24 | horas c/u | 0 | Personal
3.5.6 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 28/06/27 – 28/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.5.6.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.5 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.5 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.5 | 10 | 0 | 1 | horas c/u | 0 | Personal
3.6 | Hackathon "Kachimbo" – Pabellón V (sáb 27/03/2027) — cuenta de control (72 días: 04/01/27 – 30/03/27) | [5 empty] | 500
3.6.1 | Equipo de voluntarios del evento (18 días: 02/03/27 – 22/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.6.1.1.1, 3.6.1.2.1, 3.6.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.6 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.6 | 10 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.6.2 | Registro de recursos para el evento (63 días: 04/01/27 – 17/03/27) | [5 empty] | 500 |  | Actividades: 3.6.2.1, 3.6.2.2, 3.6.2.3, 3.6.2.4
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.6 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Coffee break para participantes y staff | 3.6 | 60 | 6 | 1 | evento | 360 | Alimentación | Se confirma en 3.6.2.4 (16–17/03/27).
| Materiales de trabajo (plumones, papelógrafos, post-its) | 3.6 | 1 | 80 | 1 | evento | 80 | Materiales
| Impresiones (rúbricas y gafetes) | 3.6 | 1 | 60 | 1 | evento | 60 | Materiales
3.6.3 | Bases y reglamento de la competencia (61 días: 11/01/27 – 22/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.6.3.3, 3.6.3.4
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.6 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.6 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.6 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.6 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.6.4 | Control de merchandising (1 día: 27/03/27 – 27/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.6.4.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.6.5 | Informe de asistencia (3 días: 27/03/27 – 30/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.6.5.1, 3.6.5.2
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.6 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Mentores | 3.6 | 2 | 0 | 5 | horas c/u | 0 | Personal
| Jurados | 3.6 | 3 | 0 | 3 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.6 | 10 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
3.6.6 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 29/03/27 – 30/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.6.6.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.6 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.6.7 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 29/03/27 – 29/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.6.7.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.6 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.6 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.7 | Competencia de Kaggle – cierre Módulo II (sáb 24/04/2027) — cuenta de control (96 días: 04/01/27 – 27/04/27) | [5 empty] | 500
3.7.1 | Equipo de voluntarios del evento (17 días: 01/04/27 – 20/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.1.1.1, 3.7.1.2.1, 3.7.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.7 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.7 | 5 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.7.2 | Registro de recursos para el evento (12 días: 04/01/27 – 16/01/27) | [5 empty] | 500 |  | Actividades: 3.7.2.1, 3.7.2.2
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.7 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.7 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Premios (1.°: S/ 250, 2.°: S/ 150, 3.°: S/ 100) | 3.7 | 1 | 500 | 1 | evento | 500 | Premios | Premios menores confirmados en 3.7.2.2; se entregan en 3.7.5.1.
3.7.3 | Configuración de la competencia en la plataforma (6 días: 03/04/27 – 09/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.3.1, 3.7.3.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.7 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
3.7.4 | Bases, dataset y criterios de evaluación (13 días: 18/01/27 – 01/02/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.4.1, 3.7.4.2, 3.7.4.3
| Patrocinador (L. Flores) | 3.7 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0 | 26 | horas c/u | 0 | Personal
| Ponentes | 3.7 | 2 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
3.7.5 | Control de merchandising (1 día: 24/04/27 – 24/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.5.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.7.6 | Informe de participación (9 días: 17/04/27 – 27/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.6.1, 3.7.6.2, 3.7.6.3
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0 | 7 | horas c/u | 0 | Personal | Monitoreo del leaderboard durante 6 días.
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.7 | 1 | 0 | 3 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.7 | 1 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal | Monitoreo del leaderboard durante 6 días.
| Jurados | 3.7 | 3 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.7 | 5 | 0 | 3 | horas c/u | 0 | Personal
3.7.7 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 26/04/27 – 27/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.7.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.7.8 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 26/04/27 – 26/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.7.8.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.7 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.7 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.8 | Torneo de Vibecoding – Hackathon de 8 h en Open PUCP (sáb 29/05/2027) — cuenta de control (125 días: 04/01/27 – 01/06/27) | [5 empty] | 2290
3.8.1 | Equipo de voluntarios del evento (17 días: 06/05/27 – 25/05/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.8.1.1.1, 3.8.1.2.1, 3.8.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.8 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.8 | 20 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.8.2 | Registro de recursos para el evento (118 días: 04/01/27 – 24/05/27) | [5 empty] | 2290 |  | Actividades: 3.8.2.1, 3.8.2.2, 3.8.2.3, 3.8.2.4, 3.8.2.5
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0 | 26 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.8 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.8 | 1 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.8 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Almuerzo (box lunch) para participantes, staff y jurados | 3.8 | 120 | 10 | 1 | comida | 1200 | Alimentación | Se contrata en 3.8.2.3 (06–08/05/27). 100 participantes + 20.
| Snacks y bebidas | 3.8 | 120 | 3 | 1 | evento | 360 | Alimentación
| Movilidad de jurados | 3.8 | 6 | 30 | 1 | evento | 180 | Servicios | Se contrata en 3.8.2.3.
| Materiales e impresiones | 3.8 | 1 | 100 | 1 | evento | 100 | Materiales
| Premios (1.°: S/ 250, 2.°: S/ 150, 3.°: S/ 50) | 3.8 | 1 | 450 | 1 | evento | 450 | Premios
3.8.3 | Bases y criterios de evaluación (90 días: 25/01/27 – 12/05/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.8.3.3, 3.8.3.4
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.8 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.8.4 | Control de merchandising (1 día: 29/05/27 – 29/05/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.8.4.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.8.5 | Informe de participación (3 días: 29/05/27 – 01/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.8.5.1, 3.8.5.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.8 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Mentores | 3.8 | 4 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Jurados | 3.8 | 6 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.8 | 20 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
3.8.6 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 31/05/27 – 01/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.8.6.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.8.7 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 31/05/27 – 31/05/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.8.7.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.8 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.8 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.9 | Hackathon Internacional de 24 horas – NTT Data Perú (31/07 – 01/08/2027) — cuenta de control (174 días: 04/01/27 – 03/08/27) | [5 empty] | 6590
3.9.1 | Equipo de voluntarios del evento (21 días: 30/06/27 – 24/07/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.1.1.1, 3.9.1.2.1, 3.9.1.3.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.9 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.9 | 30 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
3.9.2 | Registro de recursos para el evento (159 días: 04/01/27 – 13/07/27) | [5 empty] | 6590 |  | Actividades: 3.9.2.1, 3.9.2.2, 3.9.2.3, 3.9.2.4, 3.9.2.5
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0 | 58 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.9 | 1 | 0 | 44 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.9 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| Catering (pizzas, bocaditos y refrescos) | 3.9 | 170 | 8 | 3 | comidas | 4080 | Alimentación | Se contrata en 3.9.2.4 (02–07/07/27). 150 participantes + 20.
| Snacks y bebidas durante 24 h | 3.9 | 170 | 3 | 1 | evento | 510 | Alimentación
| Seguridad nocturna | 3.9 | 2 | 15 | 12 | horas | 360 | Servicios | Según el plan de seguridad (3.9.2.2); respuesta a R12.
| Decoración y señalética | 3.9 | 1 | 150 | 1 | evento | 150 | Servicios
| Botiquín y protocolo de emergencia | 3.9 | 1 | 100 | 1 | evento | 100 | Materiales | Plan de seguridad (3.9.2.2).
| Insumos eléctricos (extensiones y zapatillas) | 3.9 | 6 | 25 | 1 | evento | 150 | Materiales
| Movilidad de jurados | 3.9 | 8 | 30 | 1 | evento | 240 | Servicios
| Premios (1.°: S/ 500, 2.°: S/ 300, 3.°: S/ 200) | 3.9 | 1 | 1000 | 1 | evento | 1000 | Premios | Se contratan en 3.9.2.4.
3.9.3 | Infraestructura tecnológica y plataforma de transmisión (12 días: 09/07/27 – 22/07/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.3.1, 3.9.3.2
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Desarrollo de Software (R. Chang) | 3.9 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.9 | 1 | 0 | 18 | horas c/u | 0 | Personal
| Streaming y videoconferencia (Google Meet / YouTube Live) | 3.9 | 1 | 0 | 1 | evento | 0 | Tecnología | Sin costo (3.9.3.1).
3.9.4 | Bases y reglamento de la competencia (137 días: 25/01/27 – 08/07/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.4.1, 3.9.4.2, 3.9.4.3, 3.9.4.4, 3.9.4.5
| Patrocinador (L. Flores) | 3.9 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.9 | 1 | 0 | 22 | horas c/u | 0 | Personal
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 3.9 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 3.9 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 3.9 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
3.9.5 | Acta de entrega de merchandising (1 día: 31/07/27 – 01/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.5.1
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.9.6 | Informe de asistencia (3 días: 31/07/27 – 03/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.6.1, 3.9.6.2
| Logística y Eventos (F. Caceres) | 3.9 | 1 | 0 | 28 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) | 3.9 | 1 | 0 | 24 | horas c/u | 0 | Personal
| Mentores | 3.9 | 6 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Jurados | 3.9 | 8 | 0 | 6 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 3.9 | 30 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
3.9.7 | Certificados de participación y acta de premiación (2 días: 02/08/27 – 03/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.7.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.9 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0 | 4 | horas c/u | 0 | Personal
3.9.8 | Registro de lecciones aprendidas (1 día: 02/08/27 – 02/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 3.9.8.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 3.9 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 3.9 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
[6 empty] | Total 3. Ejecución | 14520
4 | SEGUIMIENTO Y CONTROL
4.1 | Registro de riesgos actualizado (266 días: 28/09/26 – 19/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.1.1, 4.1.2
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 82 | horas c/u | 0 | Personal | Reunión semanal: 1.5 h × 44 semanas.
| Directores de área (reuniones conjuntas) | 4 | 7 | 0 | 66 | horas c/u | 0 | Personal | Reunión semanal: 1.5 h × 44 semanas.
4.2 | Registro de control de cambios (232 días: 02/11/26 – 13/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.2.1
| Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal | Control de cambios: 0.5 h/sem (GP) y 0.25 h/sem (Patrocinador).
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 20 | horas c/u | 0 | Personal | Control de cambios: 0.5 h/sem (GP) y 0.25 h/sem (Patrocinador).
4.3 | Informes de control por evento (104 días: 31/03/27 – 05/08/27) — agrupa 4.3.1 a 4.3.7 | [5 empty] | 0
4.3.1 | Informe de control de la Primera Ronda de Talleres (1 día: 31/03/27 – 31/03/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.1.1
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
4.3.2 | Informe de control de la Segunda Ronda de Talleres (1 día: 28/04/27 – 28/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.2.1
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
4.3.3 | Informe de control de la Tercera Ronda de Talleres (2 días: 01/07/27 – 02/07/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.3.1, 4.3.3.2
| Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
4.3.4 | Informe de control del Hackathon "Kachimbo" (3 días: 31/03/27 – 02/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.4.1, 4.3.4.2
| Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
4.3.5 | Informe de control de la Competencia de Kaggle (3 días: 28/04/27 – 30/04/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.5.1, 4.3.5.2
| Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
4.3.6 | Informe de control del Torneo de Vibecoding (3 días: 02/06/27 – 04/06/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.6.1, 4.3.6.2
| Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
4.3.7 | Informe de control del Hackathon Internacional (2 días: 04/08/27 – 05/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 4.3.7.1, 4.3.7.2
| Patrocinador (L. Flores) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 4 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
[6 empty] | Total 4. Seguimiento y control | 0
5 | CIERRE
5.1 | Informe Final de Resultados (6 días: 07/08/27 – 13/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 5.1.1, 5.1.2
| Patrocinador (L. Flores) | 5 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0 | 12 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 5 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
5.2 | Acuerdos cerrados con patrocinadores (13 días: 02/08/27 – 17/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 5.2.1, 5.2.2
| Marketing y Comunidad (A. Quispe) | 5 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| Relaciones Exteriores (S. Cruz) | 5 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
5.3 | Reporte de lecciones aprendidas con el equipo de voluntarios (8 días: 03/08/27 – 12/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0 | 10 | horas c/u | 0 | Personal
| RR.HH. (M. Colala) | 5 | 1 | 0 | 16 | horas c/u | 0 | Personal
| Voluntarios DSC | 5 | 30 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
5.4 | Cierre administrativo y financiero (16 días: 02/08/27 – 20/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3
| Patrocinador (L. Flores) | 5 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0 | 2 | horas c/u | 0 | Personal
| Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) | 5 | 1 | 0 | 14 | horas c/u | 0 | Personal
5.5 | Repositorio de activos del proyecto transferido (4 días: 14/08/27 – 18/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 5.5.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Desarrollo de Software (R. Chang) | 5 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
5.6 | Informe de sugerencias para el siguiente semestre (4 días: 14/08/27 – 18/08/27) | [5 empty] | 0 |  | Actividades: 5.6.1
| Gerente de Proyecto (L. Alvites) | 5 | 1 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
| Equipo 5 (Planificación) | 5 | 5 | 0 | 8 | horas c/u | 0 | Personal
[6 empty] | Total 5. Cierre | 0
| COSTO DEL PROYECTO (fases 1 a 5) | [5 empty] | 14520
R | RESERVA DE CONTINGENCIA (riesgos identificados del Acta)
R10 | Router 4G y paquete de datos de respaldo | Reserva (3.8; 3.9) | 2 | 120 | 1 | eventos | 240 | Contingencia | Fallas de Wi-Fi o de la máquina virtual. Un equipo por hackathon.
R6 | Traslado a sede alternativa (transporte de equipos y mobiliario) | Reserva (3.9) | 1 | 200 | 1 | evento | 200 | Contingencia | Pérdida de la sede NTT Data; alternativa definida en 3.9.2.1.
R4 / R5 | Reimpresión de piezas y difusión adicional | Reserva (3.2) | 1 | 150 | 1 | evento | 150 | Contingencia | Reprogramación por feriados o demora en espacios.
R9 (sec.) | Catering para 20 asistentes adicionales | Reserva (3.9) | 20 | 8 | 3 | comidas | 480 | Contingencia | Riesgo secundario de la sobre-inscripción (1.5×); tarifa vinculada a 3.9.2. Agregar como R16.
R9 (sec.) | Snacks para 30 asistentes adicionales | Reserva (3.9) | 30 | 3 | 1 | evento | 90 | Contingencia | Tarifa vinculada a 3.9.2.
[6 empty] | Total reserva de contingencia | 1160 |  | R1 y R2 (financieros) se gestionan con el go/no-go y los tramos de desembolso, no con reserva.
| Resumen por fase y cuenta de control | [5 empty] | Monto (S/)
1 | Inicio | [5 empty] | 0
2 | Planificación | [5 empty] | 0
3.1 | Patrocinios y adquisiciones | [5 empty] | 1490
3.2 | Publicidad y difusión | [5 empty] | 1050
3.3 | Primera Ronda de Talleres – Módulo I "Hack With DSC" (Pabellón V) | [5 empty] | 560
3.4 | Segunda Ronda de Talleres – Módulo II "IA y Machine Learning" (Pabellón V) | [5 empty] | 560
3.5 | Tercera Ronda de Talleres – Módulo III "Google Cloud Platform" (Pabellón V) | [5 empty] | 980
3.6 | Hackathon "Kachimbo" – Pabellón V (sáb 27/03/2027) | [5 empty] | 500
3.7 | Competencia de Kaggle – cierre Módulo II (sáb 24/04/2027) | [5 empty] | 500
3.8 | Torneo de Vibecoding – Hackathon de 8 h en Open PUCP (sáb 29/05/2027) | [5 empty] | 2290
3.9 | Hackathon Internacional de 24 horas – NTT Data Perú (31/07 – 01/08/2027) | [5 empty] | 6590
4 | Seguimiento y control | [5 empty] | 0
5 | Cierre | [5 empty] | 0
[6 empty] | Total | 14520
[6 empty] | Control (debe ser 0) | 0
| Esfuerzo total por recurso humano |  |  | Horas-persona |  |  | Costo (S/)
PAT | Patrocinador (L. Flores) |  |  | 38 |  |  | 0
GP | Gerente de Proyecto (L. Alvites) |  |  | 423 |  |  | 0
EQ5 | Equipo 5 (Planificación) |  |  | 480 |  |  | 0
DIR | Directores de área (reuniones conjuntas) |  |  | 574 |  |  | 0
LOG | Logística y Eventos (F. Caceres) |  |  | 369.3 |  |  | 0
MKT | Marketing y Comunidad (A. Quispe) |  |  | 346 |  |  | 0
REX | Relaciones Exteriores (S. Cruz) |  |  | 429 |  |  | 0
FIN | Finanzas y Legalidad (E. Chachayma) |  |  | 233 |  |  | 0
RH | RR.HH. (M. Colala) |  |  | 238 |  |  | 0
SW | Desarrollo de Software (R. Chang) |  |  | 96 |  |  | 0
INF | Infraestructura y Ciberseguridad (R. Sanchez) |  |  | 64 |  |  | 0
STF | Voluntarios DSC |  |  | 1575 |  |  | 0
PON | Ponentes |  |  | 144 |  |  | 0
MEN | Mentores |  |  | 114 |  |  | 0
JUR | Jurados |  |  | 87 |  |  | 0
PAB | Pabellón V (P. Corrado, F. Solari) |  |  | 12 |  |  | 0
| Resumen del presupuesto (pirámide de la sesión 7) |  |  |  |  | % | Monto (S/) |  | Nota
| Costo del proyecto | [5 empty] | 14520 |  | Suma de los entregables de las fases 1 a 5.
| Reserva de contingencia | [5 empty] | 1160 |  | Riesgos identificados (sección R).
| Línea base de costos | [5 empty] | 15680 |  | Incluye la contingencia; se grafica en la curva S.
| Reserva de gestión |  |  |  |  | 5% | 784 |  | Fuera de la línea base; la libera el Patrocinador.
| Presupuesto del proyecto | [5 empty] | 16464
| Ganancia |  |  |  |  | 0% | 0 |  | No aplica: DSC PUCP no vende el servicio; el excedente se mide como superávit.
| IGV |  |  |  |  | 0% | 0 |  | No aplica: programa gratuito (P11).
| Total | [5 empty] | 16464 |  | Corrige la plantilla original (sumaba Presupuesto + IGV).
Financiamiento y superávit
| Capital semilla DSC PUCP | [5 empty] | 300 |  | Tope de gasto antes de recibir auspicios.
| Meta de auspicios corporativos | [5 empty] | 18200 |  | Meta vigente (E3, R1).
| Total financiamiento | [5 empty] | 18500
| Superávit proyectado (financiamiento − total) | [5 empty] | 2036 |  | Mínimo garantizado aun si se consumen ambas reservas.
| Meta de superávit (acta) | [5 empty] | 2000
| ¿Cumple la meta de superávit? | [5 empty] | Sí |  | Si se valoriza el voluntariado, este control deja de aplicar: ese costo es en especie, no se paga con auspicios.

## Flujo de Caja
Flujo de Caja — enero a agosto 2027
Solo desembolsos monetarios, ubicados en el mes en que el cronograma detallado programa la compra o el evento. Los auspicios entran en tramos al menos 30 días antes de los eventos que financian (R2).
Concepto | Mes 1 Ene-27 | Mes 2 Feb-27 | Mes 3 Mar-27 | Mes 4 Abr-27 | Mes 5 May-27 | Mes 6 Jun-27 | Mes 7 Jul-27 | Mes 8 Ago-27 | Total | Tramo de auspicios | % de la meta | Fecha límite de desembolso
Ingresos (*) | [9 empty] | Tramo 1 (febrero) | 30% | Antes del 02/02 — orden de compra del merchandising (3.1.3.1) y 30 días antes del Módulo I
Capital semilla DSC PUCP | 300 | [7 empty] | 300 | Tramo 2 (abril) | 20% | Antes del 29/04 — 30 días antes del Torneo de Vibecoding
Auspicios — tramo 1 (30 %) |  | 5460 | [6 empty] | 5460 | Tramo 3 (junio) | 50% | Antes del 30/06 — 30 días antes de la hackathon de 24 h
Auspicios — tramo 2 (20 %) |  |  |  | 3640 |  |  |  |  | 3640 | Total | 100%
Auspicios — tramo 3 (50 %) | [5 empty] | 9100 |  |  | 9100
Total Ingresos | 300 | 5460 | 0 | 3640 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 18500
Egresos
3.1 Patrocinios y adquisiciones (merchandising) |  | 1490 | [6 empty] | 1490
3.2 Publicidad y difusión | 60 | 590 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 1050
3.3 Primera Ronda de Talleres — Módulo I |  |  | 560 | [5 empty] | 560
3.6 Hackathon "Kachimbo" |  |  | 500 | [5 empty] | 500
3.4 Segunda Ronda de Talleres — Módulo II |  |  |  | 560 |  |  |  |  | 560
3.7 Competencia de Kaggle |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
3.8 Torneo de Vibecoding (8 h) |  |  |  |  | 2290 |  |  |  | 2290
3.5 Tercera Ronda de Talleres — Módulo III y premiación GCP | [5 empty] | 980 |  |  | 980
3.9 Hackathon Internacional de 24 h | [6 empty] | 6590 |  | 6590
Total Egresos | 60 | 2080 | 1140 | 1140 | 2370 | 1060 | 6670 | 0 | 14520
Saldo del mes (ingresos − egresos) | 240 | 3380 | -1140 | 2500 | -2370 | 8040 | -6670 | 0 | 3980
Total Acumulado | 240 | 3620 | 2480 | 4980 | 2610 | 10650 | 3980 | 3980
Comprobación: saldo final esperado = superávit + contingencia + gestión | 3980
Diferencia con el acumulado de agosto (debe ser 0) | 0
Saldo mínimo del periodo (no debe ser negativo) | 240
* Los ingresos provienen del capital semilla de DSC PUCP y de los auspicios corporativos (P11: los participantes no pagan inscripción).
* Los egresos corresponden a las cuentas de control de la hoja 'Presupuesto por Entregable'; las reservas no se programan porque solo se usan si ocurre el riesgo o el imprevisto.
* En enero solo se gasta el dominio web, dentro del tope de S/ 300 del capital semilla. Ninguna compra se compromete antes del primer desembolso (R2).
* En un entorno ideal, el total acumulado de agosto es igual al superávit más las reservas no utilizadas.

## Curva S (hidden)
Curva S — costo planificado acumulado vs. línea base y financiamiento
Se grafica contra la línea base de costos, no contra la reserva de gestión (sesión 7).
Mes | Costo planificado del mes | Costo acumulado | Línea base de costos | Financiamiento acumulado
Ene-27 | 60 | 60 | 15680 | 300
Feb-27 | 2080 | 2140 | 15680 | 5760
Mar-27 | 1140 | 3280 | 15680 | 5760
Abr-27 | 1140 | 4420 | 15680 | 9400
May-27 | 2370 | 6790 | 15680 | 9400
Jun-27 | 1060 | 7850 | 15680 | 18500
Jul-27 | 6670 | 14520 | 15680 | 18500
Ago-27 | 0 | 14520 | 15680 | 18500